ПРЕДЛОГ

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18)

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2021**–**2023. ГОДИНЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ О ЕКОНОМСКИМ МИГРАЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021**–**2027. ГОДИНЕ

1. УВОД

Акциони план за период 2021**–**2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева утврђених Стратегијом о економским миграцијама Републике Србије за период 2021**–**2027. године („Службени гласник РС”, број 21/20).

Општи циљ Стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021–2027. године (у даљем тексту: Стратегија) је стварање привредног и друштвеног амбијента за успоравање одласка радно способног становништва, јачање веза са дијаспором, подстицање повратних и циркуларних миграција, као и привлачење странаца различитих образовних профила, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Изградња и јачање институционалних капацитета за праћење и унапређење квалитета података о економским миграцијама.

2. Унапређење услова живота и рада у привредном и друштвеном сектору.

3. Усклађивање система образовања са потребама привреде, са акцентом на праћење иновација које носи са собом четврта индустријска револуција, посебно у сфери развијања нових занимања и стручних профила и стварање услова за привлачење страних студената.

4. Унапређење сарадње дијаспоре и матице и подстицање транснационалног предузетништва.

5. Стварање услова за праћење, подстицање и подршку циркуларним и повратним миграцијама.

6. Стварање услова за ефикасније управљање унутрашњим миграционим токовима.

Стратегијом је предвиђено доношење трогодишњих акционих планова ради њеног спровођења, а за први акциони план предвиђено је да се донесе за период 2021‒2023. године.

Након истека периода важења првог трогодишњег акционог плана, приступиће се изради извештаја о резултатима његовог спровођења, односно о резултатима реализације активности предвиђених акционим планом.

На основу резултата о спроведеним активностима, а пре истека првог акционог плана, започеће се са процесом израде другог акционог плана, који треба да заједно са реализованим активностима из првог акционог плана, доведе до реализације општег и посебних циљева на нивоу Стратегије.

1. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања образовао је Радну групу за израду Предлога акционог плана за примену Стратегије, решењем од 16. марта 2020. године. Радну групу је чинило 18 чланова, међу који су били представници следећих институција: Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства омладине и спорта, Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Комесаријата за избеглице и миграције, Националне службе за запошљавање, Сталне конференције градова и општина, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког завода за статистику, УГС „Независност”, Савеза самосталних синдиката Србије, Уније послодаваца Србије, НАЛЕД-а, као и представници приватних компанија. У изради овог акционог плана, учествовали су и представници Кабинета председника Владе, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, науке и технолошког развоја а такође пружена је и техничка и саветодавна подршка Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) кроз програм „Миграције & дијаспора”.

Радна група се састала више пута током јуна и августа 2020. године, као и на више консултативних састанака који су тематски били подељени по посебним циљевима из Стратегије. Иза консултативних састанака преостало време чланови Радне групе су сарађивали електронским путем. Предложене и усвојене активности од стране чланова Радне групе су инкорпорисане као део документа Акционог плана. По изради Нацрта акционог плана, он је послат свим члановима Радне групе како би сви чланови Радне групе имали прилике да погледају коначан текст Акционог плана и евентуално дају додатне сугестије и коментаре.

Параграф о даљем току консултативног процеса

1. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз шест посебних циљева, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера и активности у оквиру мера, у периоду 2021‒2023. године. Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је применом метода пуних трошкова, помоћу које су пројектовани директни расходи повезани са реализацијом. Акционим планом је предвиђен буџет (директни расходи) у износу од 2.253.762.000 динара, од чега ће се у првој години реализовати износ од 1.105.096.000 динара, у другој години износ од 1.010.096.000 динара, а у трећој години износ од 138.570.000 динара. Од наведених укупних средстава, износ од 2.248.662.000 динара ће се финансирати из буџета Републике Србије, док ће се износ од 5.100.000 динара финансирати из донаторских средстава.

Посматрано по посебним циљевима, за реализацију сваког од посебних циљева биће неопходни следећи износи средстава: посебни циљ 1 – 7.212.000 динара, посебни циљ 2 – 1.784.695.000 динара, посебни циљ 3 – 39.700.000 динара, посебни циљ 4 – 45.135.000 динара, посебни циљ 5 – 377.020.000 динара.

Потребно је напоменути да неке од наведених мера и активности не имплицирају директне расходе, док поједине мере и активности (као што су активност 2.3.1 и 2.3.2 којима су предвиђене фискалне олакшице за млађе од 30 година, као и по основу издржаваних чланова домаћинства) не имплицирају директан јавни расход, већ порески расход у будућности, који се уклапа у општи план Владе у погледу смањења фискалног оптерећења доходака од рада.

1. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ ЈП:** | **Стратегија о економским миграцијама Републике Србије за период 2021‒2027. године** |
| **Акциони план:** | **Акциони план за период 2021‒2023. године за спровођење Стратегије o економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027** |
| **Координација и извештавање** |  **Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** |
| **Кровни документ ЈП:** | **Стратегија о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године** |

|  |
| --- |
| **Општи циљ:** Стварање привредног и друштвеног амбијента за успоравање одласка радно способног становништва, јачање веза са дијаспором, подстицање повратних и циркуларних миграција, као и привлачење странаца различитих образовних профила |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Последња година важења АП |
| Процена миграционог салда Србије | Број лица и проценат промене  | Миграциони профил РС и статистички подаци РЗС о миграцијама, статистика Еуростата | Непозната, биће утврђена 2021 кроз примену Акционог плана | 2019[[1]](#footnote-1). | Смањење негативног салда за 15%[[2]](#footnote-2)  | 2023 |
| Број издатих радних дозвола странцима | Број лица и проценат промене | Миграциони профил РС | 13360 | 2019 | Раст од 20% | 2023 |
| одобрења привременог боравка странцима важећа последњег дана у години | Број лица и проценат промене | Миграциони профил РС | 24421 | 2019 | Раст од 20% | 2023 |
| број стално настањених странаца | Број лица и проценат промене | Миграциони профил РС | 8721 | 2019 | Раст од 15% |  |
| број издатих првих дозвола боравка држављанима Србије у ЕУ (и Швајцарској) | Број лица и проценат промене | Еуростат | 51942 (податак за 2018) | 2019 | Смањење од 10% |  |
| укупан број лица рођених у Србији са пребивалиштем у иностранству | Број лица и проценат промене | Статистика УН | 950485 | 2019 | Смањење од 15% |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 1:** Изградња и јачање институционалних капацитета за праћење и унапређење квалитета података о економским миграцијама |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Проценат реализације на основу показатеља из мера | Проценат | Показатељи из мера | 0 | 2020. |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Мера 1.1: Јачање капацитета институција надлежних за праћење миграционих кретања. |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења:2021-2023. | Тип мере: Управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Обезбеђен механизам за спровођење, праћење, извештавање и оцењивање | Да/Не | ИзвештајМРЗБСП | Не | 2020. | Не | Да | Да |
| Оформљена аналитичко-статистичка група у РЗС за миграције становништва | Да/Не | Извештај РЗС | Не | 2020. | Да | Да | Да |
| Организоване радионице, семинари и обуке из области управљања миграцијама и праћења миграционих кретања. | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | 2020. | 2 | 2 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 0611-0001  | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
| Финансијска помоћ ЕУ | Износ ће бити касније опредељен | Износ ће бити касније опредељен | Износ ће бити касније опредељен |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| * + 1. Формирање међусекторске групе за спровођење, праћење, извештавање и оцењивање реализације стратегије и акционог плана
 | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | РЗС, МУП, КИРС, МСП,МДУЛС, МБПД,НВО, стручњаци из области економских миграција и др. | 2023. | Није потребно финансирање |  |  |  |  |
| * + 1. Формирање и рад аналитичко-статистичке групе у РЗС за миграције становништва
 | Републички завод за статистику | МУП, КИРС, МДУЛС, МБПД | 2023. | Буџет РС |  | 6.010 | 6.010 | 6.010 |
| * + 1. Додатна едукација чланова радних група и других службеника који се баве управљањем и праћењем економских миграција
 | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | РЗС, МУП, КИРС, МСП, МДУЛС, МБПД,НВО | 2023. | Донаторска средства |  | Износ ће бити накнадно дефинисан | Износ ће бити накнадно дефинисан | Износ ће бити накнадно дефинисан |
| Све активности везане за меру 1.1. односе се на Поглавље 18: Статистика |

|  |
| --- |
| Мера 1.2: Доградња односно реформисање постојећег институционалног оквира у складу са потребама за ефикасније управљање економским миграцијама. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Национална служба за запошљавање |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Регулаторна и управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Израђене интерне процедуре НСЗ за рад саветника у Миграционим сервисним центима | Да/Не | Извештај НСЗ | Не | 2020. | Да | - | - |
| Новоотворени Миграциони сервисни центри | Број | Извештај НСЗ | 0 | 2020. | 0 | 1 | 1 |

56+

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ |  | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 1.2.1. Проширење делокруга рада и успостављање нових Миграционих сервисних центара у оквиру Националне службе за запошљавање. | Национална служба за запошљавање | ГИЗ | 2023. | Није потребно финансирање. |  |  |  |  |
| Све активности везане за меру 1.2. односе се на Поглавље 2: Слободно кретање радника |

|  |
| --- |
| Мера 1.3: Успостављање већег степена координације за подршку укључивања концепта економских миграција у развојне политике.  |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Институционално-управљачка и обезбеђење добара и услуга |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Успостављен механизам редовног обавештавања Координационог тела о току и ефектима спровођења стратегије и акционог плана и укључивања концепта економских миграција у развојне политике | Да/Не | ИзвештајМРЗБСП | Не | 2020. | Да | Да | Да |
| Реализоване активности стратешког и оперативног повезивања локалних Савета за миграције, Канцеларија за младе и Локалних савета за запошљавање | Да/Не | Извештај КИРС,МРЗБСПМОС | Не | 2020. | Не | Да | Да |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ |  | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 1.3.1. Координација и усмеравање рада органа државне управе у вези економских миграција од стране Координационог тела. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 2023. | Није потребно финансирање. |  |  |  |  |
| 1.3.2. Континуирано информисање Координационог тела о току и ефектима спровођења стратегије и акционог плана и укључивања концепта економских миграција у развојне политике на националном, регионалном и локалном нивоу. | МРЗБСП, Међусекторска група за спровођење, праћење, извештавање и оцењивање |  | 2023. | Није потребно финансирање. |  |  |  |  |
| 1.3.3. Координација између рада локалних Савета за миграције, Канцеларија за младе и Локалних савета за запошљавање. | Комесаријат за избеглице и миграције | МРЗБСП, МОС | 2023. | Није потребно финансирање. |  |  |  |  |
| Све активности везане за меру 1.3. односе се на Поглавље 2: Слободно кретање радника |

|  |
| --- |
| Мера 1.4: Успостављање редовне, ажуриране, синхронизоване статистичке базе података за праћење миграционих токова у РС |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Републички завод за статистику |
| Период спровођења: 2021‒2023. | Тип мере: Институционално-управљачка и обезбеђење добара и услуга |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број закључених билатералних споразума са органима и организацијама у земљама са већим бројем имиграната држављана Републике Србије. | Број | МСП | 0 | 2020. | 3 | 5 | 5 |
| Расположиви подаци о спољним миграцијама | Да/Не | Миграциони профил РС | Не | 2020. |  |  |  |
| Експериментални модул о спољним миграцијама у АРС | Да/Не | СаопштењеРЗС | Не | 2020. |  |  |  |
| Дефинисана методологија за спровођење истраживања о спољним миграцијама | Да/Не | Извештај РЗС | Не | 2020. |  |  |  |
| Број миграната повратника у Србију током COVID‒19 пандемије по одређеним карактеристикама | Број | Извештај МУП | 0 | 2020. |  |  |  |
| Расположиви подаци о унутрашњим миграцијама на нивоу града/општине | Да/Не | Миграциони профил РСИзвештај РЗС | Не | 2020. |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | 0611-0001 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката 7260 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 1.4.1. Интензивирати билатералну сарадњу са земљама са већим бројем наших емиграната и међународним организацијама ради размене података о миграционим токовима. | Министарство спољних послова | МРЗБСП | 2021. | Није потребно финансирање. |  |  |  |  |
| 1.4.2. Анализа постојећих истраживања РЗС у циљу бољег обухвата спољних миграција и могућности увођења експерименталног модула у АРС. | Републички завод за статистику |  | 2022. | Буџет РС |  | 6.010 |  |  |
| 1.4.3. Увести редовно статистичко истраживање о спољним миграцијама. | Републички завод за статистику/Новоформирана аналитичко-статистичке група за миграције | МУП, КИРС | 2023. | Финансирање из Буџета за формирање аналитичко-статистичке групе за миграције у РЗС |  |  |  |  |
| 1.4.4. Унапређење начина прикупљања података о унутрашњим миграцијама до најнижих територијалних нивоа (ниво насеља), уз проширење индикатора и редовно статистичко праћење. | Републички завод за статистику/Новоформирана аналитичко-статистичке група за миграције | МУП, КИРС | 2023.  | Финансирање из Буџета за формирање аналитичко-статистичке групе за миграције у РЗС (активност 1.1.2) |  |  |  |  |
| Све активности везане за меру 1.4. односе се на Поглавље 18: Статистика |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 2:** Унапређење услова живота и рада у привредном и друштвеном сектору |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство привреде, Кабинет председника Владе |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Проценат реализације на основу показатеља из мера | Проценат | Показатељи из мера | 0 | 2020. |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Мера 2.1: Наставак примене структурних реформи и подизање ефикасности јавног сектора |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| Период спровођења: 2021‒2023 | Тип мере: (по типу комбинована институционално-управљачка и обезбеђење добара и услуга) |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Реформа јавне управе | Оцена Европске комисије | Извештај Европске комисије о напретку | 2/5 | 2020. | 3/5 | 3/5 | 4/5 |
| Ефикасност правног оквира у решавању спорова | Оцена на Глобалном индексу конкурентности | Global Competitiveness Report | Непозната (3.1/7 у 2019) | 2020. | 3.3/7 | 3.5/7 | 3.7/7 |
| Терет државне регулативе | Оцена на Глобалном индексу конкурентности | Global Competitiveness Report | Непозната (3.1/7 у 2019) | 2020. | 3.3/7 | 3.4/7 | 3.5/7 |
| Е-партиципација | Оцена на Глобалном индексу конкурентности | Global Competitiveness Report | Непозната(0.81/1 у 2019) | 2020. | 0.84/1 | 0.86/1 | 0.88/1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 0613-00020613-00050613-70190614-5007 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 2.1.1. Повећање доступности електронске управе грађанима и привреди кроз унапређење корисничких сервиса. | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу | IV квартал 2022. | Буџет.Није потребно додатно финансирањеу оквиру АП |  |  |  |  |
| 2.1.2. Развој националне информационо-комуникационе инфраструктуре. | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу | IV квартал 2022. | Буџет.Није потребно додатно финансирање у оквиру АП  |  |  |  |  |

Активност 2.1.1.: Преговарачко поглавље: 10, Циљ одрживог развоја: 9

Активност 2.1.2.: Преговарачко поглавље: 10, Циљ одрживог развоја: 9

|  |
| --- |
| Мера 2.2: Јачање институционалних капацитета за креирање подстицаја ради привлачења директних инвестиција. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде и Привредна комора Србије |
| Период спровођења: 2021‒2023 | Тип мере: (по типу комбинована институционално-управљачка и обезбеђење добара и услуга) |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Постојање функционалне тржишне привреде | Оцена Европске комисије | Извештај Европске комисије о напретку | 3.5/5 | 2020. | 4/5 | 4/5 | 4.5/5 |
| Држава осигурава стабилност оквира политика које се односе на пословање  | Оцена на Глобалном индексу конкурентности | Global Competitiveness Report | Непозната (3.6/7 у 2019) | 2020. | 3.8/7 | 3.9/7 | 4.1/7 |
| Адаптабилност правног оквира у односу на промену дигиталних бизнис модела (нпр. e-трговина, економија дељења, *fintech*) | Оцена на Глобалном индексу конкурентности | Global Competitiveness Report | Непозната (3.6/7 у 2019) | 2020. | 3.8/7 | 3.9/7 | 4.1/7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 2102-40071508-7046 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом[[3]](#footnote-3) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 2.2.1. Подршка иновативним „start-up” компанијама и дигиталној трансформацији привредних друштава, посебно за циљне групе старости 20‒40 година | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, НСЗ, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |  | Буџет. Није потребно додатно финансирање у оквиру АП |  |  |  |  |

Активност 2.2.1.: Преговарачко поглавље: 10 и 20, Циљ одрживог развоја: 9

|  |
| --- |
| Мера 2.3: Развој програма за задржавање људских капацитета из категорије дефицитарних занимања. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Већа доступност квалификоване радне снаге | Оцена на Глобалном индексу конкурентности | Global Competitiveness Report | 4.4/7 | 2019. | 4.6/7 | 4.7/7 | 4.8/7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 0802-7011474-50361508-00020103-0002 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 2.3.1.Делимично ослобођење од плаћања доприноса за социјално осигурање запослених лица млађих од 30 година | Министарство финансија | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 2022 и даље | Буџет |  | 0 | 20.000.000[[4]](#footnote-4) | 21.000.000[[5]](#footnote-5) |
| 2.3.2. Увођење неопорезивог одбитка за издржаване чланове породице | Министарство финансија | Министарство за бригу о породици и демографију | 2023 и даље | Буџет |  | 0 | 0 | 22.000.000 |
| 2.3.3.Друштвени дијалог о међугенерацијској солидарности | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | Министарство за бригу о породици и демографију | 2022 | Буџет |  | 6.000 | 0 | 0 |
| 2.3.4. Бесповратна средства за младе пољопривреднике који региструју газдинство | Министарство пољопривреде | Министарство за бригу о селу |  | Буџет. Није потребно додатно финансирање у оквиру АП |  |  |  |  |
| 2.3.5 Проширење програма јефтиних станова за медицинске и научне раднике. | Министарствограђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Министарство здравља и Министарство просвете, науке и технолошког развоја |  | Буџет |  |  |  |  |

Активност 2.3.1.: Преговарачко поглавље 33, Циљ одрживог развоја: 8

Активност 2.3.2.: Преговарачко поглавље 33, Циљ одрживог развоја: 8

Активност 2.3.3.: Преговарачко поглавље 19, Циљ одрживог развоја: 10

Активност 2.3.4.: Преговарачко поглавље 11, Циљ одрживог развоја: 8

Активност 2.3.5.: Преговарачко поглавље 28, Циљ одрживог развоја: 8

|  |
| --- |
| Мера 2.4: Унапређивање капацитета тржишне економије у складу са стратешким препорукама Европске уније – нема активности 2021-2023 |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Влада Републике Србије |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета |  | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.5: Развој програма за привлачење и укључивање странаца различитих образовних профила на тржиште рада Републике |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2021‒2023 | Тип мере: регулаторна и подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број издатих радних дозвола странцима |  | Миграциони профил РС,Национална служба за запошљавање | 13809 | 2019 | 4% повећање у односу на 2019. | 5% повећање у односу на 2021. | 5% повећање у односу на 2022. |
| Олакшан поступак запошљавања странаца  | Оцена на Глобалном индексу конкурентности | Global Competitiveness Report | 4.1/7 | 2020. | 4.3/7 | 4.4/7 | 4.5/7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 0802-00020802-7011 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 2. 5.1. Пореске олакшице за запошљавање повратника и странаца. | Министарство финансија | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, НСЗ |  | Буџет |  | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 2.5.2. Привлачење дигиталних номада ‒ имиграната | Министарство финансија | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, НСЗ |  | Буџет – без додатних трошкова[[6]](#footnote-6). |  |  |  |  |

Активност 2.5.1.: Преговарачко поглавље: 33, Циљ одрживог развоја: 8

Активност 2.5.2.: Преговарачко поглавље: 2, Циљ одрживог развоја: 8

|  |
| --- |
| Мера 2.6: Јачање борбе за владавину права, против корупције и непотизма. – **нема активности 2021-2023** |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Влада Републике Србије |
| Период спровођења: | Тип мере: (по типу комбинована: регулаторна и управљачко-организациона) |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета |  | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 3:** Усклађивање система образовања са потребама тржишта рада, са акцентом на праћење иновација које носи са собом четврта индустријска револуција, посебно у сфери развијања нових занимања и стручних профила и стварање услова за привлачење страних студената. |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Усклађеност образовних профила и тржишта рада | Број профила за које постоји недостатак радне снаге.Број потребних радника по профилу у односу на број постојећих | Извештај РЗС из анкете дипломаца и анкете послодаваца | Непознато | 2021  | 2021 (први талас анкете) – базне вредности добијене кроз прву анкету | Смањење броја профила за које постоји недостатак радне снаге.Смањење броја потребних радника по профилу у односу на број постојећих | Број профила за којима постоји потражња већа од 5% постојећег броја је мањи од 30 |
| Повећан удео БДП за истраживање, развој и иновације од садашњих 0,87% на преко 2% у 2027; | удео у БДП  | Годишњи извештаји РЗС | 0,87% у 2019. | 2020 | 1,1% | 1,3% | 1,3% |
| Број запослених истраживача и сарадника у области истраживања и развоја; | Број запослених | Годишњи извештаји РЗС | 17.740 у 2018. | 2020 | 20000 | 21.000 | 21.000 |
| Број високообразованих повратника и стручњака; | Број повратника | Годишњи извештаји РЗС и КИРС | Непознато | 2020 | Повећање од 3% | Повећање од 5% | Повећање од 5% |
| Ефикасан трансфер знања | Кроз пројекте у НИО и научним парковима | Извештаји МПНТР | Непознато | 2020 | Повећање од 3% | Повећање од 3% | Повећање за више од 6% |

ЦОР: 4.4, 4.7, 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25 и 26

|  |
| --- |
| Мера 3.1: Усклађивање система уписне политике са потребама тржишта рада |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и РЗС  |
| Период спровођења: континуирано | Тип мере: комбинована: регулаторна и управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Обављена анкета дипломаца | Комад | РЗС | 0 | 2021 | 1 | 1 | 1 |
| Обављена анкета послодаваца | Комад | НСЗ | 1 | 2021 | 1 | 1 | 1 |
| Сачињен извештај о потражњи и понуди стручних профила | Комад | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | 0 | 2021 | 1 | 1 | 1 |

ЦОР: 4.4

Преговарачка поглавља са ЕУ: 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 2001–00080611–00010201–4002 | 5.000 | 3.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.1.1. Успостављање система за редовно спровођење панел анкете средњошколских и универзитетских дипломаца (tracer study) | РЗС | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | 2023 | Буџетска средства | Средства за РЗС |  | 4.000 |  |
| 3.1.2. Успостављање система за редовно спровођење анкете послодаваца, сваке године | НСЗ | Удружење послодаваца | 2023 | Буџетска средства | Средства за НСЗ | Постојећа средства допунити са 1.000 | Постојећа средства допунити са 1.000 | Постојећа средства допунити са 1.000 |
| 3.1.3. Израда двогодишњих извештаја о понуди образовних профила и потребама на тржишту рада | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Путем тендера доделити спољном извршиоцу | 2023 | Буџетска средства |  |  | 2.000 |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.2: Изградња механизама за сарадњу науке и привреде, кроз увођење подстицајних мера за веће издвајање привреде за истраживање и развој, као и повећања броја истраживача у привреди, број патената и техничких решења |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2021‒2023 | Тип мере: комбинована: институционално-управљачка и подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Укљученост предузећа и научних установа из 2 или више земаља у пројекте | Број подржаних пројеката | Годишњи извештај Министарства привреде  | 0 – нов програм | 2020 | 5 | 7 | 10 |
| Повећана иновативност | Број патената и техничких решења | Годишњи извештај Министарства привреде и евиденција Завода за интелектуалну својину | 125 патената281 техничко решење у 2018. | 2020 | 400 патената и техничких решења | 450 патената и техничких решења | 500 |

ЦОР: 8.3, 9.5

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 0201-00051509-40020201-0013 | 0 | 10.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.2.1. Суфинансирање пројеката (изузетности) који ће укључивати и предузећа и научне установе из две или више земаља (од 2021. године, једном на две године) | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Министарство привреде | 2023 | Буџетска средства | Средства за подстицај предузећима | 0 | 10млн дин (5 пројеката по 2 млн. дин као максимално 33% суфинансирања на средства која уложи привредна организација) | 0 |
| 3.2.2. Додатно вредновање при селекцији и финансијско подржавање пројеката који конкуришу за средства Фонда за науку ако укључују сарадњу и суфинансирање научно-истраживачких институција и привредних субјеката из бар две земље (Србија и најмање једна страна) | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Министарство привреде  | континуирано | Нису потребна додатна средства |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.3: Израда посебних програма и пројеката за повратак високообразоване радне снаге |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: комбинована: институционално-управљачка и подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Укљученост новодошлих доктораната и доктора наука повратника у домаћи научни систем | Број | Извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја  | Непознато | 2020 | 5 | 10 | 10 |

ЦОР: 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 0803-40040201-4004 | 100.500 | 0 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.3.1. Подршка повратку доктораната и доктора наука кроз додатно вредновање на конкурсима Фонда за науку пројеката који укључују повратнике докторанте и докторе наука  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  |  | континуирано | Нису потребна додатна средства |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.4: Омогућавање одговарајућег стручног оспособљавања и стручног усавршавања младих и стварање услова за њихов повратак |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: континуирано | Тип мере: комбинована: Регулаторна и управљачко-организациона и подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Повећан број студената докторских студија у приоритетним областима Стратегије паметне специјализације | Број уписаних кандидата | Извештаји универзитета | Непознато | 2021 |  | пораст од 20 у односу на 2021 | Пораст од 20 у односу на 2022 |
| Подржани кандидати из подзаступљених категорија који не би покушали да упишу факултет | Број подржаних кандидата | Извештаји универзитета | Непознато(УБГ око 20 годишње) | 2021 |  |  200 |  200 |
| Учешће послодаваца и образовних установа на берзи стручних пракси | Број послодаваца и број образовних установа | Извештај НАЛЕД-a | 0 – нов програм | 2020 | 0  | 1.000 послодаваца и 300 образовних установа | 2.000 послодаваца и 500 образовних установа |
| Повећане стипендије студентима који студирају у иностранству и укупан фонд намењен за стипендије | Износ стипендије у динарима | Извештај Фонда за младе таленте | Око 500 000 по студенту, | 2020 |  | милион динара по студенту годишње; укупан фонд 800 милиона динара | милион динара по студенту годишње; укупан фонд 800 милиона динара |

ЦОР: 4.4, 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 2007-0006 0201-40041509-40041509-7023 | 830.000 | 830.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.4.1. Повећање броја места на докторским студијама финансираних из буџета за студенте у областима од посебног значаја за развој Србије (4С) | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Министарство привреде  | континуирано | Буџетска средства |  |  | 24.000(600.000 по докторанту за трогодишње студије, по 10 студената у четири области дефинисане кроз 4С) | 24.000 |
| 3.4.2 Јачање подршке за улазак и останак у високом образовању за подзаступљене категорије у високом образовању; (5.000.000 дин. годишње свим државним и приватним универзитетима за мере подршке једнаком приступу ВО, пропорционално бр. уписаних студената у претходној години, пројектно финансирање)За промену критеријума бодовања за смештај и исхрану нису потребна додатна средства | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | КОНУС | континуирано | Буџетска средства,Донаторска средства привреде кроз програм социјално одговорног пословања |  |  | 5.000 | 5.000 |
| 3.4.3 Успостављање берзе стручних пракси за студенте свих нивоа студија | НАЛЕД | Министарство просвете, науке и технолошког развојаУнија послодаваца Србије | Континуирано | Буџетска средства,Средства НАЛЕД-а |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 3.4.4 Стипендирање школарине и боравка најбољих студената из Србије у приоритетним областима за докторске и постдокторске студије на престижним светским универзитетима у тим областима, уз обавезу повратка у Републику Србију | Министарство омладине и спорта  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | континуирано | Буџет РС | Фонд за младе таленте | Увећати постојећи фонд за четири пута(на око 800.000) | Увећати постојећи фонд за четири пута (на око 800.000) |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.5: Подстицање мобилности студената и истраживача и јачање капацитета високошколских установа за привлачење страних студената и истраживача |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја  |
| Период спровођења: континуирано | Тип мере: комбинована: институционално-управљачка и подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Повећана мобилност студената | Број студената | Извештаји универзитета | непознато | 2020 | 10% раста | 10% раста у односу на 2021 | 5% раста у односу на 2022 |
| Укљученост престижних страних научника у домаће научне установе | Број научника | Извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја  | 0 | 2020 |  | 30 | 30 |
| Повећано учешће страних студената на размени у студенској популацији | Број студената | Извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја  | 50 | 2020 | 80 | 100 | 150 |
| Повећане могућности за студирање на енглеском језику | Број програма и уписаних студената | Извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја  | Непознато | 2020 |  | + 10 програма+ 300 студената | + 10 програма+ 300 студената |
| Повећана међународна препознатљивост високог образовања у Србији | Учесталост и начин презентовања | Аналитички извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарство културе и информисања | Непознато | 2020 | - | Повећана међународна видљивост позитивне слике о високом образовању у Србији |  |

ЦОР: 4.4, 4.7, 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25 и 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 2005-00122005-0014 | 1.648.000 | 47.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.5.1. Повећање издвајања за мобилност студената и наставника да би се до 2027. осигурала одлазна мобилност студената од 20% и долазна мобилност од 10%, што укључује и семестралну мобилност | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | КОНУС | 2027 | Буџетска средства |  |  | Нема процене у овом тренутку | Нема процене у овом тренутку |
| 3.5.2. Формирање фонда (изузетности) за грантове истакнутим страним научницима за средњорочни боравак и рад у домаћим научним установама, од 2022. на сваке три године 13.500.000 евра по циклусу (30 научника х 150.000 евра годишње х три године) | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  |  | континуирано | Буџетска средства |  | 0 | 1.593.000 | 0 |
| 3.5.3. Стипендирање 100 успешних иностраних студената, уз обавезу регистровања код НСЗ у периоду од три године након завршетка студија | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Министарство спољних послова | континуирано | Буџетска средства | Програм „Свет у Србији” |  | 35.000 | 35.000 |
| 3.5.4. Подршка студијским програмима на енглеском језику ‒ Израдити листу студијских програма на енглеском језику који ће бити подржани ослобађањем од трошкова акредитације 10 програма и буџетским финансирањем 50 (10х5) студенских места | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | НАТ | 2023 | Буџетска средства |  |  | 10.000 | 12000 |
| 3.5.5. Брендирање српског образовања како би се учиниле видљивим понуде за иностране студенте | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Министарство културе и информисања  | 2022 | Буџетска средства |  | 10.000 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 4:** Унапређење сарадње дијаспоре и матице и подстицање транснационалног предузетништва |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство привреде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број лица из дијаспоре која су активно учествовала у друштвеним процесима у Србији:1. Активно помагали и подржавали филантропске активности на националном и локалном нивоу
2. Учествовали у образовно-научним програмима и пројектима
 | Број | Извештаји Привредне коморе Србије, СКГО,Министарства привреде | непозната | 2020 | 500 | 1000 | 2000 |
| Број предузетника/привредних субјеката и појединаца из дијаспоре који су учествовали у програмима и пројектима повезивања са домаћом привредом на националном и локалном нивоу  | Број | Извештаји Привредне коморе Србије, СКГО,Министарства привреде | непозната | 2020. | 1000 | 2000 | 5000 |

|  |
| --- |
| Мера 4.1: Унапређивање механизама за он-лине информисање дијаспоре о свим релевантним информацијама |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство спољних послова |
| Период спровођења: 2021‒2023. | Тип мере: едукативно-информативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Успостављена он-лине дестинација за информисање дијаспоре | ДА/НЕ | Извештај МСП | 0 | 2020. |  |  | ДА |
| Број прегледа on-line дестинацији током референтног периода | Број | Извештај МСП | 0 | 2020 | 0 | 0 | 5000 |
| Број успостављених услуга припадницима дијаспоре | Број | Извештаји МСП | непозната | 2020. | 50 | 100 | 150 |
| Израђена студија изводљивости за унапређење допунског образовања за дијаспору у иностранству | ДА/НЕ | Извештаји МСПМПНТР | непозната | 2020 |  |  | ДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 1902-00022001-4011  | 4.600 | 3.400 | 1.700 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.1.1. Успостављање централне информационе on-line дестинације за дијаспору из Републике Србије. | Министарство спољних послова | Министарство спољних пословаТачка повратка | 2023.  | Буџетска средства |  | 2.300 | 1.700 | 1.700 |
| 4.1.2. Израда студије изводљивости за унапређење допунског образовања за дијаспору у иностранству и могућа организација наставе | МПНТР | Министарство спољних послова  | 2022. | Буџетска средства |  | 2.300 | 1.700 |  |

Активност 4.1.1. ‒ Преговарачко поглавље: 10, 23; Циљеви одрживог развоја: 10, 16.

Активност 4.1.2. ‒ Преговарачко поглавље: 26; Циљеви одрживог развоја: 4

|  |
| --- |
| Мера 4.2: Подстицање материјалних и нематеријалних улагања дијаспоре и наставак израде инвестиционих водича. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде, министарство спољних послова |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Успостављена платформа за филантропска давања дијаспоре | ДА/НЕ | МСПМинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  Не | 2020. | ДА | ДА | ДА |
| Сачињена мултимедијална презентације о инвестирању у Србији у сарадњи са локалним самоуправама | ДА/НЕ | Извештај Министарства привредеСКГО |  НЕ | 2020 | ДА | ДА | ДА |
| Број локалних самоуправа које су учествовале у изради мултимедијалне презентације о инвестирању у Србији, разврстано према регионима | Број | Извештај Министарства привредеСКГО | непозната |  | 5 | 10 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | 1902-00021508-0002 | 1.200 | 1.200 | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.2.1. Израда мултимедијалне презентације о инвестирању у Србији у сарадњи са локалним самоуправама | Министарство привреде | ПКССКГО | 2022. | Буџетска средства |  | 600 | 600 |  |
| 4.2.2. Подршка успостављању платформе за филантропска давања дијаспоре. | Министарство спољних послова | ПКССКГО | 2023.  | Буџетска средства |  | 600 | 600 | 600 |

Активност 4.2.1. - Преговарачко поглавље: 3,20, Циљеви одрживог развоја:8,9

Активност 4.2.2. - Преговарачко поглавље: 23, Циљеви одрживог развоја:1, 16, 17

|  |
| --- |
| Мера 4.3: Стварање услова за оптимизацију потенцијала дијаспоре кроз формалне токове девизних дознака, повећање утицаја девизних дознака на развој и већег ангажовање дијаспоре на локалном нивоу |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде, Комесаријат за избеглице и миграције, Тачка повратка |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број сусрета дијаспоре и привреде током референтног периода на националном и локалном нивоу, разврстано према регионима | Број | Извештаји:СКГОПКСКИРСМинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | непозната | 2020. | 5 | 10 | 10 |
| Број локалних акционих планова за управљање миграцијама који садрже анализу потенцијала дијаспоре, разврстано према региону | Број | Извештаји:СКГОПКСКИРСМинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 0 | 2020 | 5 | 10 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 1902-0002 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Донаторска средства | 1902-0002 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.3.1. Организација локалних сусрета дијаспоре и привреде. | МСП | Привредна комора Србије, РАССтална конференција градова и општина | 2023 . | Буџетска средства |  | Износ ће бити накнадно дефинисан | Износ ће бити накнадно дефинисан | Износ ће бити накнадно дефинисан |
| 4.3.2. Организовање националних сусрета дијаспоре и привреде | Привредна комора Србије | Министарство привреде | 2023. | Буџетска средства |  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4.3.3. Укључити анализу потенцијала дијаспоре у локалне акционе планове за управљање миграцијама. | Комесаријат за избеглице и миграције  | СКГО, Савет за миграције | 2022. | Буџетска средства |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Активност 4.3.1. ‒ Преговарачко поглавље: 3, 20; Циљеви одрживог развоја: 8, 9.

Активност 4.3.2. ‒ Преговарачко поглавље: 3, 20; Циљеви одрживог развоја: 8 ,9.

Активност 4.3.3. ‒ Преговарачко поглавље: 24, Циљеви одрживог развоја: 10.

|  |
| --- |
| Мера 4.4: Јачање транснационалног предузетништва са повратницима, као и припадницима дијаспоре који одржавају пословне везе са РС. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Сачињена студија изводљивости за успостављање посебног механизма за привлачење инвестиција дијаспоре | ДА/НЕ | Министарство привреде  | 0 | 2020. |  |  | ДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | 1508-0002 | 4.300 | 3.500 | 3.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.4.1. Израда студије изводљивости за успостављање посебног механизма за привлачење инвестиција дијаспоре кроз улагања у различите финансијске инструменте | Министарство привреде | Министарство спољних послова, ПКС, РАС | 2022. | Буџетска средства |  | 2.300 | 1.000 |  |

Активност 4.4.1. ‒ Преговарачко поглавље: 3, 20; Циљеви одрживог развоја: 8, 9.

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 5:** Стварање услова за праћење, подстицање и подршку повратним и циркуларним миграцијама |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Успостављени механизми на националном и локалном нивоу за управљање повратним и циркуларним миграцијама  | ДА/НЕ | ИзвештајМСПМРЗБСПСКГОНСЗ | 0 | 2020. |  | ДА | ДА30 механизама на локалном нивоу  |
| Урађена анализа о мерама за подстицање повратка припадника дијаспоре  | ДА/НЕ | ИзвештајМСПМРЗБСПСКГОНСЗТачка повратка  | 0 |  |  | Дефинисан предлог методологије | Пилотирана и усвојена методологија |
| Успостављени механизми праћења и извештавања на националном и локалном нивоу (дефинисане надлежности, методологија праћења и процедуре праћења и извештавања) | ДА/НЕ | ИзвештајМСПМРЗБСПСКГОНСЗ | 0 |  |  | ДА | ДА50 механизама на локалном нивоу |

|  |
| --- |
| Мера 5.1: Успостављање и институционализација програма повратних и циркуларних миграција и њихова већа друштвена афирмација. |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство спољних послова |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| 1. Број и врста програма повратних и циркуларних миграција | Број  | Извештај тачке повратка  | непозната | 2020. |  |  | 2 мере диверсификоване према а) степену институционализације б) типу миграција в) типу мигранатаг) државама/регионима према којима се миграција одвија  |
| 2. Број и врста промоција циркуларне и повратне миграције | Број | Извештај тачке повратка  | непозната | 2020. | 5 | 5  | 10  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 0802-70112102-00172102-4003 | 18.929 | 10.056 | 9.465 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 5.1.1. Стварање услова за подршку повратницима и циркуларним мигрантима кроз програме Фонда за иновациону делатност  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство привреде, Министарство спољних пословаТачка повратка  | 2021.  | буџетска средства  |  | 1.183 | / | / |
| 5.1.2. Подстицање повратка припадника дијаспоре и њиховог радног ангажовања  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство спољних послова Национална служба за запошљавање Тачка повратка | 2023. |  |  | 3.549 | 7.690 | 7.690 |
| 5.1.3. Ојачати сарадњу са представништвима привредних комора, завода и других институција страних земаља  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство спољних послова Привредна комора Србије и Национална служба за запошљавањеТачка повратка | 2023. |  |  | 5.915 | / | / |
| 5.1.4. Промовисање и редовна евалуација мера Водича кроз мере подршке за развој иновативне привреде | Кабинет председника Владе | Министарство просвете, науке и технолошког развојаТачка повратка  |  | Нема додатних трошкова |  |  |  |  |
| 5.1.5. Спровести евалуацију програма сарадње српске науке са дијаспором Фонда за науку са препорукама за унапређење ефективности програма. | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  | Министарство спољних послова, универзитетиТачка повратка  | 2021. | буџетска средства |  | 1.775 |  |  |
| 5.1.6. Закључивање билатералних споразума у области запошљавања  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство спољних послова Министарство унутрашњих послова  | 2023. | Нема додатних трошкова |  | / | / | / |
| 5.1.7. Израда детаљне анализе о могућностима ангажовања стране радне снаге у Републици Србији. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство привреде Привредна комора Србије и Национална служба за запошљавање | 2021. | буџетска средства |  | 4.732 | / | / |
| 5.1.8. Унапређење сарадње са Регионалним саветом за сарадњу (РСС) о различитим видовима мобилности у региону | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство омладине и спорта Министарство унутрашњих послова Национална служба за запошљавање | 2023. | Нема додатних трошкова  |  | / | / | / |

Активност 5.1.1. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 24; Циљеви одрживог развоја: 4, 8, 9, 10, 16

Активност 5.1.2. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 24; Циљеви одрживог развоја: 8, 9, 10, 16

Активност 5.1.3. ‒ Преговарачко поглавље: 2; Циљеви одрживог развоја: 8, 9, 10, 16

Активност 5.1.4. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 19, 24; Циљеви одрживог развоја: 8, 9, 10

Активност 5.1.5. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 26; Циљеви одрживог развоја: 4, 8, 9

Активност 5.1.6. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 19, 24; Циљеви одрживог развоја: 8, 9, 10

Активност 5.1.7. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 19, 24, 26; Циљеви одрживог развоја: 4, 8, 9, 10, 16

Активност 5.1.8. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 19, 24, 26, 35; Циљеви одрживог развоја: 4, 8, 9, 10, 16

|  |
| --- |
| Мера 5.2: Развој механизама редовног праћења повратних и циркуларних миграција. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: комбинована: институционално-управљачка  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| 1. Успостављање методологије за квантитативно и квалитативно редовно праћење повратних и циркуларних миграција | ДА/НЕ  | Миграциони профил РС, извештај о раду Комесаријата за избеглице и миграције  | У домену циркуларних и повратних миграција прате се само повратници по споразумима о реадмисији | 2020. | Израђена анализа о начинима праћења повратних и циркуларних миграција | Пилотирана методологија | Дефинисан предлог методологије |
| 2. Извештавање о повратним и циркуларним миграцијама укључено у Миграциони профил Србије | ДА/НЕ | Миграциони профил РС, Извештај о раду Комесаријата за избеглице и миграције  | У домену циркуларних и повратних миграција прате се само повратници по споразумима о реадмисији | 2020. |  |  | Миграциони профил садржи поглавље о повратним и циркуларним миграцијама |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | 2102-00172102-4003 | 7.69 | 592 | 5.324 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 5.2.1. Дефинисање и увођење адекватних индикатора за праћење циркуларних и повратних миграција у Миграциони профил РС | Комесаријат за избеглице и миграције  | РЗСНСЗ | 2023 | буџетска средства |  | 2.958 | / | / |
| 5.2.2. Спровођење полазног истраживања и припрема и спровођење трогодишњег плана за истраживања о циркуларним и повратним миграцијама | Комесаријат за избеглице и миграције | РЗСНСЗ | 2023 | буџетска средства |  | 4.732 | 592 | 5.324 |

Активност 5.2.1. ‒ Преговарачко поглавље: 18 и 24; Циљеви одрживог развоја: 8, 9, 10

Активност 5.2.2. ‒ Преговарачко поглавље: 2, 19 и24; Циљеви одрживог развоја: 8 ,9, 10, 16

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 6:** Стварање услова за ефикасније управљање унутрашњим миграционим токовима |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде и руралног развоја, Кабинет председника Владе |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Проценат реализације на основу показатеља из мера | Проценат | Показатељи из мера | 0 | 2020 |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Мера 6.1: Унапређење вештина и компетенција радне снаге у руралним срединама, са циљем подизања предузетничког потенцијала |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ПКС и НСЗ |
| Период спровођења: 2021‒2023 | Тип мере: комбинована: регулаторна и едукативно-информативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број новоформираних *hub*-ова и *со-working* простора | Број | Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и спорта, ПКС | 0 | 2020 | 5 | 5 | 5 |
| Број спроведених радионица за подршку предузетницима почетницима на годишњем нивоу | Број  | Извештај Министарства привреде о спроведеним радионицама | 0 | 2020 | 2 | 2 | 2 |
| Формирана саветодавна *online* платформа за подршку предузетницима почетницима у руралним областима | Да/Не  | Извештај Министарства за бригу о селу о формирању саветодавних *online* платформи | Не | 2020 |  | Да | Да |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | 2102-40070201-40041509-4004 | 66.900 | 61.000 | 61.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 6.1.1. Анализа демографских и развојних карактеристика географског простора у циљу кластеризације ареала сличних карактеристика  | МДУЛС | СКГОМинистарство за бригу о породици и демографију | 2022. | Буџетска средства |  | 5.900 | 0 | 0 |
| 6.1.2.Подршка развоју предузетништва у емиграционим подручјима кроз формирање *hub*-ова и *со-working* простора | Министарство привреде  | Министарство омладине и спорта НСЗ | 2023. | Буџетска средства |  | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 6.1.3.Спровођење радионица за подршку предузетницима почетницима уз формирање саветодавне *online* платформе. | Министарство привреде | НСЗ, РАС, ПКС | 2023. | Буџетска средства |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Релевантна поглавља процеса преговора са ЕУ поглавље 11 (пољопривреда и рурални развој), а остала поглавља се на посредан начин односе на ову меру, јер су у питању унутрашња пресељавања, али се по угледу на регулативу ЕУ може уредити према поглављима: 2 (Слободно кретање радника – ЕУРЕС систем), 10 (Информационо друштво и медији), поглавље 19 (Социјална политика и запошљавање), поглавље 20 (Предузетништво и индустријска политика – мала и средња предузећа и запошљавање младих), Поглавље 21 (Трансевропске мреже  - квалитетнија и модернија инфраструктура, подршка ЕУ за инфраструктурни развој)

Релевантни циљеви одрживог развоја и Агенде 2030: Таргет 10.7; 11; 17

|  |
| --- |
| Мера 6.2:Креирање подстицајних политика запошљавања у циљу трансформације ових простора у имиграционе, пре свега за младе |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство пољопривреде и руралног развоја  |
| Период спровођења: 2021‒2023 | Тип мере: комбинована: подстицајна,регулаторна и управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број пољопривредних газдинстава која су добила подстицаје за диверсификацију руралне економије | Број  | Извештај надлежног министарства о броју пољопривредних газдинстава која су добила подстицаје за диверсификацију руралне економије  | 0 | 2020. | 35 | 35 | 30 |
| Формирање најмање једне локалне стручне/саветодавне службе | Број  | Извештај надлежног министарства о раду и резултатима локалних стручних/саветодавних служби  | 0 | 2020. | 0 | 1 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | 0103-0002 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката 55.340 | 69.500 | 44.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 6.2.1. Подстицаји за диверсификацију руралне економије, пре свега делатности породичних пољопривредних газдинстава у смеру пружања услуга, туризма и директне продаје пољопривредних производа преко *online* платформи | [Министарство пољопривред](http://www.mpzzs.gov.rs/)е и руралног развоја | Министарство за бригу о селу | 2023. уз могућност наставка до краја периода важења стратегије | Буџетска средства |  | 41.300 | 41.300 | 35.400 |
| 6.2.2. Формирање локалних стручних/саветодавних служби у циљу пружања помоћи у брендирању, маркетингу, промоцији и извозу квалитетних производа, као и подстицаја за ефикасно коришћење руралних ресурса, заштиту и очување животне средине. | [Министарство пољопривред](http://www.mpzzs.gov.rs/)е и руралног развоја | Министарство за бригу о селу | 2023. | Буџетска средства |  | 0 | 17.700 | 0 |

Релевантна поглавља процеса преговора са ЕУ поглавље 11 (пољопривреда и рурални развој), а остала поглавља се на посредан начин односе на ову меру, јер су у питању унутрашња пресељавања, али се по угледу на регулативу ЕУ може уредити према поглављима: 10 (Информационо друштво и медији), Поглавље 12 (Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања), Поглавље 19 (Социјална политика и запошљавање), Поглавље 20 (Предузетништво и индустријска политика – мала и средња предузећа и запошљавање младих), Поглавље 21 (Трансевропске мреже ‒ квалитетнија и модернија инфраструктура, подршка ЕУ за инфраструктурни развој)

Релевантни циљеви одрживог развоја и Агенде 2030: Таргет 10.7; 11; 17

|  |
| --- |
| Мера 6.3:Јачање капацитета локалних актера у планирању и спровођењу пројеката миграција и развоја |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: НСЗ, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења:2021-2023 | Тип мере: комбинована: регулаторна и едукативно-информативна  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Израђена студија на основу полазног истраживања о факторима који утичу на унутрашње миграције радне снаге | Број  | Извештај Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  | 0 | 2020 | 0 | 1 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | 1508-00020802-0711 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката 0 | 11.800 | 7.080 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 6.3.1. Израда студија о факторима који утичу на унутрашње миграције радне снаге | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство државне управе и локалне самоуправе, РЗС | 2021. година (спровођење полазног истраживања)2022‒2023. година ‒ припрема плана за спровођење квалитативних и квантитативних истраживања која би се спроводила на сваке две године | Буџетска средства |  | 0 | 5.900 | 0 |
| 6.3.2. Едукативно-промотивне кампање које ће указати на развојни потенцијал миграција у локалним заједницама | Комесаријат за избеглице и миграције | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 2023. уз могућност наставка до краја периода важења стратегије | Буџетска средства |  | 1.770 | 1.770 | 2.360 |
| 6.3.3 Јачање капацитета за планирање и спровођење пројеката о економским миграцијама кроз едукацију релевантних локалних актера (специјалистичке обуке, радионице, тренинзи и студијске посете). | Комесаријат за избеглице и миграције  | Министарство надлежно за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | 2023. уз могућност наставка до краја периода важења стратегије | Буџетска средства |  | 0 | 0 | 7.080 |

Релевантна поглавља процеса преговора са ЕУ поглавље 11 (пољопривреда и рурални развој), а остала поглавља се на посредан начин односе на ову меру, јер су у питању унутрашња пресељавања, али се по угледу на регулативу ЕУ може уредити према поглављима: 2 (Слобода кретања радника – ЕУРЕС систем), поглавље 19 (Социјална политика и запошљавање)

Релевантни циљеви одрживог развоја и Агенде 2030: Таргет 10.7; 16.7; 17

1. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и на порталу е-Управе, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду, \_\_. фебруара 2021. године

В Л А Д А

 ПРЕДСЕДНИК

 Ана Брнабић

**ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА**

АП – Акциони план

АРС – Анкета о радној снази

БДП – Бруто домаћи производ

ГИЗ ‒ Немачка организација за међународну сарадњу

ЕУ – Европска унија

ИПА – Инструмент за претприступну помоћ

ЈП – Јавне политике

КИРС – Комесаријат за избеглице Републике Србије

КОНУС – Конференција универзитета Србије

МБПД ‒ Министарство за бригу о породици и демографију

МДУЛС ‒ Министарство државне управе и локалне самоуправе

МОС – Министарство омладине и спорта

МПНТР ‒ Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МРЗБСП ‒ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МСП ‒ Министарство спољних послова

МУП – Министарство унутрашњих послова

НАЛЕД – Национална алијанса за локални економски развој

НАТ – Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању

НИО – Научно-истраживачке организације

НВО – Невладина организација

НСЗ – Национална служба за запошљавање

ПКС – Привредна комора Србије

РАС – Развојна агенција Србије

РЗС ‒ Републички завод за статистику

РС – Република Србија

СКГО – Стална конференција градова и општина

1. Имајући у виду велике поремећаје у миграционим токовима у 2020. години услед епидемије КОВИД-19, 2019. година ће бити коришћена као базна [↑](#footnote-ref-1)
2. Позитивна промена у случају броја емиграната и негативног миграционог салда значи њихово смањење за одговарајући проценат [↑](#footnote-ref-2)
3. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-3)
4. Односи се на смањење прихода фондова за социјално осигурање [↑](#footnote-ref-4)
5. Односи се на смањење прихода фондова за социјално осигурање [↑](#footnote-ref-5)
6. Претпоставка је да без пореских повластица не би било имиграције дигиталних номада [↑](#footnote-ref-6)