На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

 Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН**

**за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године**

I. УВОД

 Влада је донела Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године (у даљем тексту: Стратегија), с циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и њиховог равноправног учешћа у друштву.

 Ради спровођења Стратегије сачињен је Акциони план за период 2021. године до 2022. године (у даљем тексту: Акциони план). По усвајању Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, овај акциони план усаглашен је са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20) и Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20).

 За координацију и извештавање реализације Акционог плана задужен је Савет за особе са инвалидитетом Владе (преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања).

 У циљу праћења постигнутих резултата и процене успешности реализације мера и активности, сва тела задужена за њихово спровођење у обавези су да припремају извештаје које достављају повременом радном телу Владе – Савету за особе са инвалидитетом, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након чега ће сажети приказ извештаја о спровођењу Стратегије бити објављен на интернет презентацији тог министарства.

 О резултатима спровођења Акционог плана извештава се по истеку сваке календарске године. Ти извештаји се припремају како би се могли анализирати постигнути резултати и у односу на те резултате и процену потреба особа са инвалидитетом, како би се могло указати на носиоце који до тада нису у довољној мери реализовали предвиђене активности и кориговати даљи рад на постизању предвиђених циљева.

 Институције носиоци активности размењиваће информације са организацијама цивилног друштва о реализованим програмима, пројектима и активностима који доприносе реализацији мера.

 Извештаји свих тела задужених за спровођење мера и активности предвиђених Акционим планом, садрже податке о:

 1) реализацији циљева Стратегије и мера и активности предвиђених Акционим планом по појединачним областима, кроз достављење статистичких и других података о реализованим активностима и броју укључених лица;

 2) финансијским средствима утрошеним за реализацију предвиђених мера и активности у току извештајног периода;

 3) планираним средствима за текућу годину и пројекцијама за наредне две године, у складу са могућностима буџета и плановима органа;

 4) пројектним активностима на међународном нивоу по основу којих се обезбеђују средства за одређене намене у вези са унапређењем положаја особа са инвалидитетом и износом тих средстава на нивоу текуће године.

 На основу извештаја, након протека две године примене Акционог плана, врши се сагледавање конкретних резултата и укупног износа средстава за реализацију мера и активности.

 У складу са Законом о планском систему Републике Србије, о спровођењу овог акционог плана, биће извештавана и Влада једном годишње.

 У Акционом плану користе се следеће скраћенице:

МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МБПД Министарство за бригу о породици и демографију

МЉМПДД Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МТТТ Министарство трговине, туризма и телекомуникација

МКИ Министарство културе и информисања

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе

МОС Министарство омладине и спорта

МП Министарство правде

ПА Правосудна академија

НАЈУ Национална академија за јавну управу

ПЗР Повереник за заштиту равноправности

МУП Министарство унутрашњих послова

РЈТ Републичко јавно тужилаштво

МПР Министарство привреде

НСЗ Национална служба за запошљавање

МЗ Министарство здравља

МФ Министарство финансија

ЈЛС Јединице локалне самоуправе

СИПРУ Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

ЗГ Заштитник грађана

ОЦД Организације цивилног друштва

РИК Републичка изборна комисија

УН ОХЦХР Тим УН за људска права

ЦРОСО Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Мере у Акционом плану подељене су на:

Регулаторне (Р)

Подстицајне (ПО)

Информативно-едукативне (ИЕ)

Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО)

Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ)

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

ПГ Буџетски програм

ПА Програмска активност

Ек.класиф. Економска класификација

01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

 Одбор за јавне службе Владе, на седници одржаној 25. новембра 2020. године, одредио је спровођење јавне расправе и усвојио Програм јавне расправе о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године, у складу са којим је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спровело јавну расправу.

 Јавна расправа је спроведена у периоду од 30. новембра до 20. децембра 2020. године, постављањем текста Предлога Акционог плана са прилозима утврђеним Пословником Владе на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и порталу е-Управе.

 Предлоге, примедбе и сугестије у облику општих коментара на Предлог Акционог плана као целине или у облику коментара на конкретне делове Предлога Акционог плана електронским путем доставило је више организација цивилног друштва.

 Примедбе које су прихваћене унете су у текст Предлога Акционог плана.

 У даљем раду прибављења су мишљења органа који спроводе активности, односно органа учесника у спровођењу активности одређених Акционим планом.

III. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

|  |
| --- |
| Општи циљ 1: **Изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.** |
| Институција надлежна за спровођење мере: **Министарствао за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Повећање учешћа особа са инвалидитетом у друштву. | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Повећање учешћа особа са инвалидитетом у друштву за 25%, | Повећање учешћа особа са инвалидитетом у друштву за 15%, |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 1.1: **Повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота** |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број објеката у јавној употреби који су приступачни за особе са инвалидитетом увећан је за 10% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Број објеката у јавној употреби који су приступачни за ОСИ увећан је за 40% | Број објеката у јавној употреби који су приступачни за ОСИ увећан је за 20% |
| Број подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености особа са инвалидитетом увећан је за 20% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Број подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ увећан је за 80%  | Број подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ увећан је за 40%  |
| Ефекти подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености особа са инвалидитетом – ниво свести јавности о положају особа са инвалидитетом већана је за 10% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП.  | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Ефекти подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ – ниво свести јавности о положају ОСИ увећана је за 40% | Ефекти подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ – ниво свести јавности о положају ОСИ увећана је за 20% |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.1: Обезбеђивање пуне приступачности објеката, јавних површина, информација, услуга и производа особама са инвалидитетом |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Институције учесници у спровођењу мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство културе и информисања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Планирање, пројектовање и изградња и доградња свих нових објеката, као и реконструкција и адаптација свих постојећих објеката врши се у складу са техничким стандардима приступачности | Извештаји институције одговорне за праћење и контролу реализације и институција учесника у спровођењу мере | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање броја објеката у складу са мером за 100% | Увећање броја објеката у складу са мером за 50% |
| Број спроведених мера изречених у поступку инспекцијског надзора због непоштовања техничких стандарда приступачности у изградњи објеката и простора. | Извештаји инспекцијских органа | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2020. | Увећање броја мера инспектора за 30% | Увећање броја мера инспектора за 15% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета | Раздео 29 - Министарство културе и информисања, Програм 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 0006 - Подршка културној делатности осетљивих друштвених група и Програм 1204 – Систем јавног информисања, Програмска активност 0007 – Подршка информисању особа са инвалидитетом | 21.000,0Раздео 29 - Министарство културе и информисања: ПА 0006, 6.000,0ПА 0007, 15.000,0 | 21.000,0Раздео 29 - Министарство културе и информисања: ПА 0006, 6.000,0ПА 0007, 15.000,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 1.1.1.1. Доследно спровођење прописа у пракси, уз појачавање инспекцијског надзора, сталне обуке и системско укључивање питања приступа тако да се програми, планови и пројекти обавезно развијају са уграђеном компонентом приступачности, у складу са принципом „Универзални дизајн”, уз унапређивање и што веће коришћење асистивних технологија | МГСИ | ЈЛС,Грађевинска инспекцијаНационална академија и СИПРУ (обука о принципу „Универзалног дизајна” за запослене у ЈЛС, сектор за урбанизам, становање и изградњу)  | Континуирано по годинама | Извор 1.....Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2.6. |  |  |
| ....... |  |  |  |
| 1.1.1.2. Креирање и спровођење оперативног плана за приступачност | МГСИ | МДУЛС Заштитник грађана СИПРУЈЛС | IV квартал 2021.  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2.6.  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3. Формирање фонда у надлежности МГСИ за спровођење локалних акционих планова за приступачност (отворен конкурс преко целе године) (веза са 1.1.4.4.) | МГСИ | ЈЛС | II квартал 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2.6. |  |  |
| 1.1.1.4. Анализа правног оквира у правцу сагледавања начина за уређивање обавезности обезбеђивања приступачности средстава превоза и саобраћаја | МГСИ | Репрезентативна удружења ОСИ на нивоу ЈЛС | IV квартал 2021.  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2.6. |  |  |
| 1.1.1.5. Подстицање употребе ИКТ у обезбеђивању приступачних информација, образовања, запошљавања и јавних услуга кроз поступке јавних набавки и афирмативне акције. | МКИ | МТТТИТ сектор  | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године | Буџетирано у оквиру 1.1.1.6. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.6. Подршка пројектима производње и емитовања медијских садржаја приступачних особама са инвалидитетом. | МКИ | ЈЛС | I квартал 2021. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1203,ПА 0006, Ек. класиф.424 и 463484ПГ 1204,ПА 0007,Ек. класиф.424 и 484 | 500,01.500,04.000,.9.000,06.000,0 | 500,01.500,04.000,09.000,06.000,0 |
| 1.1.1.7. Анализа правног оквира и прописа којима је регулисана приступачност информацијама и комуникација а у правцу сагледавања начина за уређивање обавезности обезбеђивања комуникационе и информационе приступачности и доступности информација на српском знаковном језику, Брајевом писму, у аудио формату и писаном српском језику у свим областима јавног и друштвеног живота | МКИ | ЈЛСОЦД | I квартал 2022. |  | Буџетирано у оквиру 1.1.1.6. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.2: Укључивање особа са инвалидитетом у политички, јавни, културни, образовни и спортски живот у заједници.  |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институције учесници у спровођењу мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Министарство културе и информисања; Министарство државне управе и локалне самоуправе; Министарство омладине и спорта.  |
| Период спровођења: континуирано.  |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број приступачних изборних места и гласачког материјала за особе са инвалидитетом | Извештај Републичке изборне комисије | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2020. | Увећање броја за 50% | Није релевантна због изборних циклуса |
| Број особа са инвалидитетом на јавним функцијама на републичком, покрајинском и локалном нивоу | Извештаји републичких, покрајинских и органа локалне самоуправе | Идентификоваће се током прве године спровођењаСтратегије. | 2021. | Увећање броја за 20% | Увећање броја за 10% |
| Број и врста приступачних културних, спортских и других садржаја | Извештаји учесника у спровођењу мере | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање броја за 50% | Увећање броја за 30% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Остали извориФинансијска помоћ ЕУ | Раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Програмска активност 5015 - Пројекат мађарско - српске железнице и Програмска активност 5025 - Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова;Раздео 31- Министарство омладине и спорта, Програм 1301 - Развој система спорта, програмска активност 0010 – Програм Параолимпијског комитета Србије - Нису потребна финансијска средства | 11.800,0Раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ПА 5015, 7.500,0ПА 5025, 4.300,0Нису потребна финансијска средства | 11.800,066.900,0Раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ПА 5015, 7.500,0ПА 5025, 4.300,0ПА 5015 42.500,0ПА 5025 24.400,0Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 1.1.2.1. Спровођење анализа односно истраживања ради идентификације почетне вредности показатеља мере | МРЗБСП  | МДУЛСМКИ | II квартал 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.2.2. Повећање укључености у политички и јавни живот заједнице, путем обезбеђења приступачних избора-гласачких места и изборног материјала | РИК | Покрајинска изборна комисијаИзборне комисије ЈЛС | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.3. Обезбеђење приступачности спортских, рекреативних, културних и сл. објеката, путем подршке пројеката којима се обезбеђује приступачност улаза, тоалета, лифтова и сл. спортских, културних и др. објеката и инсталирање визуелне, светлосне и звучне сигнализације на спортским, рекреативним, објекама у култури и другим сличним објектима, што укључује елементе обезбеђења приступачности информација и комуникација | МОС | МКИЈЛСРепрезентативне организације ОСИ | Континуирано по годинама | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.2.4. Формирање фонда у надлежности МОС и МКИ за спровођење локалних акционих планова за приступачност у делу приступачност улаза, тоалета, лифтова и сл. спортских, културних и др.објеката и инсталирање визуелне, светлосне и звучне сигнализације на спортским, рекреативним, објекама у култури и другим сличним објектима (отворен конкурс преко целе године) (веза са 1.1.4.2) | МОС | МГСИМКИЈЛСРепрезентативне организације ОСИ | II квартал 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.2.5. Постављање опреме на путевима и саобраћајницама којима се обезбеђује несметано кретање ОСИ | ЈЛС | Репрезентативне организације ОСИ | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | У складу са билансним могућностима буџета ЈЛС |  |  |
| 1.1.2.6. Увођење приступачних средстава јавног превоза у друмском и железничком, ваздушном и речном саобраћају и приступачних станица, путем израде плана адаптације аутобуских и железничких станица и набавке приступачних средстава јавног превоза, извођењем адаптација аутобуских и железничких станица, укључујући светлосне и аудио информације, као и постепеним увођењем приступачног превоза | МГСИ | ЈЛСРепрезентативне организације ОСИ | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. годинеКинески и Руски кредитИзвор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСКредит Европске банке за обнову и развој (ЕБРД: | ПГ 0702,ПА 5015, Ек. класиф.511ПГ 0702, ПА 5015, ек. класиф.451ПГ 0702, ПА 5025, ек. класиф.511ПГ 0702, ПА 5025, ек. класиф.451 | 7.500,0 4.300,0 | 7.500,04.42.500,0 4.300,024.400,0 |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.3: Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и усвајање програма деинституционализације, уз обезбеђивање адекватне подршке за живот у заједници и породици, укључујући и развој услуга подршке за самостални живот у заједници |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; јединице локалне самоуправе |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број услуга подршке за самостални живот у заједници и живот у породици | Извештаји МРЗБСП и ЈЛС | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2020. | Увећање за 20% | Увећање за 10% |
| Број особа са инвалидитетом којима је обезбеђено приступачно социјално становање | Извештаји МРЗБСП и ЈЛС | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2020. | Увећање за 10% | Увећање за 5% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ и Програм 0902 - Социјална заштитаПрограмска активност 0003 – права корисника социјалне заштите | 11.798.396,0Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ПА 0006 468.915,0ПА 0003 11.329.481,0 | 11.798.396,0Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ПА 0006 468.915,0ПА 0003 11.329.481,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 1.1.3.1. Континуирано прикупљање података о броју и структури особа са инвалидитетом које користе услуге у заједници и оних које живе у резиденцијалним установама, праћење услова њиховог живота уз пружање подршке развоју услуга у заједници и информисање јавности о положају тих особа. | МРЗБСП |  | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | ПГ 0902,ПА 0006, Ек. класиф. 424748 | 400,038.486,0430.029,0 | 400,038.486,0430.029,0 |
| 1.1.3.2. Развој хабилитацијских и рехабилитацијских услуга и креирање специфичних мера подршке  | МРЗБСП | МЗ,МПНТР,ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. год. | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.3.3. Развој и унапређење услуга за самосталан живот ОСИ у систему социјалне заштите | МРЗБСП | ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. год. | ПГ 0902ПА 0003Економска класификација472 | 11.329.481,0За 52.551. корисника додатка за негу и помоћ другог лица и помоћ за оспособљавање за рад за око 500 корисника овог права | 11.329.481,0За 52.551. корисника додатка за негу и помоћ другог лица и помоћ за оспособљавање за рад за око 500 корисника овог права |
| 1.1.3.4. Подстицање развоја плурализма пружалаца услуга социјалне заштите укључивањем ОЦД и других пружалаца услуга намењених ОСИ (путем конкурса за оснаживање ОЦД, за лиценцирање и пружање услуга) | МРЗБСП | ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. год. | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.3.1. |  |  |
| 1.1.3.5. Подстицање деинституционализације и трансформације установа социјалне заштите | МРЗБСП | ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. год.  | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.3.1. |  |  |
| 1.1.3.6. Обнављање попуста за поједине услуге, права на инвалидску паркинг карту, попуста за струју који се обнављају на сваких годину дана - унапредити систем, умрежити установе и правилнике на основу којих се попусти остварују.  | МРЗБСП | ЈЛС | Континуирано  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Непознато у овом моменту – процена ефеката ће бити извршена накнадно |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.4: Јачање партнерства са организацијама особа са инвалидитетом у свим областима и на свим нивоима. |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институције учесници у спровођењу мере: Министарство за љурска и мањинска права и друштвени дијалог; надлежни покрајински секрераријат и јединице локалне самоуправе |
| Период спровођења: контируирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број тела на локалном, покрајинском и националном нивоу у која су укључени представници организација особа са инвалидитетом | Извештаји локалних, покрајинских и државних органа | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | 100% тела на локалном, покрајинском и државном нивоу | 70% тела на локалном, покрајинском и државном нивоу |
| Број стратешких докумената на локалном, покрајинском и националном нивоу у чије планирање, израду и/или евалуацију су укључени представници организација особа са инвалидитетом | Извештаји локалних, покрајинских и државних органа | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | 100% стратешких докумената | 70% стратешких докумената |
| Успостављена јединствена база података о удружењима особа са инвалидитетом и броју њихових чланова, која се континуирано ажурира | Извештај о спровиђењу АП | Не постоји база | 2021. | Успостављена база | /// |
| Унапређен положај особа са инвалидитетом на националном и локалном нивоу и ојачани капацитети савеза удружења и удружења у саставу савеза чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом | Извештаји о реализованој финансијској подршци програмима удружењаИзвештај о спровиђењу АП  | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 20% | Увећање за 20% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 1.1.4.1. Едуковање и јачање капацитета ОЦД, а посебно организација особа са инвалидитетом, које заговарају унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | Сви органи на нац, покр. и лок. нивоу | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |
| 1.1.4.2. Реализација пројектног начина финансирања програма од јавног интереса које спроводе удружења ОСИ у различитим областима (култура, информисање, социјална заштита...), на свим нивоима (веза са 1.1.1.3. и 1.1.2.3), | МРЗБСП | МЉМПДД, ЈЛСРепрезентативне организације ОСИ | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |
| 1.1.4.3. Јачање капацитета Савета за ОСИ ради његовог укључивања у креирање и праћење политика везаних за унапређење положаја ОСИ, тако да Савет за ОСИ разматра питања друштвеног и економског положаја ОСИ и покреће иницијативе за унапређење њиховог положаја, што обухвата и веће укључивање представника удружења ОСИ у рад овог Савета | МРЗБСП | МЉМПДД, ЈЛС | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. год. | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.4. Развој система адекватне мултидисциплинарне подршке ОСИ у ЈЛС формирањем савета за ОСИ на локалном нивоу или сагледавањем проблема ОСИ у оквиру постојећих тела на локалном нивоу, ради сачињавања планова за укључивање ОСИ и њихових удружења у живот локалне заједнице, уз укључивање ОСИ у израду планова и рад тела на локалном нивоу. | МРЗБСП | ЈЛС | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. год. | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.4.5. Спровођење анализа односно истраживања ради идентификације почетне вредности показатеља мере | МРЗБСП  | Сви органи на националномпокрајинском и локалном нивоу | II квартал 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.5: Подизање степена информисаности јавности о правима особа са инвалидитетом и баријерама са којима се суочавају у остваривању права и унапређивање позитивне слике о особама са инвалидитетом као титуларима свих људских права. |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаИнституција учесник у спровођењу мере: Министарство културе и информисања; Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број и врста манифестација подржаних средствима из јавних прихода које промовишу самостални живот особа са инвалидитетом, на свим нивоима | Годишњи извештај о спровиђењу АП | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021.  | Увећање за 30% | Увећање за 15% |
| Број приступачних интернет презентација органа јавне власти и независних тела на којима се промовише концепт инвалидитета заснован на људским правима и недискриминацији | Годишњи извештај о спровиђењу АП | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021.  | Увећање за 50% | Увећање за 30% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштитаПрограмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 1.1.5.1. Подршка пројектима информисања јавности о ОСИ уопште и у резиденцијалним установама и пројектима производње приступачних медијских садржаја (веза акт. 1.1.1.7.)  | МРЗБСП | МКИ | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. год. | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |
|
| 1.1.5.2. Одржавање трибина, округлих столова и едукација о ОСИ и њиховим способностима | МРЗБСП | ЈЛСРепрезентативне организације ОСИ | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.5.3. Организовање семинара и обука за стручне раднике у различитим областима за сензибилизацију за рад са ОСИ. | МРЗБСП | ЈЛСРепрезентативне организације ОСИ | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.5.4. Промовисање примера добре праксе у пружању подршке инклузији ОСИ у друштвене токове. | МРЗБСП | ЈЛС | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 2.1: Обезбеђено уживање права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Укинута могућност потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског права по основу инвалидитета | Израђен Нацрт закона о изменама Породичног закона  | Постоји законска могућност потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског права по основу инвалидитета | 2021. | Израђен Нацрт закона о изменама Породичног закона у складу са показатељем | Израђен Нацрт закона о изменама Породичног закона у складу са показатељем |
| Успостављени механизми и услуге који омогућавају уживање пословне способности за особе са инвалидитетом, у складу са стандардима Конвенције о правима особа са инвалидитетом.  | Годишњи извештај о спровиђењу АП | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Успостављене услуге подршке за уживање пословне способности за ОСИ у 40% ЈЛС у Србији | Успостављене услуге подршке за уживање пословне способности за ОСИ у 20% ЈЛС у Србији |
| Унапређена заштита особа са инвалидитетом, посебно жена са инвалидитетом од насиља и злостављања у породичном и институционалном окружењу | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Обезбеђена заштита у 100% пријављених случајева насиља  | Обезбеђена заштита у 100% пријављених случајева насиља |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.1: Реформа законског оквира у области пословне способности која обезбеђује да особе са инвалидитетом уживају сва права на равноправној основи са другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку који замењује старатељску заштиту |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за бригу о породици и демографију. Институцијa учесник у спровођењу мере: Министарство правде |
| Период спровођења: III квартал 2021. |
| Врста мере: Р |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број особа којима је враћена пословна способност или проширен обим пословне способности увећан за 15% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 60% | Увећање за 30% |
| Број особа према којима је укинуто продужено родитељско право увећан за 15% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 60% | Увећање за 30% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију Програм 0903 – породично правна заштита грађана, Програмска активност 0004 – Администарција и управљање - нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 2.1.1.1. Усаглашавање прописа о пословној способности и старатељству са Конвенцијом УН о правима ОСИ | МБПД | МРЗБСПМПМЉМПДД | III квартал 2021.  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.2. Развијање модела подршке у одлучивању за особе са инвалидитетом, са посебним акцентом на особе које се тренутно налазе под старатељством  | МБПД | МРЗБСП | III квартал 2021 - континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.1.3. Развијање и реализација програма обуке стручњака за подршку у одлучивању особа са инвалидиттом, с посебним акцентом на особе које се тренутно налазе под старатељством  | МБПД | МРЗБСП | II квартал 2022 - континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.2: Унапређење услова за заснивање брачне/ванбрачне заједнице и подршка родитељству особа са инвалидитетом |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број развијених и примењених модела одлучивања уз подршку | Извештај МРЗБСП | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Модели одлучивања уз подршку примењени 50% ЈЛС у Србији | Модели одлучивања уз подршку примењени 25% ЈЛС у Србији |
| Број особа са инвалидитетом којима је пружена подршка у вези са родитељством | Извештај МРЗБСП | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 50% од циљане вредности у последној години важења АП | Увећање за 100% од почетне вредности |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију, Програм 0903 – породично правна заштита грађана, Програмска активност 0004 – Администарција и управљање - нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 2.1.2.1. Развијање модела подршке у вези са родитељством  | МБПД |  | II квартал 2021 - континуирано по годинама | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.2.2. Развијање и реализација програма обуке стручњака за примену модела подршке у вези са родитељством | МБПД |  | III квартал 2021 - континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.3: Унапређење превенције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Институције учесници у спровођењу мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Правосудна академија; Национална академија за јавну управу; Повереник за заштиту равноправности |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: Р |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број обука и учесника обука о правима особа са инвалидитетом за запослене у државним органима и јавним службама у образовним, социјалним и здравственим установама и установама које делују у области рада и запошљавања | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности |
| Број обука и учесника обука о правима особа са инвалидитетом за носиоце правосудних функција и административно-техничког особља у правосудним органима и полазнике почетне обуке Правосудне академије | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 59 – Национална академија за јавну управу, Програм 0616 – Стручно усавршавање у јавној управи, Програмска активност 0001 - Администрација и управљање,Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, Програмска активност 0002 – Администарција и управљање – Нису потребна финансијска средстваРаздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0005 – стварање услова за политику једнакости - Нису потребна финансијска средства    | 90,0Раздео 59 – Национална академија за јавну управу, ПА – 0001 90,0Нису потребна финансијска средства Буџетирано у оквиру Ревидираног АП за Поглавље 23 - део 3.4.3. | 90,0Раздео 59 – Национална академија за јавну управу, ПА – 0001 90,0Нису потребна финансијска средстваБуџетирано у оквиру Ревидираног АП за Поглавље 23 - део 3.4.3.. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 2.1.3.1. Редовно праћење и усаглашавање прописа којима се уређује положај, врста и обим права ОСИ у правцу изједначавања могућности у свим областима, укључујући и сагледавање неуједначености терминологије у смислу коришћења израза хендикепиране, особе са посебним потребама и сл. и усаглашавање терминологије у прописима; као и отклањање свих облика дискриминације утврђених Општим коментаром у вези са чланом 5 Конвенције о правима особа са инвалидитетом. | МРЗБСП | Сви органи и организације  | Континуирано по годинама | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру Ревидираног АП за Поглавље 23 - део 3.4.3.Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.2. Усаглашавање Закона о забрани дискриминације са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом и правним тековинама ЕУ | МЉМПДД | Повереник за заштиту равноправности | IV квартал 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.3. Усаглашавање и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом и правним тековинама ЕУ | МРЗБСП | Повереник за заштиту равноправности | IV квартал 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.4. Уграђивање антидскриминационих мера у политике, стратешка документа и акционе планове, | МРЗБСП | Сви органи | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.5. Стручно усавршавање запослених у правосуђу, државним органима и ЈЛС, здравству, образовању и др. из области борбе против дискриминације | Национална академија за јавну управу | МЗМЉМПДДМПНТРПовереник за заштиту равноправности | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  |  ПГ 0615ПА 0001 и Веза акт. 2.2.2.3. Ревидираног АП за Поглавље 23  |  90,0 |  90,0 |
| 2.1.3.6. Подизање нивоа свести друштва о значају забране дискриминације и механизама заштите | МРЗБСП | Сви органи и организације  | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС.  | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.4: Унапређење услова за остваривање права на приступ правди и правично суђење особа са инвалидитетом на равноправној основи са другим грађанима |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство правде |
| Период спровођења: континуирано  |
| Врста мере: ПО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број правосудних органа који су учињени приступачним | Извештај Министарства правде | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 15%. | Увећање за 5%. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа, Програмска активност 5027 – Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд и ;Програм 1607 Управљање извршењем кривичних санкција, Програмска активност 0001 – Извршење кривичних санкција; | 160.000,0Раздео 23 - Министарство правде, ПА 5027, 150.000,0ПА 0001, 10.000,0 | 298.000,023 - Министарство правде, ПА 5027, 288.000,0ПА 0001, 10.000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 2.1.4.1. Сагледавање и анализа процесно правних препрека ради осигурања равноправног приступа правди за ОСИ и предузимање мера за њихово превазилажење хармонизацијом правила са одредбама Конвенције о правима ОСИ. | МП |  | II квартал 2021. - континуирано по годинама | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1602, ПА 5027,Ек. класиф. 511 |  150.000,0 | 288.000,0 |
| 2.1.4.2. Обезбеђивање услова за остваривање физичке и информационе приступачности правосудних органа и прилагођавање услова у заводима за извршење кривичних санкција потребама ОСИ. | МП |  | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  |  ПГ 1607,  ПА 0001,  Ек. класиф. 511  | 10.000,0 | 10.000,0 |
| 2.1.4.3. Упознавање стручних и других радника у правосуђу о правима и потребама ОСИ.  | МП |  | Континуирано по годинама  | 01-Општи приходи и примања буџета РС | Буџетитано у оквиру акт. 2.1.4.1. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.5: Унапређење превенције и заштите особа са инвалидитетом од насиља и злостављања, посебно превенције и заштите жена са инвалидитетом од насиља |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство правде; Министарство унутрашњих послова; Републичко јавно тужилаштво |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Сачињени и дистрибуирани протоколи о спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни особама са инвалидитетом (на Брајевом писму за српски језик, апликације за СМС поруке и сл), нарочито у установама социјалне заштите и здравствене заштите | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Сачињени и дистрибуирани протоколи у 100% установа социјалне заштите и здравствене заштите | Сачињени и протоколи |
| Број обука за групе за координацију и сарадњу и број учесника обука о специфичностима насиља којем су изложене особе са инвалидитетом, посебно жене са инвалидитетом | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Обуке реализоване у 100% група за координацију у ЈЛС | Обуке реализоване у 50% група за координацију у ЈЛС |
| Медицинске мере се спроводе уз претходни пристанак информисане особе са инвалидитетом, укључујући жене са интелектуалним инвалидитетом у институцијама | Одговарајући извештај  | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Успостављање спровођења медицинских мера уз претходни обавезни пристанак информисане особе са инвалидитетом  | Успостављање спровођења медицинских мера уз претходни обавезни пристанак информисане особе са инвалидитетом  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштитаПрограмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 2.1.5.1. Обезбеђене приступачне службе хитних интервенција и помоћи у ванредним ситуацијама. | МРЗБСП | МУП,надлежни органи и организације,ЈЛС | II квартал 2021. - континуирано | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС Напомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5.2. Сачињавање протокола о ванредним ситуацијама, спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни особама са инвалидитетом (на Брајевом писму, српском знаковном језику, апликације за СМС поруке и сл), нарочито у установама социјалне заштите и здравствене заштите). | МРЗБСП | Надлежни органи и организације,ЈЛС | II квартал 2022. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |
| 2.1.5.3. Реализација обука за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене особе са инвалидитетом, посебно жене са инвалидитетом | МРЗБСП | Надлежни органи и организације,ЈЛС | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 3.1: С**истемско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика** |
| Институција надлежна за спровођење мере: Републички секретаријат за јавне политике |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Сагледани ефекати свих јавних политика на положај особа са инвалидитетом у областима запошљавања, образовања и обуке, социјалне и здравствене заштите | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Сагледани ефекти у 100% рлевантних јавних политка  | Сагледани ефекти у 50% рлевантних јавних политка |
| У свим документима за спровођење и праћење јавних политика уведена перспектива инвалидитета | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Уведена перспектива инвалидитета у 100% докумената јавних политика | Уведена перспектива инвалидитета у 50% докумената јавних политик |

|  |
| --- |
| Мера 3.1.1: Увођење обавезне еx ante и ex post анализе ефеката и учинка свих секторских и међусекторских јавних политика, програма и планова и прописа на положај особа са инвалидитетом |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. |
| Период спровођења: IV квартал 2022. |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Успостављена обавезна еx ante и ex post анализе ефеката и учинка свих секторских и међусекторских јавних политика, програма и планова и прописа на положај особа са инвалидитетом | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Еx ante и ex post анализе ефеката и учинка врши се у 100% секторских и међусекторских јавних политика итд. | Еx ante и ex post анализе ефеката и учинка врши се у 100% секторских и међусекторских јавних политика итд. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, Програмска активност 0002 – Администарција и управљање – Нису потребна финансијска средства |  Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.1.1.1. У сва документа јавних политика и прописе увести обавезну еx ante и ex post анализу ефеката и учинка у односу на положај особа са инвалидитетом, у складу са Законом о планском систему. | МРЗБСП | Сви органи, ЈЛС, СИПРУ, УН ОХЦХР и организације особа са инвалидитетом | IV квартал 2022. | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средсттва |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.1.2: Развој методологије за вредновање учинка јавних политика, програма и планова на положај особа са инвалидитетом, у сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: IV квартал 2021. |
| Врста мере: ИУО  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број докумената секторских и међусекторских јавних политика, програма, планова и прописа на националном нивоу у којима је извршена *еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај особа са инвалидитетом | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај особа са инвалидитетом извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај особа са инвалидитетом извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике |
| Број докумената секторских и међусекторских јавних политика, програма, планова и прописа на нивоу аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе у којима је извршена *еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај особа са инвалидитетом | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај особа са инвалидитетом извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај особа са инвалидитетом извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 10 – Заштитиник грађана, Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0009 - Контрола законитости поступања органа јавне управе - нису потребна финансијска средства |  Нису потребна финансијска средства  | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.1.2.1. Оснивање и изградња националног независног механизма за праћење спровођења Kонвенције УН о правима особа са инвалидитетом при Заштитнику грађана, у складу са чланом 33. Kонвенције  | Заштитник грађана | ОЦДТим УН за људска права | IV квартал 2021. | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 3.1.2.2. Формирање тела за развој методологије за вредновање учинка јавних политика, програма и планова на положај особа са инвалидитетом | МРЗБСП | Сви органи, ОЦД,ЈЛС | IV квартал 2021. - примена методологије даље континуирано  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.2.1: Реализација мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство привреде; Национална служба за запошљавање. |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ПО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број запослених особа са инвалидитетом, који су претходно били укључени у мере активне политике запошљавања (имају запослење у периоду од 180 дана по изласку из мере), увећан за 5% на годишњем нивоу | Извештај НСЗ. | 3.284(36,9% у односу на укупан број укључених у мере 8.899 | 2019. | Увећање броја запослених ОСИ за 20% | Увећање броја запослених ОСИ за 10% |
| Број послодаваца који своју законску обавезу извршавају запошљавањем особа са инвалидитетом увећан за 5% на годишњем нивоу. | Извештај Пореске управе | 9.143 послодаваца (је запослио 20.625 особа са инвалидитетом) | децембар 2019. | Увећање броја послодаваца који своју законску обавезу извршавају запошљавањем ОСИ за 20% | Увећање броја послодаваца који своју законску обавезу извршавају запошљавањем ОСИ за 10% |
| Повећан број запослених особа са инвалидитетом у органима државне управе и локалне самоуправе за 5% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање броја запослених ОСИ у органима државне управе и ЈЛС за 20% | Увећање броја запослених ОСИ у органима државне управе и ЈЛС за 10% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Национална служба за запошљавање, Програм 0810 – Подршка спровођењу послова из надлежности НСЗ, Програмска активност 0001 -Администрација и управљање и Програм 0803- Активна политика запошљавања, програмска активност 0007 – Програми и мере за прфесионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом из буџетског фонда,  | 5.294.319,0Национална служба за запошљавање,ПА 0001, 4.684.319,0 ПА 0007 550.000,0 иБуџетирано у оквиру мера 1.1.3. и 3.2.2.  | 5.617.374,0Национална служба за запошљавање,ПА 0001, 4.787.347,0ПА 0007 850.000,0иБуџетирано у оквиру мера 1.1.3. и 3.2.2.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.2.1.1. Оснаживање ОСИ ради укључивања на тржиште рада и превенирања ране искључености са тржишта рада, кроз успостављање заједничких иницијатива НСЗ са удружењима ОСИ, образовним институцијама и др. ради оснаживања ОСИ за укључивање на тржиште рада. | НСЗ | МРЗБСП,Инспекторат за рад, МОС,ОЦД,ЈЛС, | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Финансијски план НСЗ  | ПГ 0810 - ПА 0001ПГ 0803- ПА 0007  | 4.684.319,0550.000,0\*\*Приказана средства односе се на укупна средства обезбеђена за све мере и активности професионалне рехабилитације које спроводи НСЗ | 4.787.374,0850.000,0 |
| 3.2.1.2. Промоција примера добре праксе у запошљавању ОСИ и мера активне политике запошљавања ОСИ  | МРЗБСП | НСЗ,МОС,ОЦД,ЈЛС | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |
| 3.2.1.3. Сачинити анализу с фокусом на следећа питања: зашто се послодавци одлучују за друге начине а не у пуном обиму за запошљавање ОСИ; да ли има ОСИ са квалиикацијама, знањем, вештинама и радним искуством, потребним послодавцима; као и са могућностима за унапређење знања и вештине незапсолених ОСИ да би били запошљиви, и анализу утрошка средстава Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ у периоду 2009. до 2020. године. | МРЗБСП | НСЗ,МОС,ОЦД,ЈЛС | 2021. |  | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.4. Увођење податка о статусу лица у пријаву на социјално осигурање, с циљем успостављања базе података о укупном броју запослених или радно ангажованих ОСИ у Србији - измена Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РСˮ, бр. 54/10, 124/12 и 119/13) и њено усаглашавање са чланом 4. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13). | ЦРОСО | МРЗБСП,НСЗ,МОС, | Континуирано по годинама са роком за реализацију активности до 2024 године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.5. Спровођење поступка оснивања предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и поступка издавања одобрења другим носиоциома послова професионалне рехабилитације за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом  | МРЗБСП |  | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.2.2. |  |  |
| 3.2.1.6. Обезбеђивање континуиране подршке предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом исплатом субвенција зарада запосленим особама са инвалидитетом и средстава за побољшање услова рада, унапређење производних програма, увођење стандарда, побољшање квалитета производа и пружених услуга, прилагођавање радних места или у друге сврхе путем јавних позива. | МРЗБСП |  | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.2.2. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.2.2: Развијени и примењени модели социјалног предузетништва и други модели социјалног запошљавања особа са инвалидитетом, укључујући и запошљавање уз подршку |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство привреде; Национална служба за запошљавање. |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број особа са инвалидитетом укључених у опште и прилагођене програме додатног образовања и обука у односу на потребе на тржишту рада | Извештај НСЗ | 501 (277 женa) | 2019. | Увећање за 60% | Увећање за 30% |
| Број особа са инвалидитетом којима су пружене услуге каријерног вођења и саветовања | Извештај НСЗ | 1.164 (591 жена) | 2019. | Увећање за 60% | Увећање за 30% |
| Број донетих решења о дозволама за оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и одобрења за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације за особе са инвалидитетом/број програма обука | Евиденције издатих дозвола и одобрења  | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2019.Донета два решења о издавању дозволе за обављање делатности; 17 решења о одобрењу за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације ОСИ. | 90% у односу на број поднетих захтева | 90% у односу на број поднетих захтева |
| Број предузећа којима је обезбеђена финансијска подршка по наменама /број ОСИ обухваћен мерама | Годишњи извештај о спровиђењу АП | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2019.250.000.000,00 расподељено на 86 предузећа путем два јавна позива;449.652.133.,26 за субвенције зарада у 57 предузећа  | 90% у односу на број поднетих захтева | 90% у односу на број поднетих захтева |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0803 – Активна политика запошљавањаПрограмска активност/Пројекат 0004 - Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом  | 625.000,0Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,ПА 0004, 625.000,0 иБуџетирано у оквиру мере 3.2.1. | 625.000,0Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаПА 0004, 625.000,0 и Буџетирано у оквиру мере 3.2.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.2.2.1. Унапређивање правног оквира за социјално предузетништво, у односу на ОСИ | МРЗБСП | МПРНСЗ | IV квартал 2021 | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.2.2.Напомена:НСЗ учествује у изради правног оквира за социјал. предузетништво, а остале активности из ове области се могу планирати тек након усвајања правног оквира |  |  |
| 3.2.2.2. Промоцијаи подстицање развоја социјалног предузетништва ОСИ | МРЗБСП | МПРНСЗ | Континуирано  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | ПГ 0803, ПА 0004, Ек. класиф. 451 | 625.000,0 | 625.000,0 |
| 3.2.2.3. Обезбеђивање веће доступности информација о могућностима каријерног развоја ОСИ и упознавање ОСИ са услугама каријерног вођења и саветовања | НСЗ | МПНТРМРЗБСП | Континуирано  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Финансијски план НСЗ  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1.1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Мера 3.3.1:Обезбеђење адекватне додатне подршке из система образовања, здравља и социјалне заштите деци и ученицима у инклузивном образовном окружењу. |  |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институције учеснице у спровођењу мера: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство здравља и јединице локалне самоуправе. |  |
| Период спровођења: континуирано  |  |
| Врста мере: ИУО |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |  |
| Однос броја ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају редовне школе и броја ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају школе за ученике са сметњама у развоју по нивоима образовања | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | 80% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају редовне школе  | 60% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају редовне школе  |  |
| Проценат реализованих мера подршке од укупног броја препоручених мера од стране ИРК | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | 100% реализованих мера подршке од укупног броја препоручених мера од стране ИРК | 70% реализованих мера подршке од укупног броја препоручених мера од стране ИРК |  |
| Проценат ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање на следећем нивоу образовања (након основног и након средњег образовања) | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 50% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након основног образовања Увећање за 30% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након средњег образовања | Увећање за 30% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након основног образовања Увећање за 20% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након средњег образовања) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 26- Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001 – Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, Програмска активност 0012 - Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације | 3.500,0 | 3.500,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.3.1.1. Обезбеђивање прилагођених уџбеника и других наставних средстава, као и употребе асистивних технологија у складу са стручном проценом и реалном потребом; | МПНТР | Завод за унапређење квалитета образовања, Завод за уџбенике, Репрезентативне организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | Континуирано по годинама  | Извор 1  |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  ПГ 2001, ПА 0012Ек. класиф. 424 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| 3.3.1.2. Обезбеђивање разумних организационих прилагођавања у установама образовања и васпитања у складу са потребама | МПНТР | Репрезентативне организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС. | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.3. Креирање одговарајућих ваннаставних активности у складу са потребама и могућностима ОСИ и укључивање деце и ученика са инвалидитетом у ваннаставне активности  | МПНТР | Репрезентативне организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | IV квартал 2022., континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1. |  |  |
| 3.3.1.4. Уједначавање индикатора праћења стања у инклузивном образовању са међународним индикаторима и међу ресорима и успостављање система мониторинга и евалуације постигнутих резултата у инклузивном образовању | МПНТР | Репрезентативне организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | IV квартал 2021., континуиирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1 |  |  |
| 3.3.1.5. Интензивирање услуга додатне подршке ученицима са сметњама у развоју и са инвалидитетом, посебно на локалном нивоу | МПНТР | Репрезентативне организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | IV квартал 2021., континуиирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1 |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.3.2: Јачање капацитета стручњака, подизање свести јавности и стално праћење стања |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ |
| Показатељ (и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број одржаних обука за запослене у образовању о правима деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом и обука о инклузији деце и ученика са сметњама у развоју | Извештај Министарства просвете, науке и технолошког развоја | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности |
| Број учесника обука о правима деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом и учесника обуке о инклузији деце и ученика са сметњама у развоју | Годишњи извештај о спровиђењу АП. | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001 – Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, програмска активност 0012 - Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације | Буџетирано у оквиру мере 3.3.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.3.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.3.2.1. Обука наставника и других стручњака у реализацији инклузивног образовног процеса. | МПНТР |  | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1. |  |  |
| 3.3.2.2. Укључивање тема инклузивног образовања у иницијално образовање наставника кроз интегрисање ове теме у курикулуме наставничких факултета. | МПНТР |  | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1. |  |  |
| 3.3.2.3. Упознавање јавности о инклузивном образовању и повећање нивоа свести родитеља и деце о правима деце са инвалидитетом и мерама за укључивање у процес инклузивног образовања. | МПНТР |  | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.4.1: Побољшање доступности и квалитета здравствене заштите и успостављање новог законодавног оквира заштите и унапређења менталног здравља особа са инвалидитетом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Измене прописа којима је регулисано лечење особа са менталним сметњама у психијатријским установама, у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом.  | Извештај Министарства здрављаСлужбени гласник РС | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Измењени прописи | Израђени нацрти прописа |
| Број центара за заштиту менталног здравља у заједници | Извештај Министарства здравља | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Повећање за 30% | Повећање за 20% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 27 – Министарство здравља, Програм 1801 – уређење и надзор у области здравства, Програмска активност 0001 – Уређење здравственог система, Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита, Програмска активност 0001 – подршка раду Института „Др. Милан Јовановић Батут” и Програмска активност 0002 – Подршка раду Института и завода за јавно здравље  | 10.626,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.4.1.1. Сагледавање и измена прописа о заштити лица са менталним сметњама, о правима пацијената и др. у складу са одредбама Конвенције о правима ОСИ. | МЗ | ОЦД | II квартал 2021. | Извор 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1801, ПА 0001 Ек.класиф.  411 и 412  | 5.705,0950,0 |  |
| 3.4.1.2. Успостављање базе података о деци са ретким болестима и инвалидитетом, ради остваривања различитих права | МЗ | ИЗЈЗ Батут | IV квартал 2022., континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1802, ПА 0001 Ек.класиф. 465 | 3.971,0 |  |
| 3.4.1.3. Онемогућавање принудних медицинских интервенција и предузимања принудних мера у установама здравствене и социјалне заштите без сагласности лица | МЗ |  | II квартал 2021., континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |
| 3.4.1.4. Развој услуга за очување менталног здравља за ОСИ – спровођење развоја заштите менталног здравља: обезбеђење сарадње између психијатријских и установа социјалне заштите, као и организација особа са инвалидитетом, оснивање саветовалишта и центара за заштиту менталног здравља у локалним срединама | МЗ |  | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |
| 3.4.1.5. Развијање информационог система за регистровање и праћење менталних поремећаја. | МЗ |  | I квартал 2022., континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.2. |  |  |
| 3.4.1.6. Сагледавање и измена прописа којима је регулисан приступ терапији и рехабилитацији особа са инвалидитетом, као и приступ медицинско-техничким помагалима, а посебно из Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и Правилника о мед. рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију | МЗ |  | Континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1. |  |  |
| 3.4.1.7. Омогућавање веће приступачности и доступности услуга заштите сексуалног и репродуктивног здравља девојчицама, девојкама и жанама са инвалидитетом | МЗ |  | Континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.4.2: Унапређење компетенција здравствених радника и здравствених сарадника за пружање квалитетне здравствене заштите и неге особама са инвалидитетом, у складу са концептом инвалидитета заснованом на људским правима |
| Институција надлежна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број обука за унапређење компетенција медицинског особља за пружање квалитетне здравствене заштите и неге особама са инвалидитетом | Извештај Министарства здравља | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности |
| Број учесника обука за унапређење компетенција медицинског особља за пружање квалитетне здравствене заштите и неге особама са инвалидитетом | Извештај Министарства здравља | Идентификоваће се током прве године спровођења Стратегије. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2021. години | У 2022. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 27 – Министарство здравља, Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита, Програмска активност 0001 – подршка раду Института „Др. Милан Јовановић Батут”  | Буџетирано у оквиру мере 3.4.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.4.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2021 | 2022 |
| 3.4.2.1. Креирање мултидисциплинарних обука у вези начина приступа, збрињавања и пружања здравствених услуга за ОСИ и реализација осмишљених обука, континуирано по годинама | МЗ | Мрежа института/завода за јавно здравље | II квартал 2021., континуирано по годинама | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1. |  |  |
| 3.4.2.2. Подизање нивоа компетентности медицинског особља за приступ и процену потреба деце са инвалидитетом и њихових породица | МЗ | Мрежа института/завода за јавно здравље | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |
| 3.4.2.3. Упућивање одговарајућег броја медицинског особља на обуке за учење знаковног језика, као и на обуке о основама комуникације са глувим особама и остваривање сарадње са тумачима за знаковни језик | МЗ | Савез глувих и наглувих Србије | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС Напомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године  | Процена финансијских ефеката извршиће се накнадно |  |  |

ПРИЛОГ 1 АП: **ТАБЕЛА НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив мере и нормативне активности  | Орган предлагач прописа | Тип прописа | Правни основ | Квартал у ком се пропис доставља Влади или министру на усвајање  | Веза са НПAА | Веза са преговарачким поглављем |
| Мера 2.1.1. Реформа законског оквира у области пословне способности која обезбеђује да особе са инвалидитетом уживају сва права на равноправној основи са другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку који замењује старатељску заштиту  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативна активност 2.1.1.1.Усаглашавање прописа о пословној спосовбности са Конвенцијом УН о правима ОСИ | МБПД | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тач. 10. и 17.) | III квартал 2021. |  | ПП 23 |
| Мера 2.1.3. Унапређење превенције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |
| Нормативна активност 2.1.3.2. Усаглашавање Закона о забрани дискриминације са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом  | МЉМПДД | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тачка 2.) | IV квартал 2021.  |  | ПП 23 |
| Нормативна активност 2.1.3.3. Усаглашавање Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом  | МРЗБСП | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тачка 2.) | IV квартал 2021.  |  | ПП 23 |
| Мера 3.4.1. Побољшање доступности и квалитета здравствене заштите и успостављање новог законодавног оквира заштите и унапређења менталног здравља особа са инвалидитетом  | МЗ |  |  |  |  |  |
| Нормативна активност 3.4.1.1. Сагледавање и измена прописа о заштити лица са менталним сметњама, о правима пацијената и др. у складу са одредбама Конбвенције о правима ОСИ | МЗ | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тач. 2. и 10.)  | I квартал 2021.  |  | ПП 23 |

IV. ЗАВРШНИ ДЕО

 Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у року од седам радних дана од дана усвајања.

 Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 580-2982/2021

У Београду, 8. априла 2021. године

В Л А Д А

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРЕДСЕДНИКАна Брнабић |