На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2021**–**2023. ГОДИНЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ О ЕКОНОМСКИМ МИГРАЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021**–**2027. ГОДИНЕ

1. УВОД

Акциони план за период 2021**–**2023. године са спровођење Стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева утврђених Стратегијом о економским миграцијама Републике Србије за период 2021**–**2027. године („Службени гласник РС”, број 21/20 – у даљем тексту: Стратегија).

Општи циљ Стратегије је стварање привредног и друштвеног амбијента за успоравање одласка радно способног становништва, јачање веза са дијаспором, подстицање повратних и циркуларних миграција, као и привлачење странаца различитих образовних профила, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Изградња и јачање институционалних капацитета за праћење и унапређење квалитета података о економским миграцијама;

2. Унапређење услова живота и рада у привредном и друштвеном сектору;

3. Усклађивање система образовања са потребама привреде, са акцентом на праћење иновација које носи са собом четврта индустријска револуција, посебно у сфери развијања нових занимања и стручних профила и стварање услова за привлачење страних студената;

4. Унапређење сарадње дијаспоре и матице и подстицање транснационалног предузетништва;

5. Стварање услова за праћење, подстицање и подршку циркуларним и повратним миграцијама;

6. Стварање услова за ефикасније управљање унутрашњим миграционим токовима.

Стратегијом је предвиђено доношење трогодишњих акционих планова ради њеног спровођења, а за први акциони план предвиђено је да се донесе за период 2021‒2023. године.

Након истека периода важења првог трогодишњег Акционог плана, приступиће се изради извештаја о резултатима његовог спровођења, односно о резултатима реализације активности предвиђених овим акционим планом.

На основу резултата о спроведеним активностима, а пре истека првог акционог плана, започеће се са процесом израде другог акционог плана, који треба да заједно са реализованим активностима из првог акционог плана, доведе до реализације општег и посебних циљева на нивоу Стратегије.

1. КООРДИНАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА

 За координацију и извештавање реализације Акционог плана задужена је Група за нормативне и студијско-аналитичке послове у области запошљавања и економских миграција и надзор у области запошљавања и Радна група за спровођење и праћење Стратегије и Акционог плана.

 У циљу праћења постигнутих резултата и процене успешности реализације мера и активности, сва тела задужена за њихово спровођење у обавези су да припремају извештаје које достављају или Влади или Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након чега ће сажети приказ извештаја о спровођењу Стратегије бити објављен на интернет презентацији тог министарства.

 О резултатима спровођења Акционог плана извештава се по истеку сваке календарске године. Ти извештаји се припремају како би се могли анализирати постигнути резултати и у односу на њих и дефинисане активности утврдити успешност реализације, уз указивање на носиоце који до тада нису у довољној мери реализовали предвиђене активности и кориговати даљи рад на постизању предвиђених циљева.

 Извештаји свих тела задужених за спровођење мера и активности предвиђених Акционим планом, садрже податке о:

1) реализацији циљева Стратегије и мера и активности предвиђених Акционим планом по појединачним областима, кроз достављање статистичких и других података о реализованим активностима и броју укључених лица;

 2) финансијским средствима утрошеним за реализацију предвиђених мера и активности у току извештајног периода;

 3) планираним средствима за текућу годину и пројекцијама за наредне две године, у складу са могућностима буџета и плановима органа;

 4) пројектним активностима на међународном нивоу по основу којих се обезбеђују средства за одређене намене у вези са успешнијим спровођењем активности на нивоу текуће године.

 На основу извештаја, након истека три године примене Акционог плана, врши се сагледавање конкретних резултата и укупног износа средстава за реализацију мера и активности.

 У складу са Законом о планском систему Републике Србије, о спровођењу овог акционог плана, биће извештавана и Влада једном годишње.

1. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања образовао је Радну групу за израду Предлога акционог плана за примену Стратегије, решењем од 16. марта 2020. године. Радну групу је чинило 18 чланова, међу који су били представници следећих институција: Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства омладине и спорта, Кабинетa министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, Комесаријата за избеглице и миграције, Националне службе за запошљавање, Сталне конференције градова и општина, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког завода за статистику, УГС „Независност”, Савеза самосталних синдиката Србије, Уније послодаваца Србије, НАЛЕД-а, као и представници приватних компанија. У изради овог акционог плана, учествовали су и представници Кабинета председника Владе, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, науке и технолошког развоја а такође пружена је и техничка и саветодавна подршка Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) кроз програм „Миграције & дијаспора”.

Радна група се састајала током јуна и августа 2020. године, а организовано је и више консултативних састанака који су тематски били подељени по посебним циљевима из Стратегије. Поред тога, консултативни састанци су се одвијали и електронским путем. Предложене и усвојене активности од стране чланова Радне групе су инкорпориране као део документа Акционог плана. По изради Нацрта акционог плана, он је послат свим члановима Радне групе како би имали прилике да детаљно прочитају достављени документ и дају сугестије и коментаре.

 Одбор за привреду и финансије, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, одредио је спровођење јавне расправе и утврдио Програм јавне расправе о Предлогу акционог плана за период 2021-2023. године за спровођење Стратегије о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године, у складу са којим је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спровело јавну расправу.

Јавна расправа је спроведена у периоду од 14. јануара до 4. фебруара 2021. године, постављањем текста Предлога акционог плана са прилозима утврђеним Пословником Владе на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и на порталу е-Управе.

Предлоге, примедбе и сугестије у облику општих коментара на Предлог акционог плана као целине или у облику коментара на конкретне делове. Примедбе које су прихваћене унете су у текст Предлога акционог плана.

1. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз шест посебних циљева, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности у периоду 2021-2023. године.

 Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача овог Акционог плана (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планском - буџетским процедурама. У том смислу су сви буџетски корисници - органи и организације извршили оквирну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних активности, попуњавањем прописаних ПФЕ образаца о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџета, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

 Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, затим финансијских планова Националне службе за запошљавање, затим сопствених средстава других носилаца активности, као на пример (редовних средстава Привредне коморе Србије, НАЛЕД-а и др.), као и извора из донаторских или других средстава за пружање финансијске помоћи из средстава ЕУ. При овоме је у ситуацијама када није било могуће проценити било износ или потенцијалног донатора, извршена само процена потребе обезбеђења донаторских средства, с тим да ће се у наредном периоду ближе дефинисати оквир потребних средстава или апликација према одређеним донаторима, односно другим изворима средстава, посебно у ситуацијама, када је за аплицирање у погледу донаторских средстава претходно потребно израдити одређена истраживања, односно појединачне анализе или прикупљање других релевантних података из садржаја мера овог Акционог плана.

За спровођење овог акционог плана финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) у оквиру раздела надлежних министарстава или других државних органа који су носиоци појединачних активности из овог акционог плана. Укупно планирана средства по наведеним програмима обухватају и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, исказана по одређеним појединачним активностима, које су груписане у оквиру појединих врста мера, која се крећу у оквиру вишегодишњих буџетских лимита које одређује Министарство финансија за све буџетске кориснике.

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:

 **Листа скраћеница:**

РС - Република Србија

АП - Акциони план

АРС - Анкета о радној снази

БДП - Бруто домаћи производ

ЈП - Јавне политике

МБПД - Министарство за бригу о породици и демографију

МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе

МОС - Министарство омладине и спорта

МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МП - Министарство привреде

МСП - Министарство спољних послова

МЉМПДД - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МБОС - Министарство за бригу о селу

МКИ - Министарство културе и информисања

МФ - Министарство финансија

МСП - Министарство спољних послова

МУП - Министарство унутрашњих послова

КИРС - Комесаријат за избеглице и миграције

КОНУС - Конференција универзитета Србије

НАЛЕД - Национална алијанса за локални економски развој

НАТ - Национално акредитационо тело

НИО - Научно-истраживачке организације

НВО - Невладина организација

НСЗ - Национална служба за запошљавање

ПКС - Привредна комора Србије

РАС - Развојна агенција Србије

РЗС - Републички завод за статистику

СКГО - Стална конференција градова и општина

КИТЕУ - Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

ЗИС - Завод за интелектуалну својину

ЕУ - Европска унија

ГИЗ - (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) – Немачке организације за међународну сарадњу

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ

 Еуростат - (European Statistical Office) - Европски завод за статистику

ГЦР - (Global Competitiveness Report (GCR) - Извештај о глобалној конкурентности - годишњи извештај који објављује [Светски економски форум](https://ryu54w3pd3jrrsu32czijzugie-adv7ofecxzh2qqi-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/World_Economic_Forum))

ГИК - (Global Competitiveness Index**) -** Глобални индекс конкурентности мери скуп институција, политика и фактора који одређују [одрживи](https://ryu54w3pd3jrrsu32czijzugie-adv7ofecxzh2qqi-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sustainable) тренутни и средњорочни ниво економског просперитета земље

Мере у Акционом плану подељене су на:

* Регулаторне (Р)
* Подстицајне (ПО)
* Информативно-едукативне (ИЕ)
* Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО)
* Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ)

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

ПГ - Буџетски програм

ПА - Програмска активност

Ек. класиф. - Економска класификација

01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере.

1. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ ЈП:** | **Стратегија о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године** |
| **Акциони план:** | **Акциони план за период 2021‒2023. године за спровођење Стратегије o економским миграцијама Републике Србије 2021-2027. године** |
| **Координација и извештавање** |  **Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** |
| **Кровни документ ЈП:** | **Стратегија о економским миграцијама Републике Србије за период 2021-2027. године** |

|  |
| --- |
| **Општи циљ:** Стварање привредног и друштвеног амбијента за успоравање одласка радно способног становништва, јачање веза са дијаспором, подстицање повратних и циркуларних миграција, као и привлачење странаца различитих образовних профила |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Последња година важења АП |
| Процена миграционог салда Србије  | Проценат промене  | Миграциони профил РС и статистички подаци РЗС о миграцијама, статистика Еуростата | Непозната, биће утврђена 2021 кроз примену Акционог плана | 2021 | Циљана вредност ће накнадно бити утврђена | 2023 |
| Број издатих радних дозвола странцима | Број | Миграциони профил РС | 13802 | 2019 | 16562 | 2023 |
| Oдобрења привременог боравка странцима важећа последњег дана у години | Број одобрења | Миграциони профил РС | 24421 | 2019 | 29305 | 2023 |
| број стално настањених странаца | Број  | Миграциони профил РС | 8721 | 2019 | 10029 |  |
| број издатих првих дозвола боравка држављанима Србије у ЕУ (и Швајцарској) | Број | Еуростат | 49.631 | 2018 | 44668 |  |
| укупан број лица рођених у Србији са пребивалиштем у иностранству | Број | Статистика УН | 950485 | 2019 |  936228 |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 1:** Изградња и јачање институционалних капацитета за праћење и унапређење квалитета података о економским миграцијама |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2021 | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| Проценат реализације на основу показатеља из мера | Проценат | Показатељи из мера | 0 | 2020. |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Мера 1.1: Јачање капацитета институција надлежних за праћење миграционих кретања. |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења:2021-2023. | Тип мере: Управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2021 | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| Обезбеђен механизам за спровођење, праћење, извештавање и оцењивање | Да/Не | ИзвештајМРЗБСП | Не | 2020. | Не | Да | Да |
| Оформљена радна група за статистику миграција | Да/Не | Извештај РЗС | Не | 2020. | Да | Да | Да |
| Организоване радионице, семинари и обуке из области управљања миграцијама и праћења миграционих кретања. | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | 2020. | 2 | 2 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа, Програмска активност 0002 – Администрација и управљање иРаздео 39 – Републички завод за статистику, програм 0611 – Израда резултата званичне статистике, Програмска активност 0004– Администрација и управљање | 3.176,0ПА 0002, 1.944,0ПА 0004, 1.232,0 | 3.176,0ПА 0002, 1.944,0ПА 0004, 1.232,0 | 3.176,0ПА 0002, 1.944,0ПА 0004, 1.232,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | Износ ће бити касније опредељен | Износ ће бити касније опредељен | Износ ће бити касније опредељен |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| * + 1. Формирање Радне групе за спровођење и праћење стратегије и акционог плана
 | МРЗБСП | РЗС, МУП, КИРС, МП,КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ, МПНТР,ПКС | 2023 | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС иДонаторска средства  | ПГ 0802,ПА 0002, Ек. класиф.411 и  412 | 1.631,0313,0 | 1.631,0313,0 | 1.631,0313,0 |
| * + 1. Формирање радне групе за статистику миграција
 | РЗС | МУП, КИРС, МДУЛС | 2023 | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 0611,ПА 0004, Ек. класиф.411 и 412 | 1.056,0176,0 | 1.056,0176,0 | 1.056,0176,0 |
| * + 1. Додатна едукација чланова радних група и других службеника који се баве управљањем и праћењем економских миграција
 | МРЗБСП | РЗС, МУП, КИРС, МП, КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ, МПНТР | 2023 | Донаторска средства | Износ ће бити накнадно дефинисан |  |  |  |
| Све активности везане за меру 1.1. односе се на Поглавље 18 : Статистика |

|  |
| --- |
| Мера 1.2: Доградња односно реформисање постојећег институционалног оквира у складу са потребама за ефикасније управљање економским миграцијама. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Национална служба за запошљавање |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Институционално управљачко -организациона  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Израђене интерне процедуре НСЗ за рад саветника у Миграционим сервисним центима | Да/Не | Извештај НСЗ | Не | 2020. | Да | - | - |
| Новоотворени Миграциони сервисни центри | Број | Извештај НСЗ | 0 | 2020. | 0 | 1 | 1 |

56+

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ |  Национална служба за запошљавање, Програм 0810 - Подршка спровођењу послова из надлежности НСЗ, Програмска активност 0001- Администрација и управљање | ПА 0001 4.720.079,0 | ПА 0001 4.787.374,0  | ПА 0001 4.998.290,0  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 1.2.1. Проширење делокруга рада и успостављање нових Миграционих сервисних центара у оквиру Националне службе за запошљавање. | НСЗ | ГИЗ | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Финансијски план НСЗЕк. класиф. 414251 | ПГ 0801, ПА 0001 | 4.720.079,02.089.079,01.642.554,0988.446,0 | 4.787.374,0  | 4.998.290,0 |
| Све активности везане за меру 1.2. односе се на Поглавље 2 : Слободно кретање радника |

|  |
| --- |
| Мера 1.3: Успостављање већег степена координације за подршку укључивања концепта економских миграција у развојне политике.  |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Институционално управљачко -организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Успостављен механизам редовног обавештавања Координационог тела о току и ефектима спровођења стратегије и акционог плана и укључивања концепта економских миграција у развојне политике | Да/Не | ИзвештајМРЗБСП | Не | 2020 | Да | Да | Да |
| Реализоване активности стратешког и оперативног повезивања локалних Савета за миграције, Канцеларија за младе и Локалних савета за запошљавање | Да/Не | Извештај КИРС, МРЗБСП и МОС | Не | 2020 | Не | Да | Да |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа, Програмска активност 0002 – Администрација и управљање и Раздео 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, Програм 1001 - Унапређење и заштита мањинских права и слобода, Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама,  | Буџетирано у оквиру мере 1.1. ПА 0013 1.100,0 | Буџетирано у оквиру мере 1.1.ПА 0013 1.100,0 | Буџетирано у оквиру мере 1.1.ПА 0013 1.100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 1.3.1. Координација и усмеравање рада органа државне управе у вези економских миграција од стране Координационог тела. | МРЗБСП |  | 2023. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.1. |  |  |  |
| 1.3.2. Континуирано информисање Координационог тела о току и ефектима спровођења стратегије и акционог плана и укључивања концепта економских миграција у развојне политике на националном, регионалном и локалном нивоу. | МРЗБСП | РЗБСП, Међусекторска група за спровођење, праћење, извештавање и оцењивање | 2023. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.1. |  |  |  |
| 1.3.3. Координација између рада локалних Савета за миграције, Канцеларија за младе и Локалних савета за запошљавање. | КИРС | МРЗБСП, МОС | 2023. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1001ПА 0013,Ек. класиф.411и 412 | 917,0 183,0 | 917,0 183,0 | 917,0 183,0 |
| Све активности везане за меру 1.3. односе се на Поглавље 2 : Слободно кретање радника |

|  |
| --- |
| Мера 1.4: Успостављање редовне, ажуриране, синхронизоване статистичке базе података за праћење миграционих токова у РС |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Републички завод за статистику |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Институционално-управљачка  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број закључених билатералних споразума са органима и организацијама у земљама са већим бројем имиграната држављана Републике Србије. | Број | МСП | 0 | 2020. | 3 | 5 | 5 |
| Расположиви подаци о спољним миграцијама | Да/Не | Миграциони профил РС | Не | 2020. | Не | Не  | Да  |
| Број миграната повратника у Србију током КОВИД-19 пандемије по одређеним карактеристикама | Број | Извештај МУП | 0 | 2020. | Циљана вредност ће накнадно бити утврђена | Циљана вредност ће накнадно бити утврђена | Циљана вредност ће накнадно бити утврђена |
| Расположиви подаци о унутрашњим миграцијама на нивоу града/општине | Да/Не | Миграциони профил РСИзвештај РЗС | Не | 2020. | Не  | Не  | Да  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 17 - Министарство спољних послова, Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону, Програмска активност 0001- Заштита права и интереса дијаспоре и Срба у региону и Програмска активност0002 - Очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону, Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа, Програмска активност 0002 – Администрација и управљање иРаздео 39 – Републички завод за статистику, Програм 0611 - Израда резултата званичне статистике, Програмска активност 4001 – Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом иДонаторска средства | Нису потребна финансијска средства,Буџетирано у оквиру мере 1.1.Буџетирано у оквиру мере 1.1.и0,0 | Нису потребна финансијска средства,Буџетирано у оквиру мере 1.1.Буџетирано у оквиру мере 1.1.и5.900,0 | Нису потребна финансијска средства,Буџетирано у оквиру мере 1.1.Буџетирано у оквиру мере 1.1.и0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 1.4.1. Интензивирати билатералну сарадњу са земљама са већим бројем наших емиграната и међународним организацијама ради размене података о миграционим токовима. | МСП | МРЗБСП | 2021. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |
| 1.4.2. Анализа постојећих истраживања РЗС у циљу бољег обухвата спољних миграција и могућности увођења експерименталног модула у АРС. | РЗС |  | 2022. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2. |  |  |  |
| 1.4.3. Спровођење експерименталног модула о међународним миграцијама у АРС. | РЗС |  | 2022 | Потребна финансијска помоћ ЕУ |  | 0,0 | 5.900,0 | 0,0 |
| 1.4.4. Увести редовно статистичко истраживање о спољним миграцијама. | РЗС | МУП, КИРС | 2023. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСза формирање аналитичко-статистичке групе за миграције у РЗС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2. |  |  |  |
| 1.4.5. Унапређење начина прикупљања података о унутрашњим миграцијама до најнижих територијалних нивоа (ниво насеља), уз проширење индикатора и редовно статистичко праћење. | РЗС |  МУП, КИРС | 2023.  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2. |  |  |  |
| Све активности везане за меру 1.4. односе се на Поглавље 18 : Статистика |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 2:** Унапређење услова живота и рада у привредном и друштвеном сектору |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство привреде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2021 | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| Проценат реализације на основу показатеља из мера | Проценат | Показатељи из мера | 0 | 2020. |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Мера 2.1: Јачање институционалних капацитета за креирање подстицаја ради привлачења директних инвестиција. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Институционално-управљачка  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Постојање функционалне тржишне привреде | Оцена Европске комисије | Извештај Европске комисије о напретку | 3.5/5 | 2020. | 4/5 | 4/5 | 4.5/5 |
| Држава осигурава стабилност оквира политика које се односе на пословање  | Оцена на ГИК | ГЦР |  3.6/7  | 2019 | 3.8/7 | 3.9/7 | 4.1/7 |
| Адаптабилност правног оквира у односу на промену дигиталних бизнис модела (нпр. e-трговина, eкономија дељења, *fintech*) | Oцена на ГИК | ГЦР | 3.6/7  | 2019. | 3.8/7 | 3.9/7 | 4.1/7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2005 - Високо образовање, програмска активност 0012 - Подршка отворености високог образовања | 10.000,0ПА 0012, Ек. класиф. 424  | 40.000,0ПА 0012,  Ек. класиф. 424  | 40.000,0ПА 0012, Ек. класиф. 424  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом[[1]](#footnote-1) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 2.1.1. Подршка иновативним стартап компанијама и дигиталној трансформацији привредних друштава, посебно за циљне групе старости 20-40 година | МПНТР | МРЗБСП,НСЗ, КИТЕУ |  | Буџет РСИзвор 01-Општи приходи и примања буџета -  | ПА 0012, Ек. класиф. 424  | 10.000,0 | 40.000,0 | 40.000,0 |

Активност 2.1.1.: Преговарачко поглавље: 10 и 20, Циљ одрживог развоја: 9

|  |
| --- |
| Мера 2.2: Развој програма за задржавање људских капацитета из категорије дефицитарних занимања. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Већа доступност квалификоване радне снаге | Oцена на ГИК | ГЦР | 4.4/7 | 2019. | 4.6/7 | 4.7/7 | 4.8/7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџетаФинансијска помоћ ЕУ | Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Програм 1002 – стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, Програмска активност 0001 Подстицајно окружење за развој цивилног друштваРаздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа, Програмска активност 0002 - Администрација и управљање иДонаторска средства | ПА 0001 - 450,0 Буџетирано у оквиру мере 1.1.Донаторска средства | 0,0 Буџетирано у оквиру мере 1.1.Донаторска средства | 0,0 Буџетирано у оквиру мере 1.1.Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 2.2.1.Друштвени дијалог о међугенерацијској солидарности | МЉМПДД | МБПД | 2022 | Буџет РСИзвор 01-Општи приходи и примања буџета -  | ПГ 1002, ПА 0001,  Ек. класиф. 42 | 450,0 |  |  |
| 2.2.2. Анализа потенцијала радне снаге у контексту емиграције | МРЗБСП | НСЗ | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСиДонаторска средства | Буџетирано у оквиру активности 1.1.1. |  |  |  |

Активност 2.2.1.: Преговарачко поглавље: 19, Циљ одрживог развоја: 10

|  |
| --- |
| Мера 2.3: Унапређивање капацитета тржишне економије у складу са стратешким препорукама Европске уније  |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство финансија |
| Период спровођења:  | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број лица која су корисници олакшице | Број | Извештај Пореске управе | 0 | 2020. | Циљана вредност ће накнадно бити утврђена | Циљана вредност ће накнадно бити утврђена | Циљана вредност ће накнадно бити утврђена |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео - 16 Министарство финансија, Програм 2301 -Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система, Програмска активност 0004 - Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 2.3.1. Олакшице за запошљавање одређених категорија физичких лица ради успоравања одласка у иностранство и грађана РС подстицања повратних високообразованих стручњака у РС  | МФ |  |  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 3:** Усклађивање система образовања са потребама тржишта рада, са акцентом на праћење иновација које носи са собом четврта индустријска револуција, посебно у сфери развијања нових занимања и стручних профила и стварање услова за привлачење страних студената. |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2021 | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| Број профила за које постоји недостатак радне снаге. | Број | Извештај НСЗ из анкете дипломаца и анкете послодаваца | Непознато | 2021  | 2021 (први талас анкете) – базне вредности добијене кроз прву анкету | накнадно ће бити утврђено | Накнадно ће бити утврђено |
| Број потребних радника по профилу у односу на број постојећих | Број | Извештај НСЗ из анкете дипломаца и анкете послодаваца | Непознато | 2021 | 2021 (први талас анкете) – базне вредности добијене кроз прву анкету | накнадно ће бити утврђено | Накнадно ће бити утврђено |
| удео БДП за истраживање, развој и иновације о | удео у БДП у %  | Годишњи извештаји РЗС | 0,87% |  2019 | 1,1% | 1,3% | 1,3% |
| Број запослених истраживача и сарадника  | Број  | Годишњи извештаји РЗС | 17.740  | 2018 | 20000 | 21.000 | 21.000 |
| Број високообразованих повратника и стручњака; | Број  | Годишњи извештаји РЗС и Миграциони профил | Непознато | 2020 | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена |
| Ефикасан трансфер знања кроз пројекте у НИО и научним парковима | Број пројеката | Извештаји МПНТР | Непознато | 2020 | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена |

ЦОР: 4.4, 4.7, 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25 и 26

|  |
| --- |
| Мера 3.1: Усклађивање система уписне политике са потребама тржишта рада |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја  |
| Период спровођења: континуирано | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Обављена анкета послодаваца | Број | НСЗ | 1 | 2021 | 1 | 1 | 1 |
| Сачињен извештај о потражњи и понуди стручних профила | Број | МПНТР | 0 | 2021 | 0 | 1 | 1 |

ЦОР: 4.4

Преговарачка поглавља са ЕУ: 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Национална служба за запошљавање, Програм 0810 - Подршка спровођењу послова из надлежности НСЗ, Програмска активност 0001- Администрација и управљањеиРаздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2004 - Средње образовање, програмска активност 4001 - Оптимизација мреже средњих школа  | Буџетирано у оквиру мере 1.2. Буџетирано у оквиру мера 2.1. | Буџетирано у оквиру мере 1.2. Буџетирано у оквиру мера 2.1 | Буџетирано у оквиру мере 1.2Буџетирано у оквиру мера 2.1 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.1.1 Успостављање система за редовно спровођење анкете послодаваца, сваке године | НСЗ | Удружење послодаваца | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Финансијски план НСЗ | Буџетирано у оквиру активности 1.2.1. |  |  |  |
| 3.1.2. Израда двогодишњих извештаја о понуди образовних профила и потребама на тржишту рада | МПНТР  | Путем тендера доделити спољном извршиоцу | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 2.1.1. |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.2: Изградња механизама за сарадњу науке и привреде, кроз увођење подстицајних мера за веће издвајање привреде за истраживање и развој, као и повећања броја истраживача у привреди, број патената и техничких решења |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: институционално-управљачко-организациона  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Укљученост предузећа и научних установа из 2 или више земаља у пројекте | Број подржаних пројеката | Извештај МПНТР | 0 – нов програм | 2020 | 5 | 7 | 10 |
| Повећана иновативност | Број патената и техничких решења | Годишњи извештај и евиденција ЗИС | 116 | 2019 | 130 | 160 | 200 |

ЦОР: 8.3, 9.5

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2005 - Високо образовање, програмска активност 0014 - Развој високог образовања  | ПГ 2005, ПА 0014 0,0  |  ПГ 2005, ПА 0014 10.000,0  | ПГ 2005, ПА 0014 12.000,0  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.2.1. Суфинансирање пројеката (изузетности) који ће укључивати и предузећа и научне установе из 2 или више земаља (од 2021, једном на две године)  | МПНТР | МП | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 2005, ПА 0014Ек. класиф. 424 | 0,0 | 10.000,0 | 12.000,0 |
| 3.2.2. Додатно вредновање при селекцији и финансијско подржавање пројеката који конкуришу за средства Фонда за науку ако укључују сарадњу и суфинансирање научно-истраживачких институција и привредних субјеката из бар две земље (Србија + најмање једна страна) | МПНТР | МП | континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.3: Израда посебних програма и пројеката за повратак високообразоване радне снаге |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Институционално-управљачкo-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Укљученост новодошлих доктораната и доктора наука повратника у домаћи научни систем | Број | Извештај МПНТР  | Непознато | 2020 | 5 | 10 | 10 |

ЦОР: 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2005 – Високо образовање, Програмска активност 0013 - подршка реализацији докторских студија  | ПГ 2005, ПА 00130,0 | ПГ 2005, ПА 001324.000,0 | ПГ 2005, ПА 001324.000,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.3.1. Подршка повратку доктораната и доктора наука кроз додатно вредновање на конкурсима Фонда за науку пројеката који укључују повратнике докторанте и докторе наука  | МПНТР |  | континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 2005, ПА 0013Ек. класиф. 42 | 0,0 | 24.000,0 | 24.000,0 |

|  |
| --- |
| Мера 3.4: Омогућавање одговарајућег стручног оспособљавања и стручног усавршавања младих и стварање услова за њихов повратак |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Период спровођења: континуирано | Тип мере: Подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Повећан број студената докторских студија у приоритетним областима Стратегије паметне специјализације | Број уписаних кандидата | Извештаји универзитета | Непознато | 2021 |  | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена |
| Подржани кандидати из подзаступљених категорија који не би покушали да упишу факултет | Број подржаних кандидата | Извештаји универзитета | Непознато(УБГ око 20 годишње) | 2021 |  |  Циљана вредност ће бити накнадно утврђена |  Циљана вредност ће бити накнадно утврђена |
| Учешће послодаваца и образовних установа на берзи стручних пракси | Број објављених позива за стручну праксу | Извештај НАЛЕД-a | 0 – нов програм | 2020 |  Лансирана онлине берза пракси | 30  | 50  |
| Повећане стипендије студентима који студирају у иностранству и укупан фонд намењен за стипендије | Износ стипендије у динарима | Извештај Фонда за младе таленте | Око 500 хиљада по студенту, | 2020 |  | 1 милион динара по студенту годишње; укупан фонд 800 милиона динара | 1 милион динара по студенту годишње; укупан фонд 800 милиона динара |

ЦОР: 4.4, 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 26- Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2005 – Високо образовање, Програмска активност 0013 - подршка реализацији докторских студија и програмска активност 0014 - Развој високог образовања,Раздео 31- Министарство омладине и спорта, Програм 1302 - Омладинска политика, Програмска активност 0003 – Подршка школовању и усавршавању младих таленатаиНАЛЕД | 358.530,0Буџетирано у оквиру мера 3.2 и 3.3. иПА 0003, Ек. класификација 472 358.180,0 | 359.180,0Буџетирано у оквиру мера 3.2 и 3.3. иПА 0003, Ек. класификација 472 358.180,0 | 359.180,0Буџетирано у оквиру мера 3.2 и 3.3. ПА 0003,Ек. класификација 472 358.180,0 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 350,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.4.1. Повећање броја места на докторским студијама финансираних из буџета за студенте у областима од посебног значаја за развој Србије (4С) | МПНТР |  | континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1. |  |  |  |
| 3.4.2 Јачање подршке за улазак и останак у високом образовању за подзаступљене категорије у високом образовању; (**5.000.000 дин. годишње** свим државним и приватним универзитетима за мере подршке једнаком приступу ВО, пропорционално бр. уписаних студената у претходној години, пројектно финансирање)За промену критеријума бодовања за смештај и исхрану нису потребна додатна средства | МПНТР | КОНУС | континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСиДонаторска средства привреде кроз програм социјално одговорног пословања | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |
| 3.4.3 Успостављање берзе стручних пракси за студенте свих нивоа студија |  НАЛЕД | МПНТРУнија послодаваца СрбијеУниверзитет у Београду | Континуирано | Средства НАЛЕД-а |  | 350,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 3.4.4 Стипендирање школарине и боравка најбољих студената из Србије у приоритетним областима за докторске и постдокторске студије на престижним светским универзитетима у тим областима, уз обавезу повратка у Републику Србију | МОС | МПНТР | континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПА 0003,Ек. класиф. 472 | 358.180,0 | 358.180,0 | 358.180,0 |

|  |
| --- |
| Мера 3.5: Подстицање мобилности студената и истраживача и јачање капацитета високошколских установа за привлачење страних студената и истраживача |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја  |
| Период спровођења: континуирано | Тип мере: Подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Повећана мобилност студената | % раста у односу на претходну годину | Извештаји универзитета | непознато | 2020 | 10% раста | 10% раста у односу на 2021 | 5% раста у односу на 2022 |
| Укљученост престижних страних научника у домаће научне установе | Број научника | Извештај МПНТР | 0 | 2020 |  | 30 | 30 |
| Повећано учешће страних студената на размени у студенској популацији | Број студената | Извештај МНПТР  | 50 | 2020 | 80 | 100 | 150 |
| Број студијских програма за студирање на енглеском језику | Број  | Извештај МПНТР  | Непознато | 2020 |  | 10  | 10  |
| Број студената уписаних на студијске програме на енглеском језику | Број | Извештај МПНТР  |  |  |  | 300 | 300 |
| Повећана међународна препознатљивост високог образовања у Србији | Број представљених презентација | Аналитички извештај МПНТР МКИ | Непознато | 2020 | - | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена |  |

ЦОР: 4.4, 4.7, 8.3, 9.5, 10.7

Преговарачка поглавља са ЕУ: 20, 25 и 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2005 - Високо образовање, програмска активност 0014 - Развој високог образовања  | Буџетирано у оквиру мере 3.2. | Буџетирано у оквиру мере 3.2. | Буџетирано у оквиру мере 3.2. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 3.5.1. Повећање издвајања за мобилност студената и наставника да би се до 2027. осигурала одлазна мобилност студената од 20% и долазна мобилност од 10%, што укључује и семестралну мобилност | МПНТР | КОНУС | 2027 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |
| 3.5.2. Формирање фонда (изузетности) за грантове истакнутим страним научницима за средњорочни боравак и рад у домаћим научним установама, од 2022. на сваке 3 године 13.500.000 евра по циклусу (30 научника х 150.000 евра годишње х 3 године) | МПНТР |  | континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |
| 3.5.3. Стипендирање 100 успешних иностраних студената, уз обавезу регистровања код НСЗ у периоду од 3 године након завршетка студија | МПНТР | МСП | континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |
| 3.5.4. Подршка студијским програмима на енглеском језику - Израдити листу студијских програма на енглеском који ће бити подржани ослобађањем од трошкова акредитације 10 програма и буџетским финансирањем 50 (10х5) студенских места | МПНТР | НАТ | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |
| 3.5.5. Брендирање српског образовања како би се учиниле видљивим понуде за иностране студенте | МПНТР | МКИ | 2022 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.1. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 4:** Унапређење сарадње дијаспоре и матице и подстицање транснационалног предузетништва |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство привреде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2021 | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| Број лица из дијаспоре која су активно учествовала у образовно-научним програмима и пројектима  | Број | Извештаји ПКС, СКГО | непозната | 2020 | 500 | 1000 | 2000 |
| Број предузетника/ привредних субјеката и појединаца из дијаспоре који су учествовали у програмима и пројектима повезивања са домаћом привредом на националном и локалном нивоу  | Број | Извештаји ПКС, СКГО | непозната | 2020 | 1000 | 2000 | 5000 |

|  |
| --- |
| Мера 4.1: Унапређивање механизама за он-лине информисање дијаспоре о свим релевантним информацијама |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство спољних послова |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Успостављена он-лине дестинација за информисање дијаспоре | ДА/НЕ | Извештај МСП |  НЕ | 2020 |  |  | ДА |
| Број прегледа он-лине дестинацији током референтног периода | Број | Извештај МСП | 0 | 2020 | 0 | 0 | 5000 |
| Број успостављених услуга припадницима дијаспоре  | Број | Извештаји МСП | непозната | 2020 | 50 | 100 | 150 |
| Израђена студија изводљивости за унапређење допунског образовања за дијаспору у иностранству | ДА/НЕ | Извештаји МСП МПНТР | непозната | 2020 |  |  | ДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 17 - Министарство спољних послова, Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону, Програмска активност 0001- Заштита права и интереса дијаспоре и Срба у региону и Програмска активност0002 - Очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону иРаздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2004 - Средње образовање, програмска активност 4001 - Оптимизација мреже средњих школа  | 1.380,0 ПА 1.380,0 ПА 0002 0,0иПГ 2004, ПА 4001 0,0 | 2.379,0ПА 0001 1.380,0ПА 0002 999,0 иПГ 2004, ПА 4001 2.000,0  |  1.380,0ПА 0001 1.380,0 ПА 0002 0,0иПГ 2004, ПА 4001 0,0  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.1.1. Успостављање централне информационе он-лине дестинације за дијаспору из Републике Србије. | МСП | МСП | 2023.  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1902, ПА 0001, Ек. класиф.411412иПА 0002Ек. класиф. 42 | 1.180,0200,00,0 | 1.180,0200,0999,0 | 1.180,0200,00,0 |
| 4.1.2. Израда студије изводљивости за унапређење допунског образовања за дијаспору у иностранству и могућа организација наставе | МПНТР | МСП | 2022. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 2004, ПА 4001 Ек. класиф 42  | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 |

Активност 4.1.1.- Преговарачко поглавље: 10, 23, Циљеви одрживог развоја: 10, 16

Активност 4.1.2. - Преговарачко поглавље: 26, Циљеви одрживог развоја: 4

|  |
| --- |
| Мера 4.2: Подстицање материјалних и нематеријалних улагања дијаспоре и наставак израде инвестиционих водича.  |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Привредна комора Србије |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Сачињена мултимедијална презентације о инвестирању у Србији у сарадњи са локалним самоуправама | ДА/НЕ | ПКССКГО |  НЕ | 2020 | ДА | ДА | ДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Редовна средства ПКС и Донаторска средства | Редовна средства ПКС и Донаторска средства | Редовна средства ПКС и Донаторска средства | Редовна средства ПКС и Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.2.1..Израда препорука о финансијском потенцијалу дијаспоре на основу истраживања | ПКС | UNDPSDC пројекат Миграције и одржив развој |  | Донаторска средства |  |  |  |  |

Активност 4.2.1. - Преговарачко поглавље: 3,20, Циљеви одрживог развоја:8,9

|  |
| --- |
| Мера 4.3: Стварање услова за оптимизацију потенцијала дијаспоре кроз формалне токове девизних дознака, повећање утицаја девизних дознака на развој и већег ангажовање дијаспоре на локалном нивоу |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Привредна комора Србије |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Број сусрета дијаспоре и привреде током референтног периода на националном и локалном нивоу, разврстано према регионима | Број | Извештаји СКГО, ПКС, МЉМПДД | непозната | 2020. | 5 | 10 | 10 |
| Број локалних акционих планова за управљање миграцијама који садрже анализу потенцијала дијаспоре, разврстано према региону | Број | Извештаји СКГО, ПКС, КИРС МЉМПДД | 0 | 2020 | 5 | 10 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, Програм 1001 – Унапређење и заштита мањинских права и слобода, Програмска активност 0013- Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама, Редовна средства ПКС и  | Буџетирано у оквиру мере 1.3.Редовна средства ПКС  | Буџетирано у оквиру мере 1.3.Редовна средства ПКС  | Буџетирано у оквиру мере 1.3.Редовна средства ПКС |
| Финансијска помоћ ЕУ | Донаторска средства | 2.392,0 | 5.855,0 | 3.737,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.3.1. Организација локалних сусрета дијаспоре и привреде. | ПКС | МСП, РАССКГО | 2023 . | Редовна средства ПКС |  |  |  |  |
| 4.3.2. Организовање националних сусрета дијаспоре и привреде | ПКС | МП | 2023. | Редовна средства ПКС |  |  |  |  |
| 4.3.3. Укључити анализу потенцијала дијаспоре у локалне акционе планове за управљање миграцијама. | КИРС  | СКГО  | 2022. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСи донаторска средства | Буџетирано у оквиру активности 1.3.3.  | 2.392,0 | 5.855,0 | 3.737,0 |

Активност 4.3.1. - Преговарачко поглавље: 3, 20, Циљеви одрживог развоја: 8,9,

Активност 4.3.2. - Преговарачко поглавље:3, 20 , Циљеви одрживог развоја: 8,9

Активност 4.3.3. - Преговарачко поглавље: 24, Циљеви одрживог развоја:10

|  |
| --- |
| Мера 4.4: Јачање транснационалног предузетништва са повратницима, као и припадницима дијаспоре који одржавају пословне везе са РС. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Сачињена студија изводљивости за успостављање посебног механизма за привлачење инвестиција дијаспоре | ДА/НЕ | МП |  НЕ | 2020. |  |  | ДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Програмска активност 4003 - Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСППДонаторска средства ће бити накнадно дефинисана | ПА 4003, ек. класиф. 42 38.500,0Донаторска средства ће бити накнадно дефинисана | ПА 4003, ек. класиф.4242.350,0Донаторска средства ће бити накнадно дефинисана | ПА 4003, ек. класиф. 4246.585,0Донаторска средства ће бити накнадно дефинисана |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 4.4.1. Израда студије изводљивости за успостављање посебног механизма за привлачење инвестиција дијаспоре кроз улагања у различите финансијске инструменте | МП | МСП, ПКС, РАС | 2022. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1509, ПА 4003Ек. класиф.42 | 38.500,0 | 42.350,0 | 46.585,0 |

Активност 4.4.1. - Преговарачко поглавље: 3,20; Циљеви одрживог развоја:8,9,

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 5:** Стварање услова за праћење, подстицање и подршку повратним и циркуларним миграцијама |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2021 | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| Успостављени механизми на националном и локалном нивоу за управљање повратним и циркуларним миграцијама  | ДА/НЕ | ИзвештајМСПМРЗБСПСКГОНСЗ | НЕ | 2020. |  | 1  | 30  |
| Урађена анализа о мерама за подстицање повратка припадника дијаспоре  | ДА/НЕ | ИзвештајМСПМРЗБСПСКГОНСЗ  | НЕ | 2020 |  | Циљана вредност ће бити накнадно утврђена | Циљана вредност ће бити накнадно утврђенаДА |
| Успостављени механизми праћења и извештавања на националном и локалном нивоу (дефинисане надлежности, методологија праћења и процедуре праћења и извештавања) | ДА/НЕ | ИзвештајМСПМРЗБСПСКГОНСЗ | НЕ |  |  | ДА | 50  |

|  |
| --- |
| Мера 5.1: Успостављање и институционализација програма повратних и циркуларних миграција и њихова већа друштвена афирмација. |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| 1. Број програма повратних и циркуларних миграција | Број  | Кабинет председника Владе  | непозната | 2020 |  |  | 2  |
| 2. Број промоција циркуларне и повратне миграције  | Број | Кабинет председника Владе  | непозната | 2020 | 5 | 5  | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 26 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2005 - Високо образовање, програмска активност 0012 - Подршка отворености високог образовањаиРаздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа, Програмска активност 0002 – Администрација и управљање  | Буџетирано у оквиру мере 2.1.иБуџетирано у оквиру мере 1.1. | Буџетирано у оквиру мере 2.1.иБуџетирано у оквиру мере 1.1. | Буџетирано у оквиру мере 2.1.иБуџетирано у оквиру мере 1.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 5.1.1. Стварање услова за подршку повратницима и циркуларним мигрантима кроз програме Фонда за иновациону делатност  | МПНТР | МРЗБСП, МП, МСП  | 2021. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета -Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 2.1.1. |  |  |  |
| 5.1.2. Подстицање повратка припадника дијаспоре и њиховог радног ангажовања  | МРЗБСП | МСП, НСЗ  | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| 5.1.3. Сарадња са представништвима привредних комора, завода и других институција страних земаља  | МРЗБСП | МСП, ПКС и НСЗ | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| 5.1.4. Промовисање и редовна евалуација мера Водича кроз мере подршке за развој иновативне привреде | Кабинет председника Владе | МПНТР |  | Донаторска средства |  |  |  |  |
| 5.1.5. Спровести евалуацију програма сарадње српске науке са дијаспором Фонда за науку са препорукама за унапређење ефективности програма. | МПНТР | МСП универзитети  | 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 2.1.1. |  |  |  |
| 5.1.6. Закључивање билатералних споразума у области запошљавања  | МРЗБСП | МСП, МУП  | 2023 | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |  |
| 5.1.7. Израда детаљне анализе о могућностима ангажовања стране радне снаге у Републици Србији. | МРЗБСП | МП, ПКС и НСЗ | 2021 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1. |  |  |  |
| 5.1.8. Унапређење сарадње са Регионалним саветом за сарадњу (РСС) о различитим видовима мобилности у региону | МРЗБСП | МОС, МУП, НСЗ | 2023 | Нису потребна финансијска средства |  |  |  |  |

Активност 5.1.1. - Преговарачко поглавље:2, 24; Циљеви одрживог развоја:4, 8,9,10,16

Активност 5.1.2. - Преговарачко поглавље:2,24; Циљеви одрживог развоја:8,9,10, 16

Активност 5.1.3. - Преговарачко поглавље:2; Циљеви одрживог развоја: 8,9,10, 16

Активност 5.1.4. - Преговарачко поглавље:2, 19,24; Циљеви одрживог развоја: 8,9,10

Активност 5.1.5. - Преговарачко поглавље:2,26; Циљеви одрживог развоја:4, 8,9

Активност 5.1.6. - Преговарачко поглавље:2, 19,24; Циљеви одрживог развоја: 8,9, 10

Активност 5.1.7. - Преговарачко поглавље:2,19,24,26; Циљеви одрживог развоја: 4,8,9, 10,16

Активност 5.1.8. - Преговарачко поглавље:2,19,24,26,35 , Циљеви одрживог развоја: 4,8,9, 10,16

|  |
| --- |
| Мера 5.2: Развој механизама редовног праћења повратних и циркуларних миграција. |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Институционално-управљачка организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| 1. Успостављање методологије за квантитативно и квалитативно редовно праћење повратних и циркуларних миграција | ДА/НЕ  | Миграциони профил РС, извештај о раду КИРС  | У домену циркуларних и повратних миграција прате се само повратници по споразумима о реадмисији | 2020 |  |  | ДА |
| 2. Извештавање о повратним и циркуларним миграцијама укључено у Миграциони профил Србије | ДА/НЕ | Миграциони профил РС, Извештај о раду КИРС  | У домену циркуларних и повратних миграција прате се само повратници по споразумима о реадмисији | 2020 |  |  | ДА  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, Програм 1001 – Унапређење и заштита мањинских права и слобода, Програмска активност 0013- Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама  | Буџетирано у оквиру мере 1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 5.2.1. Дефинисање и увођење адекватних индикатора за праћење циркуларних и повратних миграција у Миграциони профил РС | КИРС | РЗС/ Радна група за статистику миграција НСЗ | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС иДонаторска средства | ­Буџетирано у оквиру активности 1.3.3. иБуџетирано у оквиру активности 1.3.3. и |  |  |  |
| 5.2.2. Спровођење полазног истраживања и припрема и спровођење трогодишњег плана за истраживања о циркуларним и повратним миграцијама | КИРС | РЗС/ Радна група за статистику миграција НСЗ | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСиДонаторска средства | ­ Буџетирано у оквиру активности 1.3.3. иБуџетирано у оквиру акт. 4.3.3. |  |  |  |

Активност 5.2.1. - Преговарачко поглавље:18,24; Циљеви одрживог развоја:8,9,10

Активност 5.2.2. - Преговарачко поглавље:2,19,24; Циљеви одрживог развоја:8,9,10,16

|  |
| --- |
| **Посебни циљ 6:** Стварање услова за ефикасније управљање унутрашњим миграционим токовима |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2021 | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| Проценат реализације наоснову показатеља из мера | Проценат | Показатељи из мера | 0 | 2020 |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Мера 6.1: Унапређење вештина и компетенција радне снаге у руралним срединама, са циљем подизања предузетничког потенцијала |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Комесаријат за избеглице и миграције |
| Период спровођења:2021-2023 | Тип мере: информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Спроведена анализа демографских и развојних карактеристика географског простора у циљу кластеризације ареала сличних карактеристика | Број | Извешај КИРС-а о спроведеној анализи | Непозната | 2021 |  | 1 |  |
| Број спроведених радионица за подршку предузетницима почетницима на годишњем нивоу | Број  | Извештај МП о спроведеним радионицама | 0 | 2020 | 2 | 2 | 2 |
| Формирана саветодавна *online* платформа за подршку предузетницима почетницима у руралним областима | Да/Не  | Извештај МП о формирању саветодавних *online* платформи | Не | 2020 |  | Да | Да |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета | Раздео 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, Програм 1001 – Унапређење и заштита мањинских права и слобода, Програмска активност 0013- Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама,Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Програмска активност 4003 - Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП иДонаторска средства ће накнадно бити обезбеђена | Буџетирано у оквиру мере 1.3.Буџетирано у оквиру акт. 4.4.1 | Буџетирано у оквиру мере 1.3.Буџетирано у оквиру акт. 4.4.1 | Буџетирано у оквиру мере 1.3.Буџетирано у оквиру акт. 4.4.1. |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 6.1.1. Анализа демографских и развојних карактеристика географског простора у циљу кластеризације ареала сличних карактеристика  | КИРС | МБПД | 2022 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСиДонаторска средства | ­ Буџетирано у оквиру акт. 1.3.3Донаторска средства ће накнадно бити обезбеђена |  |  |  |
| 6.1.2.Спровођење радионица за подршку предузетницима почетницима уз формирање саветодавне *online* платформе. | МП | НСЗ, РАС, ПКС | 2023 | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 4.4.1. |  |  |  |

Релевантна поглавља процеса преговора са ЕУ: 2 (Слободно кретање радника – ЕУРЕС систем), 10 (Информационо друштво и медији), поглавље 19 (Социјална политика и запошљавање), поглавље 20 (Предузетништво и индустријска политика – мала и средња предузећа и запошљавање младих), Поглавље 21 (Трансевропске мреже  - квалитетнија и модернија инфраструктура, подршка ЕУ за инфраструктурни развој)

Релевантни циљеви одрживог развоја и Агенде 2030: Таргет 10.7; 11; 17

|  |
| --- |
| Мера 6.2:Јачање капацитета локалних актера у планирању и спровођењу пројеката миграција и развоја |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Комесаријат за избеглице и миграције |
| Период спровођења:2021-2023 | Тип мере: комбинована: Едукативно-информативна  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| Израђена студија на основу полазног истраживања о факторима који утичу на унутрашње миграције радне снаге | Број  | Извештај МРЗБСП | 0 | 2020 | 0 | 1 | 0 |
| Број спроведених eдукативно-промотивних кампања | Број | Извештај КИРС-а | 0 | 2020 | 0 | 3 | 2 |
| Број спроведених eдукативно-промотивних кампања | Број | Извештај КИРС-а | 0 | 2020 | 0 | 3 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа, Програмска активност 0002 – Администрација и управљање, Раздео 51 – Комесаријат за избеглице и миграције, Програм 1001 – Унапређење и заштита мањинских права и слобода, Програмска активност 0013- Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама иДонаторска средства | Буџетирано у оквиру мере 1.1.Буџетирано у оквиру мере 4.3.Донаторска средства | Буџетирано у оквиру мере 1.1.Буџетирано у оквиру мере 4.3.Донаторска средства | Буџетирано у оквиру мере 1.1.Буџетирано у оквиру мере 4.3.Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| 6.2.1. Израда студија о факторима који утичу на унутрашње миграције радне снаге | МРЗБСП МБПД | КИРС, МДУЛС, РЗС/ Радна група за статистику миграција | 2021. година (спровођење полазног истраживања)2022-2023. година - припрема плана за спровођење квалитативних и квантитативних истраживања која би се спроводила на сваке две године | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.1. |  |  |  |
| 6.2.2. Едукативно-промотивне кампање које ће указати на развојни потенцијал миграција у локалним заједницама | КИРС | МРЗБСП | 2023. уз могућност наставка до краја периода важења стратегије | Донаторска средства | Буџетирано у оквиру акт. 4.3.3 |  |  |  |
| 6.2.3 Јачање капацитета за планирање и спровођење пројеката о економским миграцијама кроз едукацију релевантних локалних актера (специјалистичке обуке, радионице, тренинзи и студијске посете). | КИРС | МРЗБСП | 2023. уз могућност наставка до краја периода важења стратегије | Донаторска средства55.000 CHF | Буџетирано у оквиру акт. 4.3.3. |  |  |  |

Релевантна поглавља процеса преговора са ЕУ: 2 (Слободно кретање радника – ЕУРЕС систем), поглавље 19 (Социјална политика и запошљавање)

Релевантни циљеви одрживог развоја и Агенде 2030: Таргет 10.7; 16.7; 17

1. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и на порталу е-Управе, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 019-8190/2021-2

У Београду, 9. септембра 2021. године

В Л А Д А

 ПРЕДСЕДНИК

 Ана Брнабић, с.р.

1. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-1)