На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада доноси

**АКЦИОНИ ПЛАН**

**за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. gодине**

**УВОД**

Влада Републике Србије донела је Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године (у даљем тексту:Стратегија), с циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и њиховог равноправног учешћа у друштву.

Ради спровођења Стратегије сачињен је први Акциони план за период од 2021. до 2022. године. С обзиром на истек рока за примену првог Акциононог плана, у циљу даљег спровођења Стратегије у периоду њеног важења, сачињен ја **Акциони план за период од 2023. до 2024. године**, усаглашен са Законом о плаанском систему („ Службени гласник РС“, број 30/2018), Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/2020) и Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 128//22).

**II МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС**

Овај акциони план израђен је на основу Годишњег извештаја о спровођењу Акционог плана за 2021. годину, који је сачинило МРЗБСП. У време његове израде нису били познати подаци о спровођењу првог Акционог плана у 2022. години, стога што је овај акциони план рађен у току рока за израду извештаја за ту годину. С обзиром на то, нису биле познате почетне вредности показатеља на нивоу општег циља, посебних циљева и мера.

Извештаји о реализацији активности треба да садрже податке (нпр. број реализованих обука, број учесника обука, број релизованих пројеката и утрошена средства, број развијених односно пружених услуга и број корисника тих услуга, број реализованих трибина и сл. и број учесника, број бирачких места приступачних особама са инвалидитетом, број паркинг карата, број попуста за струју, да ли је планирани документ усвојен и каква је његова реализација, да ли је неки ентитет /нпр. фонд/ формиран, да ли је реализована планирана анализа и који су њени кључни налази и препоруке, колико је реализовано јавних набавки којима су обезбеђене ИКТ за приступачне информације, број пројеката и медијских садржаја који су подржани и средства која су у то уложена, да ли је планирана приступачност реализована и на који начин, број прилагођених уџбеника и других наставних средстава по школској години, број установа у којима су извршена разумна прилагођаваеа и које су то установе и сл.), све с обзиром на природу и интенције конкретне активности. Предметни подаци у извештајима неопходни су да би се на основу њих стекао јасан увид у обим и садржину реализованих активности, као и да би се могла мерити реализованост мере односно циља у оквиру којег се конкретне активности и мере налазе.

Акциони план, обухвата период од 2023. до 2024. године, а конкретизацијом свих мера и активности које ће бити предузете у наведеном периоду унапређује се деловање одговорих институција и омогућава праћење постигнутих резултата и квалитетно извештавање, као и благовремена ревизија циљева и идентификованих мера, зарад бољег планирања у будућности.

Акциони план је структурно подељен у односу на један општи и 3 посебна циља:

Општи циљ:Изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.

* Посебан циљ 1 - Повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота,
* Посебан циљ 2 - Обезбеђено уживање права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања и
* Посебан циљ 3 - Системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

У оквиру сваког од посебних циљева се налазе мере и активности које доприносе достизању постигнутих циљева.

Усвајању АП претходи процес спровођења јавне расправе у складу са чланом 36. Закона о планском систему Републике Србије. Јавна расправа о Предлогу акционог одржана је у току децембра 2022. године и јануара 2023. године. По окончању поступка јавне расправе, Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања анализираало је примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинило извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана и исти објавило на интернет страници Министарства. АП је након завршетка јавне расправе коначно размотрен у Министаарств, и спреман на прослеђивање свим надлежним ресорима, ради давања мишљења и усвајања од стране Владе Републике Србије

**III ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА**

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз три посебна циља, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности у периоду од 2023 до 2024. године.

 Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача Акционог плана (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планско - буџетским процедурама. У том смислу, носиоци појединачних активности из Акционог плана извршили су оквирну прелиминарну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних активности, које ће након усвајања Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину унети у прописане ПФЕ обрасце о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџета, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, као и извора из донаторских или других средстава за пружање финансијске помоћи из средстава ЕУ. При овоме је у ситуацијама када није било могуће проценити било износ или потенцијалног донатора, извршена само процена потребе обезбеђења донаторских средства, с тим да ће се у наредном периоду ближе дефинисати оквир потребних средстава или апликација према одређеним донаторима, односно другим изворима средстава, посебно у ситуацијама, када је за аплицирање у погледу онаторских средстава претходно потребно израдити одређена истраживања, односно појединачне анализе или прикупљање других релевантних података из садржаја мера овог Акционог плана.

За спровођење овог акционог плана финансијска средства су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину. Средства су планирана у оквиру раздела надлежног Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или других министарстава, односно државних органа који су носиоци појединачних активности из овог акционог плана. Укупно обезбеђена средства по наведеним програмима обухватају и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, исказана по одређеним појединачним активностима, које су груписане у оквиру појединих врста мера, која се крећу у оквиру дозвољених вишегодишњих буџетских лимита које одређује Министарство финансија за све буџетске кориснике.

**IV ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Садржај акционог плана унеће се у Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање и спровешће се извештавање о резултатима спровођења акционог плана кроз овај систем. О резултатима спровођења акционог плана извештаваће се у року од 120 дана по истеку сваке календарске године од дана усвајања.

За координацију и извештавање реализације Акционог плана задужен је Савет за особе са инвалидитетом Владе Републике Србије (преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања).

У циљу праћења постигнутих резултата и процене успешности реализације мера и активности, сва тела задужена за њихово спровођење у обавези су да припремају извештаје које достављају повременом радном телу Владе - Савету за особе са инвалидитетом, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након чега ће сажети приказ извештаја о спровођењу Стратегије бити објављен на интернет презентацији тог министарства.

О резултатима спровођења Акционог плана извештава се по истеку сваке календарске године, у циљу анализе постигнутих резултата и процену потреба особа са инвалидитетому односу на те резултате. Такође, да би се могло указати на носиоце који у току извештајног периода нису у довољној мери реализовали предвиђене активности и усмерили се на постизање предвиђених циљева.

Институције носиоци активности размењиваће информације са организацијама цивилног друштва о реализованим програмима, пројектима и активностима који доприносе реализацији мера.

Извештаји свих тела задужених за спровођење мера и активности предвиђених Акционим планом, садрже податке о:

1. реализацији циљева Стратегије, као и мера и активности предвиђених Акционим планом по појединачним областима, кроз достављење статистичких и других података о реализованим активностима и броју укључених лица;
2. финансијским средствима утрошеним за реализацију предвиђених мера и активности у току извештајног периода;
3. планираним средствима за текућу годину и пројекцијама за наредне две године, у складу са могућностима буџета и плановима органа;
4. пројектним активностима на међународном нивоу по основу којих се обезбеђују средства за одређене намене у вези са унапређењем положаја особа са инвалидитетом и износом тих средстава на нивоу текуће године.

На основу извештаја, након протека две године примене Акционог плана, врши се сагледавање конкретних резултата и укупног износа средстава за реализацију мера и активности.При овоме се у свим случајевима, где одређене активности нису делимичнмо или укупно спроведене, водило рачуна да се рокови за реализацију тих активности помере за наредни период, у складу са чим је и пренета иста процена средстава за њихову реализацију, што је исказано у овом алционм плану.

У складу са Законом о планском систему Републике Србије, о спровођењу овог акционог плана, биће извештавана и Влада једном годишње.

**V ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА САДРЖАНИХ У АКЦИОНОМ ПЛАНУ**

У оквиру Акционог плана користе се следеће скраћенице:

ВКС Врховни касациони суд

МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МБПД Министарство за бригу о породици и демографију

МЉМПДД Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МТО Министарство туризма и омладине

МИТ Министарство информисања и телекмомуникација

МК Министарство културе

МПС Министарство просвете,

МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе

МС Министарство спорта

МП Министарство правде

ПА Правосудна академија

НАЈУ Национална академија за јавну управу

ПЗР Повереник за заштиту равноправности

МУП Министарство унутрашњих послова

РЈТ Републичко јавно тужилаштво

МПР Министарство привреде

НСЗ Национална служба за запошљавање

МЗ Министарство здравља

МФ Министарство финансија

ЈЛС Јединице локалне самоуправе

ЦРОСО Централни регистар обавезног социјалног осигурања

ЗГ Заштитник грађана

ОЦД Организације цивилног друштва

УН ОХЦХР Тим УН за људска права

OСИ особе са инвалидитетом

Мере у Акционом плану подељене су на:

* Регулаторне (Р)
* Подстицајне (ПО)
* Информативно-едукативне (ИЕ)
* Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО)
* Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ)

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

* ПГ Буџетски програм
* ПА Програмска активност
* Ек.класиф. Економска класификација
* 01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере.

**VI ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

|  |
| --- |
| Општи циљ 1: **Изједначавање могућности особа са инвалидитетом у уживању свих грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, уз пуно поштовање њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.** |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: **Министарствао за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Повећање учешћа ОСИ у друштву. | Годишњи извештај о спровођењу АП за 2021. годину. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Повећање учешћа ОСИ у друштву за 25%, | Повећање учешћа ОСИ у друштву за 10% (Напомена: Циљана вредност у 2022, била је 15%) |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 1.1: **Повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом у свим областима друштвеног живота** |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број објеката у јавној употреби који су приступачни за ОСИ увећан је за 10% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП за 2021. годину. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Број објеката у јавној употреби који су приступачни за ОСИ увећан је за 40% | Број објеката у јавној упот. који су приступачни за ОСИ увећан је за 20%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 20%) |
| Број подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ увећан је за 20% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП за 2021. годину. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Број подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ увећан је за 80%  | Број подрж. програма који се односе на унапређење друштвене укљ. ОСИ увећан је за 40%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 40%)  |
| Ефекти подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ – ниво свести јавности о положају ОСИ увећана је за 10% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП за 2021. годину. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Ефекти подржаних програма који се односе на унапређење друштвене укључености ОСИ – ниво свести јавности о положају ОСИ увећана је за 40% | Ефекти подрж. програма који се односе на унапређење друш. укљ. ОСИ – ниво свести јавности о положају ОСИ увећана је за 20%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 20%)  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.1: Обезбеђивање пуне приступачности објеката, јавних површина, информација, услуга и производа особама са инвалидитетом |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуе.Институције учесници у спровођењу мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство туризма и омладине; Министарство информисања и телекмомуникација;Министарство просвете, |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Планирање, пројектовање и изградња и доградња свих нових објеката, као и реконструкција и адаптација свих постојећих објеката врши се у складу са техничким стандардима приступачности | Извештаји институције одговорне за праћење и контролу реализације и институција учесника у спровођењу мере | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање броја објеката у складу са мером за 100% | Увећање броја објеката у складу са мером за 50%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 50%). |
| Број спроведених мера изречених у поступку инспекцијског надзора због непоштовања техничких стандарда приступачности у изградњи објеката и простора. | Извештаји инспекцијских органа | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2020. | Увећање броја мера инспектора за 30% | Увећање броја мера инспектора за 15%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 15%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџетаФинансијска помоћ ЕУ | Раздео 38 - Министарство информисања и телекомуникација, Програм 1204 - Систем јавног информисања, Програмска активност 0007 -Подршка информисању ОСИ | ПА 0007 15.000,0 | ПА 0007 15.000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 1.1.1.1. Доследно спровођење прописа у пракси, уз појачавање инспекцијског надзора, сталне обуке и системско укључивање питања приступа тако да се програми, планови и пројекти обавезно развијају са уграђеном компонентом приступачности, у складу са принципом „Универзални дизајн”, уз унапређивање и што веће коришћење асистивних технологија | МГСИ | ЈЛС,Грађевинска инспекцијаНАЈУ(обука о принципу „Универзалног дизајна” за запослене у ЈЛС, сектор за урбанизам, становање и изградњу)  | Континуирано по годинама | Извор 1Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2023. године | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2.6. |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.1.2. Креирање и спровођење оперативног плана за приступачност | МГСИ | МДУЛСЗГЈЛС | IV квартал 2023.(Напомена: Продужен рок из првог АП: IV квартал 2021.)  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2.6. |  |  |
| 1.1.1.3. Формирање фонда у надлежности МГСИ за спровођење локалних акционих планова за приступачност (отворен конкурс преко целе године) (веза са 1.1.4.4.) | МГСИ | ЈЛС | II квартал 2023(Напомена: Продужен рок из првог АП:II квартал 2021.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.2.6. |  |  |
| 1.1.1.4. Анализа правног оквира у правцу сагледавања начина за уређивање обавезности обезбеђивања приступачности средстава превоза и саобраћаја. | МГСИ | Организације ОСИ на нивоу ЈЛС | (Напомена: активност је реализованау IV кварталу 2021. године.)  | Реализовано у 2021. | Реализовано у 2021. |  |  |
| 1.1.1.5. Подстицање употребе ИКТ у обезбеђивању приступачних информација, образовања, запошљавања и јавних услуга кроз поступке јавних набавки и афирмативне акције. | МИТ |   | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. године | Буџетирано у оквиру 1.1.1.6. |  |  |
| 1.1.1.6. Наставак подршке пројектима производње и емитовања медијских садржаја приступачних за ОСИ. | МИТ | ЈЛС | Континуирано по годинама |  | ПГ 1204,ПА 0007,Ек. класиф.424 и 484 | 9.000,06.000,0 | 9.000,06.000,0 |
| 1.1.1.7. Анализа правног оквира и прописа у којима је регулисана приступачност информацијама и комуникација у правцу сагледавања начина за уређивање обавезности обезбеђивања комуникационе и информационе приступачности и доступности информација на српском знаковном језику, Брајевом писму, у аудио формату и писаном српском језику у свим областима јавног и друштвеног живота. | МИТ | ЈЛСОЦД | II квартал 2023.(Напомена: Продужен рок из првог АП: I квартал 2022.)  |  | Буџетирано у оквиру 1.1.1.6. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.2: Укључивање особа са инвалидитетом у политички, јавни, културни, образовни и спортски живот у заједници.  |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институције учесници у спровођењу мере: Министарство просвете; Министарство информисања и телекомуникација; Министарство државне управе и локалне самоуправе; Министарство туризма и омладине; Министарство спорта.  |
| Период спровођења: континуирано.  |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број приступачних изборних места и гласачког материјала за ОСИ | Извештај Републичке изборне комисије | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2020. | Увећање броја за 50% |  |
| Број ОСИ на јавним функцијама на републичком, покрајинском и локалном нивоу | Извештаји републичких, покрајинских и органа локалне самоуправе | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање броја за 20% | Увећање броја за 10%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 10%). |
| Број и врста приступачних културних, спортских и других садржаја | Извештаји учесника у спровођењу мере | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање броја за 50% | Увећање броја за 20%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0702 - реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Програмска активност 5015 - Пројекат мађарско - српске железнице и Програмска активност 5025 - Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова;Раздео 31 - Министарство спорта, Програм 1301 - Развој система спорта, програмска активност 0010 – Програм Параолимпијског комитета Србије - Нису потребна финансијска средства | 11.800,0ПА 5015, 7.500,0ПА 5025, 4.300,0 | 11.800,066.900,0ПА 5015, 7.500,0ПА 5025, 4.300,0ПА 5015 42.500,0ПА 5025 24.400,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 1.1.2.1. Спровођење анализа односно истраживања ради идентификације почетне вредности показатеља мере | МРЗБСП  | МДУЛСМИТ | (Напомена: ова активност реализована је у I кварталу 2021. године.)  | Реализовано у 2021. | Реализовано у 2021. |  |  |
| 1.1.2.2. Повећање укључености у политички и јавни живот заједнице, путем обезбеђења приступачних избора-гласачких места и изборног материјала. | Републичка изборна комисија | Покрајинска изборна комисијаИзборне комисије ЈЛС | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.2.3. Обезбеђење приступачности спортских, рекреативних, културних и сл. објеката, путем подршке пројеката којима се обезбеђује приступачност улаза, тоалета, лифтова и сл. спортских, културних и др. објеката и инсталирање визуелне, светлосне и звучне сигнализације на спортским, рекреативним, објектима у култури и другим сличним објектима, што укључује елементе обезбеђења приступачности информација и комуникација. | МС | МКЈЛСОрганизације ОСИ | Континуирано по годинама |  |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.2.4. Формирање фонда у надлежности МС и МИТ за спровођење локалних акционих планова за приступачност у делу приступачности улаза, тоалета, лифтова и сл. спортских, културних и др.објеката и инсталирање визуелне, светлосне и звучне сигнализације на спортским, рекреативним, објектима у култури и другим сличним објектима (отворен конкурс преко целе године) (веза са 1.1.4.2). | МС | МГСИМКЈЛСОрганизације ОСИ | III квартал 2023.(Напомена: Продужен рок из првог АП:I квартал 2021.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 1.1.2.5. Постављање опреме на путевима и саобраћајницама којима се обезбеђује несметано кретање ОСИ. | ЈЛС | Организације ОСИ | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | У складу са билансним могућностима буџета ЈЛС |  |  |
| 1.1.2.6. Увођење приступачних средстава јавног превоза у друмском и железничком, ваздушном и речном саобраћају и приступачних станица, путем израде плана адаптације аутобуских и железничких станица и набавке приступачних средстава јавног превоза, извођењем адаптација аутобуских и железничких станица, укључујући светлосне и аудио информације, постепеним увођењем приступачног превоза, као и уједначавањем услова о бесплатном и бенефицираном превозу за особе са инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе. | МГСИ | ЈЛСОрганизације ОСИ | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2021. годинеКинески и Руски кредитИзвор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСКредит Европске банке за обнову и развој (ЕБРД: | ПГ 0702,ПА 5015, Ек. класиф.511ПГ 0702, ПА 5015, ек. класиф.451ПГ 0702, ПА 5025, ек. класиф.511ПГ 0702, ПА 5025, ек. класиф.451 | 7.500,0 4.300,0 | 7.500,042.500,04.300,024.400,0 |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.3: Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и усвајање програма деинституционализације, уз обезбеђивање адекватне подршке за живот у заједници и породици, укључујући и развој услуга подршке за самостални живот у заједници |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.Институција учесник у спровођењу мере: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; јединице локалне самоуправе |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број услуга подршке за самостални живот у заједници и живот у породици | Извештаји МРЗБСП и ЈЛС | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2020. | Увећање за 20% | Увећање за 10%(Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 10%). |
| Број ОСИ којима је обезбеђено приступачно социјално становање | Извештаји МРЗБСП и ЈЛС | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2020. | Увећање за 10% | Увећање за 5%(Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 5%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ и Програм 0902 - Социјална заштитаПрограмска активност 0003 – права корисника социјалне заштите | 11.798.396,0ПА 0006 468.915,0ПА 0003 11.329.481,0 | 11.798.396,0 ПА 0006 468.915,0 ПА 0003 11.329.481,0   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 1.1.3.1. Континуирано прикупљање података о броју и структури ОСИ које користе услуге у заједници и оних које живе у резиденцијалним установама, праћење услова њиховог живота уз пружање подршке развоју услуга у заједници и информисање јавности о положају тих особа. | МРЗБСП |  | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2023. године | ПГ 0902,ПА 0006, Ек. класиф. 48 | 450.029,0 | 450.029,0 |
| 1.1.3.2. Развој хабилитацијских и рехабилитацијских услуга и креирање специфичних мера подршке  | МРЗБСП | МЗ,МПС,ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.3.3. Развој и унапређење услуга за самосталан живот ОСИ у систему социјалне заштите доступна свим особама са инвалидитетом у складу са процењеним потребама. | МРЗБСП | ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 0902ПА 0003Економска класификација472 | 11.329.481,0За 52.551. корисника додатка за негу и помоћ другог лица и помоћ за оспособљавање за рад за око 500 корисника овог права | 11.329.481,0За 52.551. корисника додатка за негу и помоћ другог лица и помоћ за оспособљавање за рад за око 500 корисника овог права |
| 1.1.3.4. Подстицање развоја плурализма пружалаца услуга социјалне заштите укључивањем ОЦД и других пружалаца услуга намењених ОСИ (путем конкурса за оснаживање ОЦД за лиценцирање и пружање услуга) | МРЗБСП | ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.3.5. Подстицање деинституционализације и трансформације установа социјалне заштите | МРЗБСП | ЈЛС,ОЦД | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.3.6. Обнављање попуста за поједине услуге, права на инвалидску паркинг карту, попуста за струју - унапредити систем, умрежити установе и правилнике на основу којих се попусти остварују.  | МРЗБСП | ЈЛС | Континуирано  | Буџети ЈЛС у оквиру билансних могућности | Буџети ЈЛС у оквиру билансних могућности |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.4: Јачање партнерства са организацијама особа са инвалидитетом у свим областима и на свим нивоима. |
| Орган oдговоран за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.Институције учесници у спровођењу мере: Министарство за љурска и мањинска права и друштвени дијалог; надлежни покрајински секрераријат и јединице локалне самоуправе |
| Период спровођења: контируирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број тела на локалном, покрајинском и државном нивоу у која су укључени представници организација ОСИ | Извештаји локалних, покрајинских и државних органа | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | 100% тела на локалном, покрајинском и државном нивоу | 30% тела на лок., покр. и државном нивоу. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 70%). |
| Број стратешких докумената на локалном, покрајинском и националном нивоу у чије планирање, израду и/или евалуацију су укључени представници организација ОСИ | Извештаји локалних, покрајинских и државних органа | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | 100% стратешких докумената | 30% стратешких докумената. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 70%). |
| Успостављена јединствена база података о удружењима ОСИ и броју њихових чланова, која се континуирано ажурира | Извештај о спровођењу АП | Не постоји база | 2021. | Успостављена база | /// |
| Унапређен положај ОСИ на националном и локалном нивоу и ојачани капацитети савеза удружења и удружења у саставу савеза чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја ОСИ | Извештаји о реализованој финансијској подршци програмима удружењаИзвештај о спровођењу АП  | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 20% | Увећање за 0%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 20%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ и Програм 0902 - Социјална заштитаПрограмска активност 0003 – права корисника социјалне заштите | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 1.1.4.1. Едуковање и јачање капацитета ОЦД, а посебно организација ОСИ, које заговарају унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | Сви органи на нац, покр. и лок. нивоу | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. | \* |  |
| 1.1.4.2. Реализација пројектног начина финансирања програма од јавног интереса које спроводе удружења ОСИ у различитим областима (култура, информисање, социјална заштита...), на свим нивоима (веза са 1.1.1.3. и 1.1.2.3), | МРЗБСП | Сва надлежна министарства, ЈЛСОрганизације ОСИ | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.4.3. Јачање капацитета Савета за ОСИ ради његовог укључивања у креирање и праћење политика везаних за унапређење положаја ОСИ, тако да Савет за ОСИ разматра питања друштвеног и економског положаја ОСИ и покреће иницијативе за унапређење њиховог положаја, што обухвата и веће укључивање представника удружења ОСИ у рад овог Савета и представника организација цивилног друштва које се баве унапређењем права особа са инвалидитетом | МРЗБСП | Сва надлежна министарства, Организације ОСИ, организације цивилног друштва које се баве унапређењем права особа са инвалидитетом | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису предвиђена финансијска средства |  |  |
| 1.1.4.4. Развој система адекватне мултидисципл. подршке ОСИ у ЈЛС формирањем савета за ОСИ на локалном нивоу или сагледавањем проблема ОСИ у оквиру постојећих тела на локалном нивоу, ради сачињавања планова за укључивање ОСИ и њихових удружења у живот локалне заједнице, уз укључивање ОСИ у израду планова и рад тела на локалном нивоу и представника локалних организација цивилног друштва које се баве унапређењем права особа са инвалидитетом | МРЗБСП | ЈЛС,особе са инвалидитетом, локалне организације особа са инвалидитетом и локалне организације цивилног друштва које се баве унапређењем права особа са инвалидитетом | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџети ЈЛС у оквиру билансних могућности Нису предвиђена финансијска средства на терет МРЗБСП |  |  |
| 1.1.4.5. Спровођење анализа односно истраживања ради идентификације почетне вредности показатеља мере | МРЗБСП  | Сви органи на нац, покр. и лок. нивоу | (Напомена: реалитовано у I кварталу 2021. године.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.1.5: Подизање степена информисаности јавности о правима особа са инвалидитетом и баријерама са којима се суочавају у остваривању права и унапређивање позитиве слике о особама са инвалидитетом као титуларима свих људских права. |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаИнституција учесник у спровођењу мере: Министарство информисања и телекомуникација; Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број и врста манифестација подржаних средствима из јавних прихода које промовишу самостални живот ОСИ, на свим нивоима | Годишњи извештај о спровођењу АП | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021.  | Увећање за 30% | Увећање за 15%.(Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 15%). |
| Број приступачних интернет презентација органа јавне власти и независних тела на којима се промовише концепт инвалидитета заснован на људским правима и недискриминацији | Годишњи извештај о спровођењу АП | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021.  | Увећање за 50% | Увећање за 30%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштитаПрограмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 1.1.5.1. Подршка пројектима информисања јавности о ОСИ уопште и у резиденцијалним установама и пројектима производње приступачних медијских садржаја (веза акт. 1.1.1.7.)  | МРЗБСП | МИТ | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
|  |   |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.5.2. Одржавање трибина, округлих столова и едукација о ОСИ, њиховим правима и различитим потребама за подршком | МРЗБСП | ЈЛСОрганизације ОСИорганизације цивилног друштва које се баве унапређењем права особа са инвалидитетом | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.5.3. Организовање семинара и обука за стручне раднике у различитим областима за сензибилизацију за рад са ОСИ. | МРЗБСП | ЈЛСОрганизације ОСИорганизације цивилног друштва које се баве унапређењем права особа са инвалидитетом | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 1.1.5.4. Промовисање примера добре праксе у пружању подршке инклузији ОСИ у друштвене токове. | МРЗБСП | ЈЛС | Континуирано по годинама  | Буџети ЈЛС у оквиру билансних могућности | Буџети ЈЛС у оквиру билансних могућности |  |  |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 2.1: Обезбеђено уживање права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Укинута могућност потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског права по основу инвалидитета | Измене Породичног закона  | Постоји законска могућност потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског права по основу инвалидитета | 2021. | Измењен Породични закон у складу са показатељем | Измењен Породични закон у складу са показатељем |
| Успостављени механизми и услуге који омогућавају уживање пословне способности за ОСИ, у складу са стандардима Конвенције о правима ОСИ.  | Годишњи извештај о спровођењу АП | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Успостављене услуге подршке за уживање пословне способности за ОСИ у 40% ЈЛС у Србији | Успостављене услуге подршке за уживање пословне способности за ОСИ у 20% ЈЛС у Србији. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 20%). |
| Унапређена заштита ОСИ, посебно жена са инвалидитетом од насиља и злостављања у породичном и институционалном окружењу | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Обезбеђена заштита у 100% пријављених случајева насиља  | (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 100%). |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.1: Реформа законског оквира у области пословне способности која обезбеђује да особе са инвалидитетом уживају сва права на равноправној основи са другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку који замењује старатељску заштиту |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за бригу о породици и демографију. Институцијa учесник у спровођењу мере: Министарство правде |
| Период спровођења: III квартал 2023. (Напомена: рок је продужен, рок у првом АП био је III квартал 2021. године.) |
| Врста мере: Р |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број особа којима је враћена пословна способност или проширен обим пословне способности увећан за 15% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 60% | Увећање за 30%.(Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%). |
| Број особа према којима је укинуто продужено родитељско право увећан за 15% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 60% | Увећање за 30%.(Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију Програм 0903 – породично правна заштита грађана, Програмска активност 0004 – Администарција и управљање -  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 2.1.1.1. Усаглашавање прописа о пословној способности и старатељству са Конвенцијом УН о правима ОСИ | МБПД | МРЗБСПМПМЉМПДД | III квартал 2023. (Напомена: рок је продужен, у првом АП био је III квартал 2021.)  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.1.2. Развијање модела подршке у одлучивању за ОСИ, са посебним акцентом на особе које се тренутно налазе под старатељством  | МБПД | МРЗБСП | III квартал 2023 - континуирано по годинама. (Напомена: рок је продужен, у првом АП био је III квартал 2021. континуирано по годинама.)  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.1.3. Развијање и реализација програма обуке за подршку у одлучивању ОСИ | МБПД | МРЗБСП | I квартал 2024; континуирано по годинама. (Напомена: рок је продужен, у првом АП био је I квартал 2022. континуирано по годинама.)  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.2: Унапређење услова за заснивање брачне/ванбрачне заједнице и подршка родитељству особа са инвалидитетом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број развијених и примењених модела одлучивања уз подршку | Извештај МРЗБСП | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Модели одлучивања уз подршку примењени 50% ЈЛС у Србији | Модели одлучивања уз подршку примењени 25% ЈЛС у Србији. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 25%). |
| Број ОСИ којима је пружена подршка у вези са родитељством | Извештај МРЗБСП | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 50% од циљане вредности у последној години важења АП | Увећање за 50% од почетне вредности. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 100%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 20213 години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију Програм 0903 – породично правна заштита грађана, Програмска активност 0004 – Администарција и управљање -  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 2.1.2.1. Развијање модела подршке у вези са родитељством  | МБПД |  | Континуирано по годинама(Напомена: у првом АП рок је био: II квартал 2021 - континуирано по годинама.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1.2.2. Развијање и реализација програма обуке стручњака за примену модела подршке у вези са родитељством | МБПД |  | Континуирано по годинама(Напомена: у првом АП рок је био: III квартал 2021 - континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.3: Унапређење превенције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;Институције учесници у спровођењу мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Правосудна академија; Национална академија за јавну управу; Повереник за заштиту равноправности |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: Р |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број обука и учесника обука о правима ОСИ за запослене у државним органима и јавним службама у образовним, социјалним и здравственим установама и установама које делују у области рада и запошљавања | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%). |
| Број обука и учесника обука о ОСИ за носиоце правосудних функција и административно-техничког особља у правосудним органима и полазнике почетне обуке Правосудне академије | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности.(Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, Програмска активност 0002 – Администарција и управљање – Раздео 59 – Национална академија за јавну управу, Програм 0616 – Стручно усавршавање у јавној управи, Програмска активност 0001 - Администрација и управљање,Раздео 33 - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0005 – стварање услова за политику једнакости   | Буџетирано у оквиру Ревидираног АП за Поглавље 23 - део 3.4.3Нису потребна финансијска средстваВеза акт. 2.2.2.3. Ревидираног АП за Поглавље 23 Нису потребна финансијска средства | Буџетирано у оквиру Ревидираног АП за Поглавље 23 - део 3.4.3Нису потребна финансијска средстваВеза акт. 2.2.2.3. Ревидираног АП за Поглавље 23 Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 2.1.3.1. Редовно праћење и усаглашавање прописа којима се уређује положај, врста и обим права ОСИ у правцу изједначавања могућности у свим областима, укључујући и сагледавање неуједначености терминологије у смислу коришћења израза хендикепиране, особе са посебним потребама и сл. и усаглашавање терминологије у прописима; као и отклањање свих облика дискриминације утврђених Општим коментаром у вези са чланом 5. Конвенције о правима ОСИ. | МРЗБСП | Сви органи и организације  | Континуирано по годинама |  |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру Ревидираног АП за Поглавље 23 - део 3.4.3.Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.2. Усаглашавање Закона о забрани дискриминације са Конвенцијом о правима ОСИ и правним тековинама ЕУ. | МЉМПДД | ПЗР | IV квартал 2023(Напомена: продужен је рок из првог АП: IV квартал 2021.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.3. Усаглашавање и Закона о спречавању дискриминације ОСИ са Конвенцијом о правима ОСИ и правним тековинама ЕУ | МРЗБСП | ПЗР | I квартал 2024(Напомена: продужен је рок из првог АП: IV квартал 2021.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.4. Уграђивање антидскриминационих мера у политике, стратешка документа и акционе планове, | МРЗБСП | Сви органи | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 2.1.3.5. Стручно усавршавање запослених у правосуђу, државним органима и ЈЛС, здравству, образовању и др. из области борбе против дискриминације | НАЈУ | МЗМЉМПДДМПСПЗР | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  |  ПГ 0615ПА 0001 и Веза акт. 2.2.2.3. Ревидираног АП за Поглавље 23  |  |  |
| 2.1.3.6. Подизање нивоа свести друштва о значају забране дискриминације и механизама заштите | МРЗБСП | Сви органи и организације  | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.4: Унапређење услова за остваривање права на приступ правди и правично суђење особа са инвалидитетом на равноправној основи са другим грађанима |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство правде |
| Период спровођења: континуирано  |
| Врста мере: ПО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број правосудних органа који су учињени приступачним | Извештај МП | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 15%. | Увећање за 10%.(Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 5%). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 23 - Министарство правде, Програм 1607 Управљање извршењем кривичних санкција, Програмска активност 0001 – Извршење кривичних санкција | ПА 0001, 10.000,0 | ПА 0001, 10.000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 2.1.4.1. Сагледавање и анализа процесно правних препрека ради осигурања равноправног приступа правди за ОСИ и предузимање мера за њихово превазилажење хармонизацијом правила са одредбама Конвенције о правима ОСИ. | МП | Особе са инвалидитетом, организације особа са инвалидитетом и организације цивилног друштва које се баве унапређењем права особа са инвалидитетом | Континуирано по годинама(Напомена. рок у првом АП био је: II квартал 2021. - континуирано по годинама.) |  |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Активност је реализована |  |  |
| 2.1.4.2. Обезбеђивање услова за остваривање физичке и информационе приступачности правосудних органа и прилагођавање услова у заводима за извршење кривичних санкција потребама ОСИ. | МП | ВКС,РЈТ | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  ПГ 1607,  ПА 0001,  Ек. класиф. 511  | 10.000,0 | 10.000,0 |
| 2.1.4.3. Упознавање стручних и других радника у правосуђу о правима и потребама ОСИ.  | ПА |  | Континуирано по годинама  | 01-Општи приходи и примања буџета РС | Буџетитано у оквиру акт. 2.1.4.2. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.1.5: Унапређење превенције и заштите особа са инвалидитетом од насиља и злостављања, посебно превенције и заштите жена са инвалидитетом од насиља |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство правде; Министарство унутрашњих послова; Републичко јавно тужилаштво |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Сачињени и дистрибуирани протоколи о спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ (на Брајевом писму, српском језику, апликације за СМС поруке и сл), нарочито у установама социјалне заштите и здравствене заштите | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Сачињени и дистрибуирани протоколи у 100% установа социјалне заштите и здравствене заштите | Сачињени и протоколи |
| Број обука за групе за координацију и сарадњу и број учесника обука о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Обуке реализоване у 100% група за координацију у ЈЛС | Обуке реализоване у 50% група за координацију у ЈЛС. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 50%).  |
| Медицинске мере се спроводе уз претходни пристанак информисане ОСИ, укључујући жене са интелектуалним инвалидитетом у институцијама | Одговарајући извештај  | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Успостављање спровођења медицинских мера уз претходни обавезни пристанак информисане ОСИ  | Успостављање спровођења медицинских мера уз претходни обавезни пристанак информисане ОСИ  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 - Социјална заштита,Програмска активност/Пројекат 0006 - Заштита положаја ОСИ | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. | Буџетирано у оквиру мере 1.1.3. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 2.1.5.1. Обезбеђене приступачне службе хитних интервенција и помоћи у ванредним ситуацијама. | МРЗБСП | МУП,надлежни органи и организације,ЈЛС | Континуирано (Напомена: року првом АП би је: I квартал 2021. - континуирано | Буџети ЈЛС у оквиру билансних могућности | Буџети ЈЛС у оквиру билансних могућности |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1.5.2. Сачињавање протокола о ванредним ситуацијама, спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ (на Брајевом писму, српском језику, апликације за СМС поруке, информације у формату лаком за разумевање и сл), нарочито у установама социјалне заштите и здравствене заштите). | МРЗБСП | Надлежни органи и организације,ЈЛС | II квартал 2023.(Напомена: продуженрок из првог АП: I квартал 2022.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| 2.1.5.3. Реализација обука за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | МРЗБСП | МУП, РЈТЈЛС | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1.  |  |  |
| Посебни циљ 3.1: С**истемско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика** |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Републички секретаријат за јавне политике |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Сагледани ефекати свих јавних политика на положај ОСИ у областима запошљавања, образовања и обуке, социјалне и здравствене заштите | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Сагледани ефекти у 100% рлевантних јавних политка  | Сагледани ефекти у 50% рлевантних јавних политка. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 50%).  |
| У свим документима за спровођење и праћење јавних политика уведена перспектива инвалидитета | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Уведена перспектива инвалидитета у 100% докумената јавних политика | Уведена перспектива инвалидитета у 50% докумената јавних политик. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 50%).  |

|  |
| --- |
| Мера 3.1.1: Увођење обавезне еx ante и ex post анализе ефеката и учинка свих секторских и међусекторских јавних политика, програма и планова и прописа на положај особа са инвалидитетом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. |
| Период спровођења: IV квартал 2022. (Напомена: реализовано) |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Успостављена обавезна еx ante и ex post анализе ефеката и учинка свих секторских и међусекторских јавних политика, програма и планова и прописа на положај ОСИ | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Еx ante и ex post анализе ефеката и учинка врши се у 100% секторских и међусекторских јавних политика итд. | Еx ante и ex post анализе ефеката и учинка врши се у 100% секторских и међусекторских јавних политика итд. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, Програмска активност 0002 – Администарција и управљање  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.1.1.1. У сва документа јавних политика и прописе увести обавезну еx ante и ex post анализу ефеката и учинка у односу на положај ОСИ, у складу са Законом о планском систему. | МРЗБСП | Сви органи, РСЈП, ЈЛС, УН ОХЦХР и организације ОСИ | (Напомена: реализовано у IV кварталу 2022.) | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средсттва |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.1.2: Развој методологије за вредновање учинка јавних политика, програма и планова на положај особа са инвалидитетом, у сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Републички секретаријат за јавне политике  |
| Период спровођења: II квартал 2023. (Напомена: продужен рок из првог АП: IV квартал 2021. године.) |
| Врста мере: ИУО  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број докумената секторских и међусекторских јавних политика, програма, планова и прописа на националном нивоу у којима је извршена *еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај ОСИ | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај ОСИ извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај ОСИ извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике |
| Број докумената секторских и међусекторских јавних политика, програма, планова и прописа на нивоу аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе у којима је извршена *еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај ОСИ | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај ОСИ извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике | *Еx ante* и *ex post* анализа ефеката и учинка на положај ОСИ извршена у 100% докумената за која се планирају јавне политике |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0802 – Уређење система рада и радно-правних односа, Програмска активност 0002 – Администарција и управљање  | Нису потребна финансијска средства | Нису потребна финансијска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.1.2.1. Оснивање и изградња националног независног механизма за праћење спровођења Kонвенције УН о правима ОСИ при ЗГ, у складу са чланом 33. Kонвенције  | ЗГ | ОЦДУН ОХЦХР | (Напомена: реализоано у IV кварталу 2021. године) | Извор 1 | Активност је реализована |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.2.2. Формирање тела за развој методологије за вредновање учинка јавних политика, програма и планова на положај ОСИ | МРЗБСП | Сви органи, ОЦД,ЈЛС | II квартал 2024. - примена методологије даље континуирано (Напомена: продужен рок из првог АП: IV квартал 2021. - примена методологије даље континуирано ) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.2.1: Реализација мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.Институција учесник у спровођењу мере: Министарство привреде; Национална служба за запошљавање. |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ПО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број запослених ОСИ, који су претходно били укључени у мере активне политике запошљавања(имају запослење у периоду од 180 дана по изласку из мере), увећан за 5% на годишњем нивоу | Извештај НСЗ | 3.284(36,9% у односу на укупан број укључених у мере 8.899 | 2019. | Увећање броја запослених ОСИ за 20% | Увећање броја запослених ОСИ за 10%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 10%).  |
| Број послодаваца који своју законску обавезу извршавају запошљавањем ОСИ увећан за 5% на годишњем нивоу. | Извештај Пореске управе | 9.143 послодаваца (је запослио 20.625 ОСИ) | децембар 2019. | Увећање броја послодаваца који своју законску обавезу извршавају запошљавањем ОСИ за 20% | Увећање броја послодаваца који своју законску обавезу извршавају запошљавањем ОСИ за 10%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 10%).  |
| Повећан број запослених ОСИ у органима државне управе и локалне самоуправе за 5% на годишњем нивоу | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање броја запослених ОСИ у органима државне управе и ЈЛС за 20% | Увећање броја запослених ОСИ у органима државне управе и ЈЛС за 10%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 10%).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Национална служба за запошљавање, Програм 0810 – Подршка спровођењу послова из надлежности НСЗ, Програмска активност 0001 -Администрација и управљање и Програм 0803- Активна политика запошљавања, програмска активност 0007 – Програми и мере за прфесионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом из буџетског фонда | ПА 0001/ ПА 0007 525.622,0 550.000,0 иБуџетирано у оквиру мера 1.1.3. и 3.2.2.  | ПА 0001, ПА 0007 1.581.010,0 550.000,0 иБуџетирано у оквиру мера 1.1.3. и 3.2.2.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.2.1.1. Оснаживање ОСИ ради укључивања на тржите рада и превенирања ране искључености са тржишта рада, кроз успостављање заједничких иницијатива НСЗ са удружењима ОСИ, образовним институцијама и др. ради оснаживања ОСИ за укључивање на тржите рада. | НСЗ | МРЗБСП,Инспекторат за рад, МТО,ОЦД,ЈЛС, | Континуирано по годинама  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Финансијски план НСЗ  | ПГ 0810 - ПА 0001Ек. класиф.41,42,47 и 51ПГ 0803- ПА 0007  | 525.622,0 550.000,0\*\*Приказана средства односе се на укупна средства обезбеђена за све мере и активности професионалне рехабилитације које спроводи НСЗ | 1.581.010,0 550.000,0 |
| 3.2.1.2. Промоција примера добре праксе у запошљавању ОСИ и мера активне политике запошљавања ОСИ   | МРЗБСП | НСЗ,МТО,ОЦД,ЈЛС | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 1.1.3.1. |  |  |
| 3.2.1.3. Сачинити анализу са фокусом на следећа питања: зашто се послодавци одлучују за друге начине а не у пуном обиму за запошљавање ОСИ; да ли има ОСИ са квалиикацијама, знањем, вештинама и радним искуством, потребним послодавцима; као и са могућностима за унапређење знања и вештине незапсолених ОСИ да би били запошљиви, и анализу утрошка средстава Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ у периоду 2009. до 2020. године. | МРЗБСП | НСЗ,МТО,ОЦД,ЈЛС | (Напомена: реализовано у року: 2021. године.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Реализовано у 2021. |  |  |
| 3.2.1.4. Увођење, као обавезног, податка о статусу лица (да ли је ОСИ или не) у пријаву на обавезно социјално осигурање, са циљем успостављања базе података о укупном броју запослених или радно ангажованих ОСИ у Србији - измена Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу централног регистра обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/10, 124/12 и 119/13) | ЦРОСО | МРЗБСП,НСЗ,МТО | (Напомена: реализовано у 2021. години; донета Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС", бр. 132/2021) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средства |  |  |
| 3.2.1.5. Спровођење поступка оснивања предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ и поступка издавања одобрења другим носиоциома послова професионалне рехабилитације за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације ОСИ | МРЗБСП |  | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Нису потребна финансијска средсттва |  |  |
| 3.2.1.6. Обезбеђивање континуиране подршке предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ исплатом субвенција зарада запосленим ОСИ и средстава за побољшање услова рада, унапређење производних програма, увођење стандарда, побољшање квалитета производа и пружених услуга, прилагођавање радних места или у друге сврхе путем јавних позива. | МРЗБСП |  | Континуирано по годинама | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.2.2. |  |  |
| 3.2.1.7. Изменити начин процене радне способности у складу са чл. 27. Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, и Општим коментаром бр. 8 Комитета за права особа са инвалидитетом. | МРЗБСП | МЉМПДД | III квартал 2024.  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.2.2. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.2.2:Развијени и примењени модели социјалног предузетништва у циљу економског оснаживања односно радне интеграције особа са инвалидитетом |
| Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институција учесник у спровођењу мере: Министарство привреде; Национална служба за запошљавање. |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број ОСИ укључених у опште и прилагођене програме додатног образовања и обука у односу на потребе на тржишту рада | Извештај НСЗ | 501 (277 женa) | 2019. | Увећање за 60% | Увећање за 30%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%).  |
| Број ОСИ којима су пружене услуге каријерног вођења и саветовања | Извештај НСЗ | 1.164 (591 жена) | 2019. | Увећање за 60% | Увећање за 30%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%).  |
| Број донетих решења о дозволама за оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ и одобрења за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације за ОСИ/број програма обука | Евиденције издатих дозвола и одобрења  | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2019.Донета два решења о издавању дозволе за обављање делатности; 17 решења о одобрењу за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације ОСИ. | 90% у односу на број поднетих захтева | 0%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 90% у односу на број поднетих захтева.)  |
| Број предузећа којима је обезбеђена финансијска подршка по наменама /број ОСИ обухваћен мерама | Годишњи извештај о спровођењу АП | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2019.250.000.000,00 расподељено на 86 предузећа путем два јавна позива;449.652.133.,26 за субвенције зарада у 57 предузећа  | 90% у односу на број поднетих захтева | 0%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 90% у односу на број поднетих захтева.)  |
| Број регистрованих субјеката социјалног предузетништва | Регистар субјеката социјалног предузетништва | 0 | 2022.  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0803 – Активна политика запошљавања, Програмска активност/Пројекат 0004 - Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | 625.000,0ПГ 0803, ПА 0004, 625.000,0 иБуџетирано у оквиру мере 3.2.1. | 625.000,0ПГ 0803, ПА 0004, 625.000,0 и  Буџетирано у оквиру мере 3.2.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.2.2.1. Унапређивање правног оквира за социјално предузетништво у односу на ОСИ | МРЗБСП | МПРНСЗ | (Напомена: реализовано. Закон о социјалном предузетништву („Сл. гласник РС”, број 14/22) ступио је на снагу 15. фебруара 2022. године.) | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.2.2.2.Напомена: НСЗ учествује у изради правног оквира за социјално предузетништво, а остале активности из ове области се могу планирати тек након усвајања правног оквира |  |  |
| 3.2.2.2. Промоција и подстицање развоја социјалног предузетништва ОСИ - уз додатну подршку и менторинг | МРЗБСП-Савет за социјално предузетништво | МПРНСЗ | Континуирано , Формиран Савет за социјално предузетништво на основу Одлуке о оснивању Савета за социјално предузетништво („Службени гласник РС”, број 59/22. | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2023. године  | ПГ 0803, ПА 0004, Ек. класиф. 451 | 625.000,0 | 625.000,0 |
| 3.2.2.3. Обезбеђивање веће доступности информација о могућностима каријерног развоја ОСИ и упознавање ОСИ са услугама каријерног вођења и саветовања | НСЗ | МПСМРЗБСП | Континуирано  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Финансијски план НСЗ  | Буџетирано у оквиру активности 3.2.2.2. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.3.1:Обезбеђење адекватне додатне подршке из система образовања, здравља и социјалне заштите деци и ученицима у инклузивном образовном окружењу. |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете;Институције учеснице у спровођењу мера: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство здравља и јединице локалне самоуправе. |
| Период спровођења: континуирано  |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Однос броја ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају редовне школе и броја ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају школе за ученике са сметњама у развоју по нивоима образовања | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | 80% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају редовне школе  | 20% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који похађају редовне школе. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 60%.)  |
| Проценат реализованих мера подршке од укупног броја препоручених мера од стране ИРК | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | 100% реализованих мера подршке од укупног броја препоручених мера од стране ИРК | 30% реализованих мера подршке од укупног броја препоручених мера од стране ИРК. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 70%.)  |
| Проценат ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање на следећем нивоу образовања (након основног и након средњег образовања) | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 50% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након основног образовања Увећање за 30% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након средњег образовања | Увећање за 20% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након основног образовања. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%.) Увећање за 10% ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који настављају школовање након средњег образовања). (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 20%.)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 26- Министарство просвете, Програм 2003 – Основно образовање, Програмска активност 0010 – набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе  | ПГ 2003, ПА 0010 25.500,0 | ПГ 2003, ПА 0010 26.000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| азив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.3.1.1. Обезбеђивање прилагођених уџбеника и других наставних средстава, као и употребе асистивних технологија у складу са стручном проценом и реалном потребом; | МПС | Завод за унапређење квалитета образовања, Завод за уџбенике, Организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | Континуирано по годинама  | Извор 1  |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  ПГ 2003, ПА 0010Ек. класиф. 51 | 25.500,0 | 26.000,0 |
| 3.3.1.2. Обезбеђивање разумних организационих прилагођавања у установама образовања и васпитања у складу са потребама. | МПС | Организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС. | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1 |  |  |
| 3.3.1.3. Креирање одговарајућих ваннаставних активности у складу са потребама и могућностима ОСИ и укључивање деце и ученика са инвалидитетом у ваннаставне активности  | МПС | Организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | Континуирано по годинама. (Напомена: рок у првом АП био је: IV квартал 2022., континуирано по годинама.)  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1. |  |  |
| 3.3.1.4. Уједначавање индикатора праћења стања у инклузивном образовању са међународним индикаторима и међу ресорима и успостављање система мониторинга и евалуације постигнутих резултата у инклузивном образовању | МПС | Организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | Континуирано по годинама. (Напомена: рок у првом АП био је: IV квартал 2021., континуиирано по годинама.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1 |  |  |
| 3.3.1.5. Интензивирање услуга додатне подршке ученицима са сметњама у развоју и са инвалидитетом, посебно на локалном нивоу | МПС | Организације ОСИ, школе које похађају ученици са инвалидитетом и са сметњама у развоју | Континуирано по годинама. (Напомена: рок у првом АП био је: IV квартал 2021., континуиирано по годинама.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1 |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.3.2: Јачање капацитета стручњака, подизање свести јавности и стално праћење стања |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број одржаних обука за запослене у образовању о правима деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом и обука о инклузији деце и ученика са сметњама у развоју | Извештај МПС | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене првог АП. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%.)  |
| Број учесника обука о правима деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом и учесника обуке о инклузији децеи ученика са сметњама у развоју | Годишњи извештај о спровођењу АП. | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности. Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене првог АП. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%.)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 26- Министарство просвете, Програм 2001 – Уређење надзор и развој свих нивоа образовног система, Програмска активност 0012 - Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације  | 830,0 и Буџетирано у оквиру мере 3.3.1. | 880,0и Буџетирано у оквиру мере 3.3.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.3.2.1. Обука наставника и других стручњака у реализацији инклузивног образовног процеса. | МПС |  | Континуирано по годинама  | Извор 1 | ПГ 2001, ПА 0012Ек. класиф. 424 | 830,0 | 880,0 |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |
| 3.3.2.2. Укључивање тема инклузивног образовања у иницијално образовање наставника кроз интегрисање ове теме у курикулуме наставничких факултета. | МПС |  | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1. |  |  |
| 3.3.2.3. Упознавање јавности о инклузивном образовању и повећање нивоа свести родитеља и деце о правима деце са инвалидитетом и мерама за укључивање у процес инклузивног образовања. | МПС |  | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.3.1.1. |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.4.1: Побољшање доступности и квалитета здравствене заштите и успостављање новог законодавног оквира заштите и унапређења менталног здравља особа са инвалидитетом |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИУО |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Измене прописа којима је регулисано лечење особа са менталним сметњама у психијатријским установама, у складу са Конвенцијом о правима ОСИ.  | Извештај МЗСл. гласник РС | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Измењени прописи | Израђени нацрти прописа |
| Број центара за заштиту менталног здравља у заједници | Извештај МЗ | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Повећање за 30% | Повећање за 10%. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 20%.)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 27 – Министарство здравља, Програм 1801 – уређење и надзор у области здравства, Програмска активност 0001 – Уређење здравственог система,  | ПА 0001 6.655,0 | ПА 0001 6.655,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.4.1.1. Сагледавање и измена прописа о заштити лица са менталним сметњама, о правима пацијената и др. у складу са одредбама Конвенције о правима ОСИ. | МЗ | ОЦД | III квартал 2023.Напомена: продужен рок из првог АП: I квартал 2021.) | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | ПГ 1801, ПА 0001 Ек.класиф.  411 и 412  | 5.705,0950,0 | 5.705,0950,0 |
|  |  |  |  |
| 3.4.1.2. Креирање базе података о деци са ретким болестима и инвалидитетом, ради остваривања различитих права, | МЗ | ИЗЈЗ Батут | Континуирано по годинама одржавање/ажурирање базе након њеног креирања до IV квартала 2022. (Напомена: у првом АП рок је био: IV квартал 2022., континуирано по годинама.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |
| 3.4.1.3. Забрана принудних медицинских интервенција и предузимања принудних мера у установама здравствене и социјалне заштите без сагласности лица | МЗ |  | Континуирано по годинама. (Напомена: у првом АП рок је био: I квартал 2021., континуирано по годинама.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |
| 3.4.1.4. Развој услуга за очување менталног здравља за ОСИ – спровођење развоја заштите менталног здравља: обезбеђење сарадње између психијатријских и установа социјалне заштите, као и организација ОСИ, оснивање саветовалишта и центара за заштиту менталног здравља у локалним срединама | МЗ |  | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |
| 3.4.1.5. Развијање информационог система за регистровање и праћење менталних поремећаја. | МЗ |  | Континуирано по годинама. (Напомена: у првом АП рок је био: I квартал 2022., континуирано по годинама.) | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.2 |  |  |
| 3.4.1.6. Сагледавање и измена прописа којима је регулисан приступ терапији и рехабилитацији ОСИ као и приступ медицинско-техничким помагалима, а посебно Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију | МЗ |  | Континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |
| 3.4.1.7. Омогућавање веће приступачности и доступности услуга заштите сексуалног и репродуктивног здравља девојчицама, девојкама и жанама са инвалидитетом | МЗ |  | Континуирано | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1 |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 3.4.2: Унапређење компетенција здравствених радника и здравствених сарадника за пружање квалитетне здравствене заштите и неге особама са инвалидитетом, у складу са концептом инвалидитета заснованом на људским правима |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља |
| Период спровођења: континуирано |
| Врста мере: ИЕ  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години Стратегије | Циљана вредност у последњој години важења АП |
| Број обука за унапређење компетенција медицинског особља за пружање квалитетне здравствене заштите и неге за ОСИ | Извештај МЗ | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене првог АП. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%.)  |
| Број учесника обука за унапређење компетенција медицинског особља за пружање квалитетне здравствене заштите и неге за ОСИ | Извештај МЗ | Идентификоваће се током даље реализације АП. | 2021. | Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене АП | Увећање за 30% од почетне вредности. Увећање за 30% од циљане вредности у последњој години примене првог АП. (Напомена: Циљана вредност у 2022. била је 30%.)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета;Финансијска помоћ ЕУ | Раздео 27 – Министарство здравља, Програм 1801 – уређење и надзор у области здравства, Програмска активност 0001 – Уређење здравственог система, | Буџетирано у оквиру мере 3.4.1. | Буџетирано у оквиру мере 3.4.1. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани учесници у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 3.4.2.1. Креирање мултидисциплинарних обука у вези начина приступа, збрињавања и пружања здравствених услуга за ОСИ и реализација осмишљених обука, континуирано по годинама | МЗ | Мрежа института/завода за јавно здравље | Континуирано по годинама. (Напомена: рок у првом АП био је: II квартал 2021., континуирано по годинама.)  | Извор 1 |  |  |  |
| Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1. |  |  |
| 3.4.2.2. Подизање нивоа компетентности медицинског особља за приступ и процену потреба деце са инвалидитетом и њихових породица | МЗ | Мрежа института/завода за јавно здравље | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2023 године | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1. |  |  |
| 3.4.2.3. Упућивање одговарајућег броја медицинског особља на обуке за учење знаковног језика, као и на обуке о основама комуникације са глувим особама и остваривање сарадње са тумачима за знаковни језик | МЗ | Савез глувих и наглувих Србије | Континуирано по годинама  | Извор 01-Општи приходи и примања буџета - Буџет РСНапомена: Потребно је аплицирати за донаторска средства, након израде посебне анализе носиоца активности о потребама до краја 2023. године | Буџетирано у оквиру активности 3.4.1.1. |  |  |

ПРИЛОГ 1 АП: **ТАБЕЛА НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА XXXXXX** (назив одабраног АП)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив мере и нормативне активности  | Орган предлагач прописа | Тип прописа | Правни основ | Квартал у ком се пропис доставља Влади или министру на усвајање  | Веза са НПAА | Веза са преговарачким поглављем |
| Мера 2.1.1. Реформа законског оквира у области пословне способности која обезбеђује да ОСИ уживају сва права на равноправној основи са другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку који замењује старатељску заштиту  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативна активност 2.1.1.1.Усаглашавање прописа о пословној спосовбности са Конвенцијом УН о правима ОСИ | МБПД | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тач. 10. и 17.) | III квартал 2021. НАПОМЕНА: Продужен рок: III квартал 2023.  |  | ПП 23 |
| Мера 2.1.3. Унапређење превенције и заштите од дискриминације ОСИ  | МЉМПДД |  |  |  |  |  |
| Нормативна активност 2.1.3.2. Усаглашавање Закона о забрани дискриминације са Конвенцијом о правима ОСИ  | МЉМПДД | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тачка 2.) | IV квартал 2021. НАПОМЕНА: Продужен рок: IV квартал 2023.  |  | ПП 23 |
| Нормативна активност 2.1.3.3. Усаглашавање Закона о спречавању дискриминације ОСИ са Конвенцијом о правима ОСИ  | МРЗБСП | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тачка 2.) | I квартал 2024. НАПОМЕНА: Продужен рок: IV квартал 2023.  |  | ПП 23 |
| Мера 3.4.1. Побољшање доступности и квалитета здравствене заштите и успостављање новог законодавног оквира заштите и унапређења менталног здравља ОСИ  | МЗ |  |  |  |  |  |
| Нормативна активност 3.4.1.1. Сагледавање и измена прописа о заштити лица са менталним сметњама, о правима пацијената и др. у складу са одредбама Конбвенције о правима ОСИ | МЗ | Закон | Устав Републике Србије (члан 97. тач. 2. и 10.)  | I квартал 2021. НАПОМЕНА: Продужен рок: III квартал 2023.  |  | ПП 23 |

**IV ЗАВРШНИ ДЕО**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у року од седам раднихдан од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

\_\_ број\_\_\_\_\_\_\_/2022

У Београду, \_\_\_\_\_\_ 2022. године

Влада

Председник